## Sheet1
第二师223团园7连以工代赈人居环境整治提升建设项目 绩效目标表
项目名称 |  | 第二师223团园7连以工代赈人居环境整治提升建设项目
主管部门 | 师市发改委 | 实施单位 |  | 223团
资金情况（万元） | 年度资金总额 | 440万元
| 其中：财政拨款 | 中央财政资金400万元
| 自筹资金 | 40万元
年度总体目标 | 1、建筑工程：住宅外立面改造3187.8平方米，住宅屋顶改造2332.8平方米。 2、道路工程：新建4.5米道路1056.29米，6米道路266.59米，3米入户道路161.11米。 3、给水管网工程：新建给水管网1630米（其中：DN25管网450米，De32-De90管网1180米），给水阀门井27座，总水表井1座； 4、排水管网工程：新建排水管网1730米（其中：De200管网970米，De300管网460米，排水出户管De75管网150米，De110管网150米），φ1000排水检查井58座，新建一体化污水处理设施1套。 5、环卫工程：分类垃圾收集点8个。 6、其他设施：新建单臂文化长廊6*100米，公共停车位33个,新建2个连队入口标识牌、1座永久性公示牌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 住宅外立面改造（平方米） |  | ≧3187.8m²
|  |  | 住宅屋顶改造（平方米） |  | ≧2332.8m²
|  |  | 新建道路≧（米） |  | ≧1483.99m
|  |  | 新建管网（米） |  | ≧3360m
|  |  | 其他设施（个） |  | ≧38个
|  | 质量指标 | 劳务报酬占中央资金比例 |  | ≥20%
|  |  | 资金到位率 |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  | 2023年9月30日之前
|  | 成本指标 | 住宅屋顶成本（万元） |  | ≤46.20万元
|  |  | 住宅外立面改造成本（万元） |  | ≤53.74万元
|  |  | 新建道路成本（万元） |  | ≤81.47万元
|  |  | 新建管网成本（万元）） |  | ≤125.02万元
|  |  | 其他设施（万元） |  | ≤104.1万元
|  |  | 前期费用 |  | ≤29.47万元
| 项目效益 | 经济效益指标 | 带动当地群众就业收入 |  | ≥80万元
|  | 社会效益指标 | 人居环境整治受益带动人口 |  | ≥232人
|  |  | 项目区连队基础设施条件 |  | 持续改善
|  | 生态效益指标 | 加强污染治理和生态环境保护 |  | 有效加强
|  | 可持续影响指标 | 项目带动团场可持续发展 |  | 长期使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区职工群众满意度 |  | ≧90%

## Sheet2
基础设施38个包括：1垃圾收集点，1文化长廊，33个公共停车位，2个连队牌，1个永久性公示牌