## 2021年脱贫巩固提升项目库 (12.3修改稿） (hidden)
巴楚县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 责任人 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 脱贫巩固机制 | 备注
合计 | [9 empty] | 259666.4478
一 | 产业增收类 | [8 empty] | 163260.2708 |  | 不需要填写
1 | bcx-2021-01 | 棉花提质增效 | 产业增收类 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资300万元，统一棉花用种，提高棉花产量和品质，促进贫困户增加收入，引导发展优质棉业。按每公斤5元标准进行补助（每亩用2公斤棉种，每亩补助10元），为全县农户30万亩（其中贫困户10万亩、一般户20万亩）实施棉花提质增效。(具体投资及面积农业农村局再核实) | 300 | 扶贫资金
2 | bcx-2021-02 | 巴楚县2021年高效节水建设项目 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、巴楚镇、阿纳库勒乡、多来提把格乡、恰尔巴格乡、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 总投资：27000万元（其中：扶贫资金5400万元）；总规模：18万亩； 建设内容：对阿瓦提镇等11个乡镇土地进行实施高效节水，每亩投入资金1500元，其中扶贫资金300元，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施、设立标识牌等设施。 使用年限：20年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、巴楚镇、阿纳库勒乡、多来提把格乡、恰尔巴格乡 | 5400 | 扶贫资金 | 117个贫困村
3 | bcx-2021-03 | 林果业提质增效 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、巴楚镇、阿纳库勒乡、多来提把格乡、恰尔巴格乡、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县林果办 | 孙继华 | 投资4925.82万元。 1.投资2953.736万元，对贫困户73843.4亩林果进行提质增效，按照400元/亩额度标准投入，主要用于①肥料投入：按照油渣:复合肥:有机肥=2:1:1的标准投入，购置油渣7423吨，复合肥1856吨，有机肥1856吨；②病虫害防治，采取春秋两次清园，购置清园药剂30%含量石硫·矿物油45吨，加大物化投入和病虫害防治等措施，进一步提高林果单产量和品质；③绿肥还田，按照春季种植油菜花夏季还田的方式，对种植户按照每亩74元的标准进行补助（包含种植补助50元/亩和还田补助24元/亩）。其中：阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村825亩、古再（7）村1500亩、亚松迪（9）村1700亩、阔曲尔马贝希（20）村2840亩，共计6865亩（核桃）；夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村贫困户83户498亩、夏玛勒（2）村170亩（其中：红枣18户120亩，核桃8户50亩）、阿克库勒（6）村共计96亩（其中：核桃64户33亩、红枣63亩）、铁热克（7）村11户108亩、其汗宰（8）村15户30亩；阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村105亩、果勒买里（10）村224亩、昆其买里（11）村137亩、胡木丹贝希（13）村157亩；多来提巴格乡库木且克勒（1）村50亩、叶坎买里斯（15）村130亩、叶坎买里斯（15）村100亩；阿瓦提镇阔什吾斯塘（10）村300亩、墩巴格（11）村500亩、夏普勒克（12）村600亩、库勒博依（16）村1500亩、木尼伯提（17）村300亩、阔其喀尔买里（19）村150亩、达吾孜库木（20）村150亩；英吾斯塘乡（11900亩）加格达（1）村1000亩、其盖库都克村（2）村80亩、协开尔巴格（5）村500亩、铁热克力克（7）村430亩、阔纳巴扎（8）村50亩、奥尔曼（9）村200亩、阿特恰帕尔（10）村250亩、库木库勒（12）村1000亩、英吾斯塘（13）村1200亩、 格什勒克吾斯塘（14）村580亩、拜什塔木（15）村2700亩、尤木拉克却勒（16）村2500亩、喀拉玉吉买（17）村700亩、阿克墩（18）村500亩、也台买里（19）村100亩、巴什乌堂（20）村110亩；琼库尔恰克乡（31062亩）苏外提其买里（2）村647亩、阔纳琼库尔恰克（3）村2174亩、巴扎加米（4）村1600亩、格什勒克（5）村1920亩、吐格曼贝希（6）村2850亩、塔勒克（9）村1500亩、赛克散库足克（13）村3200亩、巴格托格拉克（14）村2220亩、阿克托格拉克（16）村780亩、克孜勒库木（17）村1583亩、吾斯塘博依（18）村670亩、且克且克（19）村846亩、玉吉米力克（20）村1630亩、塔什郎托格拉克（22）村1680亩、希庞（24）村700亩、元宝勒克（25）村850亩、木尕勒（26）村970亩、古勒巴格（27）村1050亩、拱拜孜（28）村848亩、温阿勒台库什（29）村900亩、铁日木（30）村1100亩、其乃巴格（31）村1344亩；色力布亚镇（4502.9亩）喀拉艾肯博依（2）村1291.7亩、英买里（3）村223亩、阿克吾斯塘（4）村42.1亩、帕合米勒克（11）村12.3亩、阿勒台开斯克（12）村197.9亩、阿克墩结米（13）村53亩、拜什吐普（15）村821.2亩、博孜艾日克（17）村777亩、英阿瓦提（18）村300.3亩、克亚克力克（19）村784.4亩；阿拉格尔乡（4432.4亩）阔纳乌堂（3）村500亩、阿克央塔克（7）村465亩、萨干吾斯塘（8）村263亩、其干布拉克村(9）村920亩、喀拉艾肯（10）村672亩、阿克阔纳克勒克（11）村963亩、托什坎却勒（12）村134亩、喀勒塔亚依拉克（14）村500亩、阿克库勒（15）村515.4亩；恰尔巴格乡阿勒台买里（4）村4600亩核桃、阿热买里（5）村核桃716亩、塔格阿勒迪（7）村104户670亩、吐格曼买里（8）村16户134亩、拍斯吾斯塘（10）村565亩香梨、奥依阔坦（11）村162困户1187.6亩、郎喀勒克（18）村核桃494.5亩。 2投资1026.084万元，对25652.1亩果园实施提质增效项目，按照400元/亩额度标准投入，主要用于1.肥料投入：按照油渣:复合肥:磷酸二铵：有机肥=2:1:1:1的标准投入，购置油渣988吨，复合肥494吨，有机肥494吨；磷酸二铵494吨；2.病虫害防治，采取春秋两次清园，购置清园药剂30%含量石硫·矿物油11.9吨，加大物化投入和病虫害防治等措施，进一步提高林果单产量和品质。3.绿肥还田，按照春季种植油菜夏季还田的方式，对种植户按照每亩74元的标准进行补助（包含种植补助50元/亩和还田补助24元/亩）。其中：阿瓦提镇喀合夏勒（1）村450亩、克尔克尧勒库木（2）村650亩、温艾日克（4）村250亩、跃进吾斯塘博依（5）村150亩、巴格其（7）村150亩、艾里克坎土曼（8）村300亩、达其博依（9）村200亩、康萨汗（13）村450亩、亚克艾日克（14）村500亩、博孜（15）村500亩、英吾斯塘（18）村500亩；英吾斯塘乡库木其库勒（3）村100亩、且迪尔（4）村20亩、再库勒（6）村100亩；琼库尔恰克乡（9394亩）玉祖木吕克巴格（1）2400亩、英巴扎（8）村691亩、明哈达（10）村1053亩、结然帕塔（12）村5250亩；色力布亚镇库木萨热依（10）村500亩、帕合米勒克（11）村500亩；阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村897.5亩、亚松迪（9）村1700亩；夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村1794.9亩、夏玛勒（2）村300亩、阿克库勒（6）村372亩、铁热克（7）村145亩、其汗宰（8）村250亩、巴河湾（11）村275亩、牧场（12）村2600亩；恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村500亩、塔格阿勒迪（7）村1400亩、奥依阔坦（11）村55户367亩、墩买里（19）村48户336.7亩。 3.投入资金25万元，在阿拉格尔乡其干布拉克（9）村2组、3组打造林果业种植园500亩，按照500元/亩，主要内容为①疏密补植补造②按照20%的品种改良③水肥管理④病虫害防治等,以合作社的形式，提高林果业标准，提高产量，促进增收。 4.投入资金384万元，按照每个行政村挑选2名有一定林果栽培管理技术的果农（贫困户优先），以乡为单位组建一支由果农组成的“林果业专业技术服务队”（具体以乡镇上报名单为主），定期开展培训、配备机械设备。 5.投入资金477万元，以乡镇为单位，组建林果技术服务合作社，按照服务队每人配备电动修枝剪1把、手锯1把，每个乡镇配备微型404拖拉机4台、开沟施肥一体机2台、升降平台4台、旋耕机4台、履带式碎枝机2台、拖曳式风送喷雾机4台、核桃小型脱皮清洗设备5套的标准，配齐服务工具粗加工设备。 6.投入资金60万元，对技术服务队人员按照每年集中培训3次，每次在乡镇脱产培训5天，对技术服务队384人进行林果建园、修剪、水肥管理、病虫害防治等方面的培训，培训标准100元/人/次/天。 | 4925.82 | 扶贫资金
4 | bcx-2021-54 | 林果业技术服务 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.12 | 县林果办 | 孙继华 | 总投资：1036.675万元；规模：384人； 建设内容：1.投入559.675万元.根据我县林果业发展情况，聘请第三方对阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡10个乡镇55967.5亩林果业进行统一规范管理，按照100元/亩的服务标准，主要以修剪、病虫害防治、林果收购销售服务为主。 2.工具设备投入477万元，以乡镇组建的林果技术服务合作社为依托，按照服务队384人总量配备电动修枝剪384把、手锯384把，每个新组建的林果技术服务合作社配备微型404拖拉机4台、开沟施肥一体机2台、升降平台4台、旋耕机4台、履带式碎枝机2台、拖曳式风送喷雾机4台、核桃小型脱皮清洗设备5套，配齐服务工具粗加工设备，由合作社统一运营管理。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 1036.675 | 扶贫资金
5 | bcx-2021-04 | 林果业苗圃基地 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇木尼伯提（17）村；英吾斯塘乡铁热克力克（7）村；琼库尔恰克乡吐格曼贝希（6）村；琼库尔恰克乡木尕勒（26）村、拱拜孜（28）村；色力布亚镇阿克墩结米（13）村 | 2021.03-2021.11 | 县林果办 | 孙继华 | 投入436万元。 1..投资50万元，在琼库尔恰克乡拱拜孜（28）村新建200亩，其中培育沙枣35亩、胡杨90亩、樱桃15亩、土桃子30亩和八角梨30亩为主的苗圃基地，丰富经济林和防护林多样化，苗木采购及建设附属设施投入2000元/亩，采购挖苗机、挖坑机各两台，投入10万元。预计带动贫困户就业20户增收80000元，直接分红15户。 2.投资70万元，以阿勒屯库子农业合作社为经营主体，在阿瓦提镇木尼伯提（17）村新建苗圃基地70亩，培育桃树70万株，次年用于嫁接西梅，主要为本乡或周边乡镇农户提供经济林苗木。预计带动贫困户15户稳定就业，直接受益140户贫困户，户均增收5000元以上。 3.投资100万元，在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村1组新建15亩花卉种植基地，主要为周边有种植需求的农户提供花卉，项目建成后，资产归村集体所有，增加就业岗位，收益资金用于贫困户分红和壮大村集体经济。。 4.投资50万元，按照2500元/亩的标准，在琼库尔恰克乡木尕勒（26）村规划种植木纳格葡萄100亩，按照1*3m模式定植，计划采购22200株，6元/株，投入13.32万元；番石榴100亩，按照2*4m模式定植，计划采购8400株，16元/株，投入13.44万元。铺设配套节水滴灌设施及肥料、劳务等投入合计23.24万元。 5. 投资116万元，在琼库尔恰克乡吐格曼贝希（6）村4组种植开心果400亩，按照4*6m模式定植，计划采购树苗11200株,每50元/株补助资金56万元，滴管及水肥投入60万元，提高农户收入，促进增收。 6. 投资50万元，在色力布亚镇阿克墩结米（13）村新建100亩无花果园，每亩补助5000元，主要用于土地平整、沟渠建设、购置无花果苗，着力推进特色种植规模化发展，促进农户增收，该项目建成后可解决5户贫困户就业，带动无花果特色种植，项目产生效益后按照投资额的10%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户进行分红。 | 436 | 扶贫资金
6 | bcx-2021-05 | 设施农业建设 | 产业增收类 | 新建/续建 | 城南现代农牧扶贫产业园（易地搬迁点）; 夏马勒乡铁热克（7）村； 阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村、墩买里（2）村; 阿拉格尔乡阔纳乌塘（3）村、喀拉艾肯（10）村、托什坎却勒（12）村、阿克库勒（15）村； 色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村、昆其布隆(9)村、阿勒台开斯克(12)村，阿克墩结米（13）村、赛克散塔勒（16）村; 英吾斯塘乡铁热克力克（7）村； 巴楚镇塞克散村 恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村 琼库尔恰克乡巴扎加米（4）村、格什勒克（5）村； 多来提巴格乡夏普吐勒（8）村、硝迪盖托格拉克（13）村、欧吐拉吾斯塘村(14)村、叶坎买里斯（15）村 、塔格吾斯塘村（16）村 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资44895万元。 1.投资6500万元，为巴楚县城南现代农牧扶贫产业园续建超大拱棚100座，每座4亩，共计400亩，配套相关附属设施。 2.投资11670万元，计划新建温室500座。投资6970万元，在夏马勒乡铁热克（7）村建设300座长66米*宽10米标准日光温室包括室内水、电、管网等配套设施建设；每座温室计划投资22万元，投资6600万元（包含费用），室外附属配套设施建设计划投资370万元；投资4700万元，在阿纳库勒乡墩买里（2）村建设200座长65米*宽12米标准日光温室（室外面积），每座建设面积540平方米（室内面积），包括室内外水、电、管网、蓄水池等附属设施建设；每座温室计划投资22万元，投资4400万元（包含前期费用）；室外附属配套设施建设：新建1座900㎡蓄水池，包括室外水、电、管网等附属设施建设投资300万元。 3.投资1794万元，新建温室大棚78座。①投资1150万元，新建标准日光温室大棚50座（9米*60米），并配套附属设施，每座投资23万元，大力发展蔬菜种植，解决周边农户蔬菜短缺问题，其中：阿拉格尔乡阔纳乌塘（3）村18座，喀拉艾肯（10）村12座、托什坎却勒（12）村10座、阿克库勒（15）村10座；②投资644万元，新建60m×9m的标准日光温室大棚28座，并配套附属设施，每座投资23万元，用于大力发展蔬菜育苗育种，种植反季蔬菜及瓜果，增强蔬菜种植能力，促进农民增收。每个温室大棚均按照每年不低于投资额的6%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红。其中：色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村5座、昆其布隆(9)村15座、阿勒台开斯克(12)村5座，阿克墩结米（13）村2座、赛克散塔勒（16）村1座。 4.投资9900万元，在色力布亚镇新建总占地面积为707亩（大棚占地面积500亩）的新型钢结构温室大棚100座并配套相关附属设施。①每座大棚跨度21米，长度视地形而定，每座棚内面积3一5亩地，建设镀锌钢结构骨架、柔性保温墙体、超强保温棉被、PO防雾流滴棚膜、滚筒式卷帘机、防腐防水圈梁、水幕地暖、水泥路人行道等设施，每亩大棚预计造价17.8万元，需投资8900万元；②进行三通一平一围"(通水、通电、通路、平整土地、围栏)等附属设施建设，需投资1000万元。 5.投资1400万元，新建9米*60米温室大棚50座，每座投资23万元，总投资1150万元，并配套附属设施水电路，计划投资250万元。建设地点为恰尔巴格乡（2）村50座。 6.投资9000万元，在阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村建设100米*13米日光温室200座并配套附属设施，每座投资45万元，主要种植茄果类蔬菜。（该地块摸排面积1000亩，根据最新招商信息，有企业意 愿发展特色鲜果，种植设施大棚葡萄基地，待企业落地后，再进行设置项目）。 7.投资1065万元。在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村新建连栋大棚500亩，每亩1.8万元，总投资900万元，项目建成后可大力发展种植业，用于瓜苗培育，资产归村集体经济所有，收益资金用于壮大村集体经济或贫困户分红。并配套建设5座标准育苗温室，每座投资23万元，计划投资115万元，并配套附属设施，计划投资50万元，主要用于甜瓜育苗。 8.投资1000万元，建设大拱棚50座（12*60米，高2-4米），发展鲜果及蔬菜产业，每座投资20万元，建设地点为巴楚镇塞克散村。 9.投资770万元。新建30座标准温室大棚，每座投资23万元，计划投资690万元；配套附属设施建设，计划投资80万元；建设地点为阿克萨科马热勒乡团结（21）村，发展蔬菜产业。 10.计划总投资1510万元，在琼库尔恰克乡巴扎加米（4）村和格什勒克（5）村建设各占地约30亩共60座秋延后保温材料日光温室，长66米，宽10米温室，建筑面积39600平米，新建2座蓄水池，配套水、电、供排管网等设施预计投入1510万元，建成后可实现蔬菜、瓜果错季上市，提高农民收益。 11. 投资96万元。投资30万元在多来提巴格乡夏普吐勒（8）村新建规格为8.5＊30的拱棚60座，每座补助5000元，受益贫困户60户；投入24万元，在多来提巴格乡硝迪盖托格拉克（13）村新建规格为8.5＊50的拱棚30座，每座补助8000元，受益贫困户30户；投入42万元在多来提巴格乡硝迪盖托格拉克（13）村对以前年度修建的150座老拱棚进行维修。 12.投资190万元，在多来提巴格乡朝天椒种植点新建200座组装式钢架育苗棚（每座1500平方米，63元/平方米，容纳1万个穴盘），可育苗5000万株辣椒苗，每年可以育苗2次，解决周边农户蔬菜苗短缺问题，带动农户发展蔬菜产业。 | 44895 | 扶贫资金 | 23个行政村
7 | bcx-2021-06 | 特色种植 | 产业增收类 | 新建 | 阿纳库勒乡昆其买里（11）村、开勒坪博孜（12）村；英吾斯塘乡英吾斯塘乡铁热克力克（7）村、英吾斯塘（13）村、格什勒克吾斯塘（14）村、再库勒（6）村；琼库尔恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、吐格曼贝希（6）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村、赛克散库足克（13）村、克孜勒库木（17）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、玉吉米力克（20）村、塔什郎托格拉克（22）村、希庞（24）村、元宝勒克（25）村、木尕勒（26）村、古勒巴格（27）村、拱拜孜（28）村、温阿勒台库什（29）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村；阿克萨科马热勒乡恰尔阿勒迪（10）村、英也尔（18）村；色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村；多来提巴格乡阿曼托格拉克（18）村；恰尔巴格乡其盖里克（12）村；夏马勒乡夏玛勒（2）村、吾斯塘贝希（5）村；多来提巴格乡恰江（4）村；阿纳库勒乡库木博古孜(1) 村、阿恰勒(3)村、曲许尔盖（5）村、塔拉硝尔（14）村。 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资3290.6万元。 1.投资120万元，在阿纳库勒乡昆其买里（11）村种植1500亩板蓝根，每亩投资800元，主要用于修建沉砂池、泵房等附属设施。 2.投资434.04万元，种植21702亩小茴香，每亩补助200元，提高农户生产生活水平。其中：英吾斯塘乡（1940亩）铁热克力克（7）村400亩、英吾斯塘（13）村940亩、格什勒克吾斯塘（14）村300亩、再库勒（6）村300亩；琼库尔恰克乡（14536亩）玉祖木吕克巴格（1）村116亩、阔纳琼库尔恰克（3）村100亩、吐格曼贝希（6）村900亩、明哈达（10）村454亩、结然帕塔（12）村1016亩、赛克散库足克（13）村200亩、克孜勒库木（17）村300亩、吾斯塘博依（18）村700亩、且克且克（19）村1500亩、玉吉米力克（20）村1400亩、塔什郎托格拉克（22）村350亩、希庞（24）村1400亩、元宝勒克（25）村800亩、木尕勒（26）村1500亩、古勒巴格（27）村500亩、拱拜孜（28）村600亩、温阿勒台库什（29）村1200亩、铁日木（30）村800亩、其乃巴格（31）村700亩；阿克萨科马热勒乡（5226亩）恰尔阿勒迪（10）村600亩、英也尔（18）村4626亩， 3.投资10万元，在色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村种植15亩玫瑰花，每亩投资6667元，项目建设将为玫瑰花特色经济作物发展打基础，生产玫瑰花馕、玫瑰花酱等衍生产品，促进农户增收，项目建成后由阿勒台开斯克（12）村农民合作社进行运营，按照每年不低于投资额的5%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红。 4.投资45万元，在多来提巴格乡阿曼托格拉克（18）村建设200亩种植大果沙棘，计划每亩种植150棵，每棵2年生幼苗5元，苗木成本约计15万元，灌溉管道铺设成本约计每亩1000元，约计成本200000元，其它成本约计10万元。扩大林果特色种植规模。项目建设成后带动50户家庭增收，每年户均可增收4000元。 5.投资80万元，在多来提巴格乡阿曼托格拉克（18）村扩建3座500平米菌类种植大棚，扩大菌类生产规模，提高合作社经营能力，扩大市场销售份额，项目建设成后可增加10个就业岗位，带动30户左右低收入家庭增收，每年户均可增收2000元以上。 6.投资540万元，在阿纳库勒乡开勒坪博孜（12）村建设标准化蘑菇培育棚30座，每座18万元，并配套相关附属设施配套，项目建设成后由新建蘑菇种植合作社运行，可带动贫困户就业，促进农户收入。 7.投资235万元，为恰尔巴格乡其盖里克（12）村在2020年160亩特色种植项目的基础上继续建设占地15亩的4个2400平方棉被大棚，配套建设棉被大棚附属设施，每个投资45万元，投资180万元；种植樱桃，火龙果，草莓，花卉等苗木投资投资35万元；水肥等附属设施投资20万元。其中：1个用于种植月季、玫瑰、太阳花、菊花、盆栽等花卉，1个大棚用种植草莓，1个大棚种植火龙果、1个大棚种植樱桃。项目建成后大棚产权归属于村委会所有，由其盖里克（12）村农业合作社对大棚进行管理，每年收入一定得资金用于发展村集体公共事业。 8.投资22.5万元，种植双膜瓜90亩，按照2500元/亩标准补助，主要是购置拱杆、拱膜，可以重复使用4-5年，有效提高农户种植的积极性，促进农户增收。其中：夏马勒乡夏玛勒（2）村5户50亩、吾斯塘贝希（5）村6户40亩； 9.投入300万元资金，为多来提巴格乡恰江（4）村培育甜瓜合作社种植基地，发展1200亩王子瓜标准化种植，每亩投资2500元，购置拱杆、拱膜。项目实施后，通过改变种植方式、高科技精细管理，提高农产品的产量和质量，带来更大的经济效益。 10.投资37万元。种植土豆1850亩，每亩补助200元，激发农户种植积极性，提高农户生产生活水平，促进增收，其中：英吾斯塘乡加格达（1）村80亩、其盖库都克（2）村92亩、铁热克力克（7）村45亩、库木库勒（12）村540亩、英吾斯塘（13）村230亩、尤木拉克却勒（16）村360亩、喀拉玉吉买（17）村320亩、也台买里（19）村183亩。 11.投资230万元，种植11500亩朝天椒（贫困村5583亩、一般村5917亩），每亩地补助200元。大田种植7900亩朝天椒（贫困村3500亩、一般村4400亩），其中：阿瓦提镇克尔克尧勒库木（2）村2村1000亩、塔勒克（3）村1300亩、阔什吾斯塘（10）村500亩、博孜（15）村600亩、库勒博依（16）村3000亩、英吾斯塘（18）村1500亩。房前屋后及庭院种植2300亩（贫困户783亩、一般户1517亩），其中：阿瓦提镇喀合夏勒（1）村125亩、克尔克尧勒库木（2）村111亩、塔勒克（3）村90亩、温艾日克（4）村114亩、跃进吾斯塘博依（5）村155亩、古勒买里（6）村97亩、巴格其（7）村85亩、艾里克坎土曼（8）村90亩、达其博依（9）村110亩、阔什吾斯塘（10）村118亩、墩巴格（11）村125亩、夏普勒克（12）村140亩、康萨汗（13）村135亩、亚克艾日克（14）村130亩、博孜（15）村135亩、库勒博依（16）村135亩、木尼伯提（17）村85亩、英吾斯塘（18）村140亩、阔其喀尔买里（19）村95亩、达吾孜库木（20）村85亩。 12.投资26万元，在恰尔巴格乡吐格曼买里（8）村种植1300亩朝天椒，每亩地补助200元。 13.投资106.06万元，在阿克萨科马热勒乡种植辣椒3923亩、大葱200亩、板蓝根1180亩、艾草500亩，每亩补贴200元，其中：喀马勒克（1）村辣椒30亩、阿克库木（4）村板蓝根150亩、亚松迪（9）村辣椒3563亩、恰尔阿勒迪（10）村辣椒230亩、博尔其墩（12村）80亩（辣椒50亩、板蓝根30亩）、库木库勒（14）村辣椒50亩、吐孜鲁克喀什（15）村1500亩（板蓝根1000亩、艾草500亩）、阔曲尔马贝希（20村）大葱200亩。 14. 投资240万元，在多来提巴格乡种植朝天椒1.2万亩，每亩补助200元，其中多来提巴格乡夏普吐勒村（8）村2500亩、欧吐拉吾斯塘村(14)村1500亩、叶坎买里斯（15）村 4500亩、塔格吾斯塘村（16）村3500亩。 15.特色种植-留香瓜标准种植补贴项目：投资400万元，种植2万亩留香瓜，其中贫困户7676亩、一般户12324亩，按照200元/亩标准补助，主要用于种植培训和指导，聘请土专家，并购置油渣等，提高单产。依托我县留香瓜特色种植，培育我县独有的品种，提高农户种植的积极性，促进农户增收。其中：阿瓦提镇亚克艾日克（14）村700亩、博孜（15）村1000亩、库勒博依（16）村800亩；阿拉格尔乡阿瓦提（6）村200亩、阿克央塔克（7）村200亩、阿克阔纳克勒克（11）450亩、阿克库勒（15）村100亩；英吾斯塘乡加格达（1）村2000亩、其盖库都克（2）村2000亩、库木奇库勒（3）村2000亩<早熟300亩、中熟500亩、晚熟1200亩>、且迪尔（4）村1500亩<早熟500亩、晚熟1000亩>、铁热克力克（7）村1376亩、喀拉玉吉买（17）村250亩、阿克墩（18）村200亩；琼库尔恰克乡巴扎加米（4）村577亩；色力布亚镇库木萨热依（10）村200亩、博孜艾日克（17）村100亩；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村80亩；恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村335亩。（具体面积农业农村局再核实） 16.特色种植-豇豆种植项目：投资60万元，种植豇豆3000亩，每亩补助200元，其中：琼库尔恰克乡苏外提其买里（2）村400亩、巴扎（4）村100亩、格什勒克（5）村500亩、吐格曼贝希（6）村200亩、赛克散库足克（13）村200亩、巴格托格拉克（14）村350亩、阿克托格拉克（16）村200亩、玉吉米力克（20）村100亩、元宝勒克（25）村100亩；非贫困村：玉祖木吕克巴格（1）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村；琼库尔恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村200亩、明哈达（10）村400亩、结然帕塔（12）村250亩。 17.投资135万元，种植罗布麻4500亩，每亩投资300元，主要用于土地平整，其中：阿纳库勒乡曲许尔盖（5）村2200亩、塔拉硝尔（14）村2300亩。 18.投资120万元，在阿纳库勒乡种植板栗南瓜6000亩，每亩补助200元，大力发展特色种植业，主要用于购买南瓜种子补助、有机肥及拱干、拱膜，其中：阿纳库勒乡阿恰勒(3)村4000亩、库木博古孜(1) 村2000亩。 19.投资150万元，在琼库尔恰克乡巴扎加米（4）村种植复播留香瓜500亩，每亩补贴3000元，主要是购置拱杆、拱膜，可以重复使用4-5年，有效提高农户种植的积极性，促进农户增收。 | 3290.6 | 扶贫资金
8 | bcx-2021-07 | 庭院经济发展 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资964万元。 1.计划总投资185万元，为全县各乡镇17892户贫困户补助菜苗369.8661万株，每株补助0.5元。为各乡镇新成立的农业合作社进行产业引导补助，各合作社根据贫困户发展需求、意愿及“一村一品”规划，为贫困户免费提供蔬菜苗，并负责对果蔬进行统一销售，增强贫困户果蔬产品市场竞争力，进一步提高贫困户收入（具体到村明细由农业农村局负责核实）； 2.投资779万元，在色力布亚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡建设庭院拱棚3895座，庭院拱棚面积为6*10（庭院用地面积7米*11米），主要为镀锌棚架、拱杆、棚膜、压膜线采购安装，计划每座投资2000元，其中：色力布亚镇（2290户）诺贝希（1）村31户、喀拉艾肯博依（2）村127户、阿克吾斯塘（4）村95户、科克力干塔勒（6）村34户、库木萨热依（10）村259户、帕合米勒克(11)村361户、阿克墩结米（13）村376户、拜什吐普（15）村134户、赛克散塔勒（16）村430户、博孜艾日克（17）村33户、英阿瓦提（18）村88户、科台克力克（22）村284户、英巴格(5)社区10户、胡木旦贝希（7）社区20户、夏勒力克(9)社区8户；多来提巴格乡（667户）库如克铁热克（6）村130座、喀拉库勒诺（7）村50座、欧吐拉吾斯塘（14）村122座、叶坎买里斯（15）村100座、卡藏塔甫提（21）村265座；恰尔巴格乡（938户）恰尔巴格（1）村386座、店阿勒迪（3）村100座、塔格阿勒迪（7）村200座、奥依阔坦（11）村143座、炮台（16）村19座、墩买里（19）村90座。 | 964 | 扶贫资金
9 | bcx-2021-08 | 庭院果蔬管道灌溉饮水工程 | 产业增收类 | 新建 | 英吾斯塘乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资1100万元。 1. 巴楚县英吾斯塘乡庭院果蔬管道灌溉引水工程：投资360万元，在英吾斯塘乡协开尔巴格（5）村、铁热克力克（7） 村、阔纳巴扎（8）村、奥尔曼（9）村、也台买里（19）村、 巴什乌堂（20）村实施庭院管道灌溉工程，新建300立方米沉砂池6座，配套低压管道18 公里、水泵等相关附属设施； 2.巴楚县阿克萨克马热勒乡克其勒克村庭院果蔬灌溉蓄水池建设工程；投资200万元，在阿克萨克马热勒乡克其勒克（16） 村新建1000立方米蓄水池两座，配套相关设施； 3. 巴楚县夏马勒乡庭院果蔬管道灌溉引水工程；投资180万元在夏马勒乡古勒巴格（3）村、 英吾斯塘（4）村、盖买（9）村实施庭院管道灌溉工程，新建300 立方米沉砂池3座，配套低压管道9公里、水泵等相关附属设施； 4.巴楚县多来提巴格乡庭院果蔬管道灌溉引水工程；投资360万元，在多来提巴格乡开外孜力克（3）村、吉格代力克巴 格（5）村、克其克托帕（10）村、叶坎买里斯（15）村、 塔格吾斯塘（16）村、色尔古奴什（19）村实施庭院管道灌溉工程，新建300立方米沉砂池6座，配套低压管道18公里、 水泵等相关附属设施。 | 1100 | 扶贫资金（以工代赈资金） | 16个行政村
10 | bcx-2021-09 | 农产品储运体系建设 | 产业增收类 | 新建 | 色力布亚镇（南片区），阿拉格尔乡孜瓦塔勒（1）村、阔纳乌塘（3）村、萨干吾斯塘（8）村、阿克库勒（15）村各1座；阿克萨克马热勒乡塘巴扎（3）村、阿克库木（4）村、其乃库勒（5）村、吉格代库勒（6）村、古再（7）村、喀塔尔墩（8）村、恰尔阿勒迪（10）村、博尔其墩（12）村、阿克萨克玛热勒（13）村、库木库勒（14）村、吐孜鲁克喀什（15）村、苏盖提勒克（19）村、阔曲尔马贝希（20）村、团结（21）村；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村；阿瓦提镇喀合夏勒（1）村、温艾日克（4）村、阔什吾斯塘（10）村、博孜（15）村、库勒博依（16）村；琼库尔恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、巴扎（4）村、格什勒克（5）村、吐格曼贝希（6）村、英巴扎（8）村、塔勒克（9）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村、赛克散库足克（13）村、巴格托格拉克（14）村、克孜勒库木（17）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、玉吉米力克（20）村、希庞（24）村、元宝勒克（25）村、木尕勒（26）村、古勒巴格（27）村、拱拜孜（28）村、温阿勒台库什（29）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村；色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村 ；多来提巴格乡喀拉库勒诺（7）村、硝迪盖托格拉克（13）村、叶坎买里斯（15）村；恰尔巴格乡达里亚博依（2）村、恰尔巴格（1）村、阿勒台买里（4）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、吐格曼买里（8）村、苏孜克阔里（9）村、拍斯吾斯塘（10）村、奥依阔坦（11）村、且迪塔格（14）村、库木加依（17）村、郎喀勒克（18）村 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资4272万元。 1.投资3000万元，以色力布亚镇为中心，建设上游片区农产品储运体系。新建分炼、清洗、交易中心，购置分拣设备、冷链运输车辆等，在阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡配齐乡镇蔬菜中转设备，如蔬菜中转筐等； 2.投资1152万元，新建果蔬储藏窖64座，每个18万元。主是结合庭院经济“一村一品”项目建设，解决蔬菜储藏问题，为蔬菜销售滞后、村级冬春季冬菜储备短缺提供有力保障，项目建设成后增加本村冬季蔬菜储备能力，错季销售的农产品，带动农民增产增收，其中：阿拉格尔乡（4座）孜瓦塔勒（1）村、阔纳乌塘（3）村、萨干吾斯塘（8）村、阿克库勒（15）村各1座；阿克萨克马热勒乡（14座，其中600立方12个）塘巴扎（3）村、阿克库木（4）村、其乃库勒（5）村、吉格代库勒（6）村、古再（7）村、喀塔尔墩（8）村、恰尔阿勒迪（10）村、博尔其墩（12）村、阿克萨克玛热勒（13）村、库木库勒（14）村、吐孜鲁克喀什（15）村、苏盖提勒克（19）村、阔曲尔马贝希（20）村、团结（21）村各1座；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村1座；阿瓦提镇（7座）喀合夏勒（1）村2座、温艾日克（4）村2座、阔什吾斯塘（10）村1座、博孜（15）村1座、库勒博依（16）村1座；琼库尔恰克乡（24座）玉祖木吕克巴格（1）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、巴扎（4）村、格什勒克（5）村、吐格曼贝希（6）村、英巴扎（8）村、塔勒克（9）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村、赛克散库足克（13）村、巴格托格拉克（14）村、克孜勒库木（17）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、玉吉米力克（20）村、希庞（24）村、元宝勒克（25）村、木尕勒（26）村、古勒巴格（27）村、拱拜孜（28）村、温阿勒台库什（29）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村各建1座；色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村1座 ；多来提巴格乡喀拉库勒诺（7）村1座；恰尔巴格乡（共计12座）达里亚博依（2）村、恰尔巴格（1）村、阿勒台买里（4）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、吐格曼买里（8）村、苏孜克阔里（9）村、拍斯吾斯塘（10）村、奥依阔坦（11）村、且迪塔格（14）村、库木加依（17）村、郎喀勒克（18）村各1座； 3.投资120万元，建设保鲜库1座，配套建设1座，其中：①琼库尔恰克乡格什勒克（5）村小茴香加工厂院内新建一座库容600立方米的保鲜库，投资70万元；②投资25万元，为多来提巴格乡叶坎买里斯（15）村保鲜（冷藏库）配套，主要是为保鲜库电力增容、新增变压器1个、电力改造、配备储藏架350平方等，受益农户50户；③在多来提巴格乡硝迪盖托格拉克（13）村新建1座1000立方米保鲜库，主要为葡萄产业发展提供后续配套设施设备，计划总投资90万元（包括相关配套设施）。。 | 4272 | 扶贫资金 | 66个行政村
11 | bcx-2021-10 | 植物保护合作社 | 产业增收类 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村、阔曲尔马贝希（20）村 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资320万元。成立植物保护合作社4个（阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村、阔曲尔马贝希（20）村），配备各类打药机、无人机，建立一支专业化、科技化队伍，服务于全乡作物，减少病虫害，每个合作社投入80万元 。 | 320 | 扶贫资金
12 | bcx-2021-11 | 特色养殖 | 产业增收类 | 新建 | 英吾斯塘乡其盖库都克（2）村、色力布亚镇诺贝希（1）村、多来提巴格乡玛依仓（17）村、琼库尔恰克乡阔纳琼库尔恰克（3）村 | 2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 总投资; 220万元；总规模：1000箱 ； 建设内容：1.投资50万元，在英吾斯塘乡其盖库都克（2）村由养蜂带头人负责经营管理。主要建设内容为：建养蜂房、购置蜜蜂500箱（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），购置配套加工设备、防护设备等，投资50万元。项目建成后，资产归村委会所有，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭，户均可增收1500元以上。 2.投资40万元，在色力布亚镇诺贝希（1）村成立诺贝希村养蜂专业合作社，购买蜜蜂400箱（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），拟于承包商签订10年合同，每年按照不低于投资额的12%缴纳承包费，对20户贫困户（边缘户）进行分红，每户每年可增收2400元。 3.投资10万，为多来提巴格乡玛依仓（17）村购买100箱中蜂（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），加大特色养殖，提高农民的生活水平和质量，带动贫困户增收。 4.投资120万元，为琼库尔恰克乡阔纳琼库尔恰克（3）村、巴格托格拉克（14）村、拱拜孜（28）村分别采购蜂蜜加工包装设备各一套、40万元/套设备安装调试、人员培训等。 使用年限：20年 | 688 | 扶贫资金
13 | bcx-2021-58 | 家禽养殖 | 产业增收类 | 续建 | 色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村 | 2021.11 | 畜牧兽医局 | 张林峰 | 总投资：300万元 ;总规模：1000平方米； 建设内容：在色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村蛋鸡养殖场续建1栋面积为1000平方米的现代化鸡舍，并配备鸡笼、风扇、有机肥加工等附属设备，项目建成后由本村合作社负责经营，将提高全镇鸡蛋供应能力，做到全年不间断供应，推动养禽业发展，带动饲养、鸡蛋销售等10余人就业，提高有机肥供应量。项目投产后，按照每年不低于投资额5%的承包费，用作村集体购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 使用年限：20年 建设地点：色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村 | 300 | 扶贫资金
14 | bcx-2021-12 | 农产品加工厂建设 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇阔什吾斯塘（10）村；琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村；阿纳库勒乡阿恰勒（3）村、开勒坪博孜（12）村；阿纳库勒乡昆其买里（11）村、色力布亚镇拜什吐普（15）村；夏马勒乡巴河湾（11）村；多来提巴格乡；巴楚镇幸福园社区；阿克萨克马热勒乡阿克萨玛热勒（13）村 | 2021.03-2021.11 | 县商工局 | 黄浦海 | 投资5082.6万元。 1.投资350万元，在阿瓦提镇阔什吾斯塘（10）村新建一座朝天椒加工厂。建设用地20亩，厂房面积1000方米；购买加工设备（收割机10台，清洗、烘干、筛选一体机1套，育苗机1台）。资产归村集体所有，企业按照每年不低于8%资金收益，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等。解决6户贫困户的就业，增加贫困户人均年收入800元以上。 2.投资920万元，在多来提巴格乡新建一座朝天椒加工厂，厂房面积5000平方米。购置烘干等初加工设备（其中：烘干机设备5套、筛选机3套、脱把机2套），并配套相关设施建设。 3.投资400万元，在琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村用于车间建设500平米，预计100万、购买设备：留香瓜烘干机、切片机、包装机、清洗机配套预计200万、水电100万，设备安装调试、人员培训等（加工甜瓜干）。完成本村1500吨水果加工，年可创收100万元，同时解决约15人就业。 4.投资447万元，建设板栗南瓜加工厂1座，主要建设内容：1、投资377万元，购置流水线加工设备，主要包括U型去皮清洗机 输送机、 双头南瓜去皮机、人工去籽输送机、标准工作台、多功能切菜机、提升输送机、气泡清洗机、高温漂烫机、冷却机（含冷水机组）、 分冷沥水机、提升输送机、摇摆布料机、单层蒸汽烘干机、整理输送机、提升机、万能粉碎机、粉末颗粒自动包装机、全自动双层水浴杀菌锅、 6吨生物质燃烧机锅炉等；2、投资70万元，安装630变压器1台， 包括配电室、电缆线等相关配套。项目建成后产权归属于产权归属于开勒坪博孜（12）村所有，由企业进行管理，按照每年不低于5%资金收益，大力发展工业经济，带动解决群众就业问题，预期可带动20户就业，年均人均预期增收2万元。 5.投资68万元，在阿纳库勒乡昆其买里（11）村建设手工土酸奶厂1座，主要建设内容：①在昆其买里（11）村1小队建设建设酸奶操作间和储藏间，面积约350平米，每平米预计1300元，合计45.5万元；②配套酸奶制作的机器设备以及消毒、包装设备，投资约20万元；③配备电动运输车辆3辆，合计2.5万元。项目建成后产权归属于村集体所有，由村委会进行管理，大力发展村特色经济，解决群众就业问题，年均人均预期增收2万元。 6.投资400万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村新建一座600平方米的奶制品加工厂（包括酸奶加工区、鲜奶加工区、冰激凌加工区及生活区）及300平方米的商铺（仓库），安装250kv厢式变压器1台，投资50万元。项目建成后可带动全镇养牛业、奶业发展，促进农户牛奶销售，增加收入，承包人按照每年不低于投资额8%的比例缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红。 7.投资291.48万元，为夏马勒乡巴河湾（11）村建设农产品加工厂1座。主要建设厂房1000平方米，每平方1200元，投资1200万元；硬化500平方米，每平方130元，投资6.5万元；围墙180米，每米600元，投资10.8万元；大门1个，投资2万元；自来水200米，50元/米，投资1万元；315变压器及线路配套1套，投资50万元；消防设施投资70万元；罗布麻茶叶烘干机6CH-20型（含运费）1台，投资9.5万元；双木6CCG-50双锅曲毫烘干机1台，投资1.68万元；红枣烘干机5HZL200C(5HZL300C)1台，投资20万元。通过在本村1名致富带头人组建的合作社经营下，收购蘑菇、甘草等进行加工，大力发展农产品加工，解决低价出售，资产归村集体所有，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等。解决7-10户贫困户的就业。 8.投资370万元，在阿纳库勒乡开勒坪博孜（12）村新建卡瓦斯加工厂，主要是加工卡瓦斯饮料在巴楚县及周边县市进行销售。建设内容：①建设操作间500㎡，每平方1300元，投资65万；②操作间内配备水处理系统、煮料、预发酵、调配系统、二次发酵、冷却系统、罐装、CIP清洗等设备，投资100万元；③车间净化系统建设包括照明、净化通风管道、自流平，投资40万元；④建设600m³保鲜库1座，存放销售产品及制作原料，投资65万元；⑤建设污水处理池，并配备相关处理设备，投资60万元；⑥购置冷藏配送车2辆，投资40万元。项目建成后产权归属于村委会所有，由企业进行管理，按照每年不低于5%资金收益，大力发展工业经济，带动解决群众就业问题，预期可带动20户就业，年均人均预期增收2万元。 9.投资518.72万元，在阿克萨克马热勒乡阿克萨玛热勒（13）村建设中药饮片厂1座，占地10亩，切片机5台，每台5000元；蒸汽烘干机一台5万元,3间办公室60平方，每平方2000元；硬化和凉棚6667平方，每平方600；围墙320米，每米600元；消防系统80万元。 10.投资667.4万元，在阿克萨克马热勒乡阿克萨玛热勒（13）村建设艾草加工厂1座，占地10亩，年加工艾草5000吨。建设内容：①厂房800平方，每平方1200元，造价96万；②成品加工车间200平方，每平方1200元，造价24万；③仓储遮阳棚1000平方米，每平方600元，造价60万；④围墙240米，每米600元，造价14.4万；⑤场地硬化，造价80万；⑥办公室300平方米，每平方2000元，造价60万；⑦消防系统，80万元；⑧变压器40万，电力拉线60万；⑨设备153万。 11.投资650万元，为色力布亚镇乌巴产业园引入核桃油加工项目配套2000平方米保鲜库1座并配套相关制冷设备、供电等附属设施。 | 5082.6 | 扶贫资金
15 | bcx-2021-13 | 琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设 | 产业增收类 | 新建 | 琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资15000万元，在琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村新建育肥中心一座。主要新建育肥羊舍71栋102240平方米，配套维修车间、精料棚、宿舍、TMR放置棚、消防水池以及化尸池等附属设施及采购生产配套设备一批。每年按照固定资产投资的5%进行受益。 | 15000 | 扶贫资金 | 20个行政村
16 | bcx-2021-14 | 琼库尔恰克乡民生产业园肉羊繁育场及育肥场附属设施配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资2000万元，为琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村新建的肉羊繁育场及育肥中心配套建设道路、 排水管网、围墙等附属设施。 | 2000 | 扶贫资金（以工代赈资金）
17 | bcx-2021-15 | 琼库尔恰克乡良繁中心（二期） | 产业增收类 | 新建 | 琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资6500万元，在琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村新建羊舍63栋，8000平方米青贮池、干草棚、配套兽医室、水电路等附属设施。每年按照固定资产投资的5%进行受益。 | 6500 | 援疆资金
18 | bcx-2021-16 | 奶牛产业园建设 | 产业增收类 | 新建 | 阿纳库勒乡园艺（15）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资9500万元，新建5000头奶牛场一座。新建厂区36000平方米，以及青贮窖、饲草料棚、消毒室、值班室、配电室、办公室、宿舍等配套附属工程。配套采购80位转盘挤奶设备以及饲草料运输、加工等设备。 | 9500 | 扶贫资金
19 | bcx-2021-17 | 牲畜养殖小区 | 产业增收类 | 新建/改扩建 | 阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村、苏盖提勒克（19）村；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村、夏马勒乡其汗宰（8）村；琼库尔恰克乡格什勒克（5）村、玉吉米力克（20）村；阿克萨克马热勒乡亚松迪（9）村；阿瓦提镇木尼伯提（17）村；色力布亚镇阿克吾斯塘（4）村、夏喀勒阿瓦提（7）村、拜什吐普（15）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资4350万元。 1.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈4座，每座940平方，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。项目建成后可吸纳约20名贫困户就业，托养、育肥、繁育等，大力发展养殖业，也可以解决贫困户季节性外出务工困难，促进增收。固定资产归村集体所有，村集体可按3%的比例抽取租金，用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 2.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡苏盖提勒克（19）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈4座，每座940平方，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。项目建成后可吸纳约20名贫困户就业，托养、育肥、繁育等，大力发展养殖业，也可以解决贫困户季节性外出务工困难，促进增收。固定资产归村集体所有，村集体可按3%的比例抽取租金，用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 3..投资390万元，对夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村新建1个牛羊养殖小区，建设棚圈3座，共计2600平方米，新建饲草料储藏窖2座，配套饲草储存厂房、加工设备等附属设施建设。有规模的发展养殖业，项目建成后实现有规模的养殖，可以进行农户牛羊托管。同时预计吸纳20人以上的贫困户就业。 4.投资300万元，在夏马勒乡其汗宰（8）村新建1个畜牧养殖小区，占地面积4.6亩，棚圈建设面积1200平方米（已有200平方米，新建1000平方米）、并配套水、电、路等相关设施建设。 5.投资1245万元。①投资395万元，在琼库尔恰克乡格什勒克（5）村现有畜牧合作社基础上依托安欣牧业，主要用于新建棚圈、青贮窖、消毒池等附属设施改扩建，培育龙头企业+合作社模式，与安欣牧业签订协议，实行农户（合作社）代养育肥，企业统一收购，真正实现农户与企业共赢且“兴牧”局面。②投资850万元，在玉吉米力克（20）村新建畜牧养殖专业综合合作社，面积3000平米，每平米1500元，预计投资450万，凉棚式羊圈5000平米，预计投资400万。 6投资1200万元，在阿瓦提镇木尼伯提（17）村新建肉牛养殖小区1个，占地面积160亩，其中牛舍8000平方米，配备水电路；附属工程含围墙、办公室、青贮窖、机械设备、办公宿舍等。经营方式为依托巴楚县远景畜牧养殖专业合作社运营，按照投资的5%享受收益分配，资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 7.投资25万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村养殖小区安装1台250KW厢式变压器，可进一步促进合作社生产运用，带动农户发展畜牧业增收。 8.投资400万元，在色力布亚镇夏喀勒阿瓦提（7）村建设1个养殖小区并配备相关附属设施，每个投资400万元，每个养殖小区建设1座占地面积为2000㎡的羊圈，值班室、消毒室、医疗室及办公室总占地面积为160㎡。 | 4350 | 扶贫资金
20 | bcx-2021-18 | 色力布亚镇屠宰场建设 | 产业增收类 | 续建 | 色力布亚镇（活畜交易市场周边） | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资4500万元，计划在色力布亚镇活畜交易市场附近新建屠宰场一座，并配套相关设施建设，项目建成后资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 | 4500 | 扶贫资金
21 | bcx-2021-19 | 巴楚县城南市场颗粒饲草料加工厂建设 | 产业增收类 | 新建 | 城南畜牧扶贫产业园 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资2200万元，在城南畜牧扶贫产业园新建草料库5000平方米、饲料库房2000平方米、加工厂房800平方米以及办公室、配电室、围墙等配套附属设施，购置饲草料生产、加工、运输等设备。 | 2200 | 扶贫资金
22 | bcx-2021-20 | 饲草料加工 | 产业增收类 | 新建 | 色力布亚镇（活畜交易市场旁边）、英吾斯塘乡铁热克力克（7）村；恰尔巴格乡奥依阔坦（11）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资3530万元。 1.投资3300万元，依托色力布亚镇活畜交易市场，新建饲料加工厂1座，为上游畜牧业发展提供方便，主要是建设装配车间、检测室、化验室、培训室、草棚、微储窖等配套以及电子地磅、饲草料搅拌机及其他配套设备；按照投资的5%享受收益分配，资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭； 2.投资150万元。在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村计划新建饲料加工厂600㎡，饲草料年加工产量达700吨，由艾斯凯尔·艾尔肯负责经营管理，购买系列配套设施。主要为大力发展畜牧业，储运、加工，解决广大养殖户季节性饲草短缺，也可以用棉花杆发酵加工粗饲料，项目建成后，资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 3.投资80万元，在恰尔巴格乡奥依阔坦（11）村利用旧学校改造饲草料加工厂；改建饲草料消防设施设备以及厂内地面硬化等，新购置颗粒饲料机组1套、饲料混合搅拌机1套、购置草料打孔机1台，锤片式粉碎机1台。项目厂房归村委会所有，农户租赁使用，项目建成后可明显改善产品生产规模及产量，增加成品储备能力和新产品开发能力，最终达到满足本村及周边的饲料及粮油加工需求，带动本村就业和增加效益。 | 3530 | 扶贫资金
23 | bcx-2021-21 | 饲草料种植推广 | 产业增收类 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、陈老七（2）村、唐巴扎（3）村、阿克库木（4）村、其乃库勒（5）村、吉格代库勒（6）村、古再（7）村、喀塔尔墩（8）村、亚松迪（9）村、恰尔阿勒迪（10）村、乌塘（11）村、博尔其墩（12）村、阿克萨克马热勒（13）村、库木库勒（14）村、克其勒克（16）村、艾孜克松迪（17）村、苏盖提勒克（19）村、库曲买贝希（20）村；夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村、夏玛勒（2）村、古勒巴格（3）村、阿克库勒（6）村；多来提巴格乡吉格代力克巴格（5）村、叶坎买里斯（15）村；琼库尔恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、巴扎加米（4）村、格什勒克（5）村、吐格曼贝希（6）村、英巴扎（8）村、塔勒克（9）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村、赛克散库足克（13）村、阿克托格拉克（16）村、克孜勒库木（17）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、玉吉米力克（20）村、塔什郎托格拉克（22）村、希庞（24）村、元宝勒克（25）村、木尕勒（26）村、古勒巴格（27）村、拱拜孜（28）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村；色力布亚镇诺贝希（1）村、喀拉艾肯（2）村、阿克吾斯塘（4）村、科克勒干塔勒（6）村、托格拉克（8）村、昆其布隆（9）村、阿勒台开斯克（12）村、阿克墩结米（13）村、拜什吐普（15）村、博孜艾日克（17）村、英阿瓦提（18）村、克亚克力克（19）村；阿拉格尔乡阔纳乌塘（3）村、阿瓦提（6）村、萨干吾斯塘（8）村、其干布拉克（9）村、喀拉艾肯（10）村、阿克阔纳克勒克（11）村；恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村、达里亚博依（2）村、阿勒台买里（4）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、吐格曼买里（8）村、苏孜克阔里（9）村、拍斯吾斯塘（10）村、郎喀勒克（18）村；阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村、墩买里（2）村、阿恰勒（3）村、库木博古孜（4）村、曲许尔盖（5）村、结然塔拉（6）村、果勒买里（10）村、昆其买里（11）村、开勒坪博孜（12）村、胡木丹贝希（13）村、塔拉硝尔（14）村、园艺（15）村；英吾斯塘乡其盖库都克（2）村、库木奇库勒（3）村、且迪尔（4）村、再库勒（6）村、阿特恰帕尔（10）村、库木库勒（12）村、格什勒克吾斯塘（14）村、尤木拉克却勒（16）村、喀拉玉吉买（17）村、阿克墩（18）村。 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资582.6538万元。 1.投资507.6538万元，对种植50765.38亩饲草料按照100元/亩的标准补贴到户。其中：阿克萨克马热勒乡（3746亩）：喀马勒克（1）村300亩、陈老七（2）村600亩、阿克库木（4）村120亩、其乃库勒（5）村110亩、吉格代库勒（6）村250亩、古再（7）村200亩、喀塔尔墩（8）村50亩、亚松迪（9）村516亩、恰尔阿勒迪（10）村200亩、乌塘（11）村260亩、博尔其墩（12）村370亩、阿克萨克马热勒（13）村200亩、库木库勒（14）村350亩、艾孜克松迪（17）村20亩、库曲买贝希（20）村200亩；夏马勒乡（1635亩）喀什噶尔买里斯（1）村135亩、夏玛勒（2）村400亩、古勒巴格（3）村900亩、阿克库勒（6）村200亩；多来提巴格乡（1980亩，贫困户1300亩、非贫困户680亩）吉格代力克巴格（5）村500亩、叶坎买里斯（15）村1480亩；琼库尔恰克乡（16491亩）玉祖木吕克巴格（1）村500亩、苏外提其买里（2）村1200亩、阔纳琼库尔恰克（3）村200亩、巴扎加米（4）村200亩、格什勒克（5）村500亩、吐格曼贝希（6）村1100亩、英巴扎（8）村30亩、塔勒克（9）村700亩、明哈达（10）村891亩、结然帕塔（12）村2140亩、赛克散库足克（13）村74亩、巴格托格拉克（14）村1500亩、阿克托格拉克（16）村1000亩、克孜勒库木（17）村350亩、吾斯塘博依（18）村850亩、且克且克（19）村700亩、玉吉米力克（20）村400亩、塔什郎托格拉克（22）村560亩、希庞（24）村200亩、元宝勒克（25）村178亩、木尕勒（26）村200亩、古勒巴格（27）村150亩、拱拜孜（28）村1618亩、铁日木（30）村800亩、其乃巴格（31）村450亩；色力布亚镇（2907.88亩）诺贝希（1）村36亩、喀拉艾肯（2）村74.5亩、阿克吾斯塘（4）村165亩、科克勒干塔勒（6）村5亩、托格拉克（8）村48亩、昆其布隆（9）村18.6亩、阿勒台开斯克（12）村316.8亩、阿克墩结米（13）村45.2亩、拜什吐普（15）村741.64亩、博孜艾日克（17）村1027亩、英阿瓦提（18）村202.44亩、克亚克力克（19）村227.7亩；阿拉格尔乡（2895.5亩）阔纳乌塘（3）村200亩、阿瓦提（6）村1000亩、萨干吾斯塘（8）村200亩、其干布拉克（9）村363亩、喀拉艾肯（10）村482.5亩、阿克阔纳克勒克（11）村650亩；恰尔巴格乡（5511亩，贫困村4900亩、非贫困村611亩）恰尔巴格（1）村500亩、达里亚博依（2）村111亩、阿勒台买里（4）村500亩、阿拉格尔买里（6）村500亩、塔格阿勒迪（7）村1000亩、吐格曼买里（8）村800亩、苏孜克阔里（9）村800亩、拍斯吾斯塘（10）村800亩、郎喀勒克（18）村500亩；阿纳库勒乡（12599亩，贫困村5529亩、非贫困村7070亩）阿拉格尔且克（1）村800亩、墩买里（2）村849亩、阿恰勒（3）村3000亩、库木博古孜（4）村2200亩、曲许尔盖（5）村1750亩、结然塔拉（6）村1000亩、果勒买里（10）村330亩、昆其买里（11）村650亩、开勒坪博孜（12）村150亩、胡木丹贝希（13）村650亩、塔拉硝尔（14）村350亩、园艺（15）村870亩；英吾斯塘乡3000亩（贫困村2100亩、非贫困村900亩）其盖库都克（2）村200亩、库木奇库勒（3）村300亩、且迪尔（4）村100亩、再库勒（6）村500亩、阿特恰帕尔（10）村100亩、库木库勒（12）村600亩、格什勒克吾斯塘（14）村400亩、尤木拉克却勒（16）村200亩、喀拉玉吉买（17）村300亩、阿克墩（18）村300亩。 2.投资50万元，在恰尔巴格乡阿热买里（5）村、墩买里（19）村各种植500亩巨菌草，按照500元/亩的标准补贴到户，主要用于购置巨菌草苗。 3.投资25万元，采购手推式挤奶器100台，每台2500元/户，租赁给100户奶牛养殖大户。 | 582.6538 | 扶贫资金
24 | bcx-2021-22 | “四良一规范”标准养殖推广 | 产业增收类 | 新建 | 色力布亚镇阿克吾斯塘（4）村、昆其布隆(9)村、帕合米勒克（11）村、阿克墩结米（13）村、博孜艾日克（17）村、英阿瓦提（18）村、科台克力克（22）村；夏马勒乡夏玛勒（2）村、古勒巴格（3）村、吾斯塘贝希（5）村、牧场（12）村；英吾斯塘乡加格达（1）村、其盖库都克（2）村、库木奇库勒（3）村（非贫困村）、且迪尔（4）村（非贫困村）、协开尔巴格（5）村、再库勒（6）村（非贫困村）、铁热克力克（7）村、阔纳巴扎（8）村、奥尔曼（9）村、阿特恰帕尔（10）村、库木库勒（12）村、英吾斯塘（13）村、格什勒克吾斯塘（14）村、拜什塔木（15）村、尤木拉克却勒（16）村、喀拉玉吉买（17）村、阿克墩（18）村、也台买里（19）村；琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村；恰尔巴格乡达里亚博依（2）村、店阿勒迪（3）村、阿勒台买里（4）村、阿热买里（5）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、吐格曼买里（8）村、苏孜克阔里（9）村、拍斯吾斯塘（10）村、奥依阔坦（11）村、其盖里克（12）村、科克却勒博依（13）村、且迪塔格（14）村、炮台（16）村、库木加依（17）村、郎喀勒克（18）村、墩买里（19）村；阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村、墩买里（2）村、阿恰勒（3)村、库木博古孜(4)村、曲许尔盖(5)村、结然塔拉(6)村、博孜买里(7)村、诺尔贝希(8)村、拜什吐普(9)村、昆其买里（11）村、开勒坪博孜（12）村、胡木丹贝希(13)村、塔拉硝尔(14)村、园艺(15)村；阿拉格尔乡阿克央塔克（7）村、萨干吾斯塘（8）村、其干布拉克（9）村、喀拉艾肯（10）村、托什坎却勒（12）村、喀勒塔亚依拉克（14）村、阿克库勒（15)村；阿克萨克马热勒乡阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）、亚松迪（9）村、库曲尔买贝希（20）村。 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资2115.3万元，为7051户有养殖条件的农户圈舍进行“四良一规范”标准化棚圈改造，主要进行分圈、分栏、通风、自动化饮水、粪污处理、提高贫困户科学养殖水平，每户3000元。其中：阿瓦提镇塔勒克（3）村58户（贫困户5户、一般户53户）、色力布亚镇620户（贫困户177户、一般户443户）阿克吾斯塘（4）村100户、昆其布隆(9)村80户、帕合米勒克（11）村200户、阿克墩结米（13）村100户、博孜艾日克（17）村60户、英阿瓦提（18）村30户、科台克力克（22）村50户；夏马勒乡721户（贫困户35户、一般户686户）夏玛勒（2）村80户、古勒巴格（3）村216户、吾斯塘贝希（5）村225户、牧场（12）村200户；英吾斯塘乡1038户（贫困户296户、一般户742户）加格达（1）村（贫困户30户、一般户50户）、其盖库都克（2）村（贫困户33户、一般户60户）、库木奇库勒（3）村（非贫困村）一般户80户、且迪尔（4）村（非贫困村）一般户45户、协开尔巴格（5）村（贫困22户、一般户43户）、再库勒（6）村（非贫困村）一般户50户、铁热克力克（7）村（贫困户8户、一般户17户）、阔纳巴扎（8）村（贫困户12户、一般户18户）、奥尔曼（9）村（贫困户22户、一般户73户）、阿特恰帕尔（10）村（贫困户10户、一般户30户）、库木库勒（12）村（贫困户25户、一般户55户）、英吾斯塘（13）村（贫困户20户、一般户30户）、格什勒克吾斯塘（14）村（贫困户12户、一般户18户）、拜什塔木（15）村（贫困户30户、一般户50户）、尤木拉克却勒（16）村（贫困户20户、一般户40户）、喀拉玉吉买（17）村（贫困户15户、一般户25户）、阿克墩（18）村（贫困户25户、一般户40户）、也台买里（19）村（贫困户12户、一般户18户）；琼库尔恰克乡（贫困户50户）阿克托格拉克（16）村50户；恰尔巴格乡1135户（贫困户723户、一般户412户）达里亚博依（2）村40户、店阿勒迪（3）村120户、阿勒台买里（4）村40户、阿热买里（5）村60户、阿拉格尔买里（6）村40户、塔格阿勒迪（7）村72户、吐格曼买里（8）村80户、苏孜克阔里（9）村80户、拍斯吾斯塘（10）村30户、奥依阔坦（11）村93户、其盖里克（12）村40户、科克却勒博依（13）村98户、且迪塔格（14）村80户、炮台（16）村100户、库木加依（17）村92户、郎喀勒克（18）村30户、墩买里（19）村40户；阿纳库勒乡1209户（贫困户437户、一般户772户）阿拉格尔且克（1）村100户、墩买里（2）村98户、阿恰勒（3)村60户、库木博古孜(4)村204户、曲许尔盖(5)村92户、结然塔拉(6)村100户、博孜买里(7)村40户、诺尔贝希(8)村60户、拜什吐普(9)村60户、昆其买里（11）村64户、开勒坪博孜（12）村139户、胡木丹贝希(13)村26户、塔拉硝尔(14)村97户、园艺(15)村69户；阿拉格尔乡（贫困户350户）阿克央塔克（7）村60户、萨干吾斯塘（8）村40户、其干布拉克（9）村70户、喀拉艾肯（10）村40户、托什坎却勒（12）村40户、喀勒塔亚依拉克（14）村50户、阿克库勒（15)村50户；阿克萨克马热勒乡（409户）阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）68户、亚松迪（9）村136户、阔曲尔马贝希（20）村205户；多来提巴格乡1461户（贫困户683户、一般户778户），库木且克勒（1）村30户（贫困户26户、一般户4户）、开外孜力克（3）村51户（贫困户29户、一般户22户）、吉格代力克巴格（5）村126户（贫困户85户、一般户41户）、喀拉库勒诺（7）村50户（贫困户40户、一般户10户）、夏普吐勒（8）村67户（贫困户40户、一般户27户）、阿亚克喀拉库勒诺（9）村32户（贫困户12户、一般户20户）、托帕（11）村150户（贫困户90户、一般户60户）、阿亚克诺（12）村314户（贫困户169户、一般户145户）、硝迪盖托格拉克（13）村84户（贫困户48户、一般户36户）、欧吐拉吾斯塘（14）村51户（贫困户25户、一般户26户）、马依仓（17）117户村（贫困户11户、一般户106户）、阿曼托格拉克（18）村80户（贫困户62户、一般户18户）、色尔古努什（19）村150户（贫困户40户、一般户110户）、欧格拉克其（20）村144户（贫困户6户、一般户138户）、卡藏塔甫提（21）村一般户15户。 | 2115.3 | 扶贫资金
25 | bcx-2021-23 | 色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 色力布亚镇霍加木托格拉克（8）村 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资650万元，对色力布亚镇良种繁育中心原有16栋羊舍进行附属配套建设，配套生产设备等。每年按照固定资产投资的5%进行受益。 | 650 | 扶贫资金
26 | bcx-2021-24 | 县乡村三级防疫体系建设 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.11 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | 投资450万元，其中行业资金200万元，扶贫资金250万元，根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，完善县乡村三级服务体系建设；购置常用防治和应急物资等。 | 450 | 扶贫资金
27 | bcx-2021-25 | 林果业设备购置 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、夏马勒乡、阿克萨克马热勒乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、色力布亚镇、恰尔巴格乡 | 2021.03-2021.11 | 林果办、县农业农村机械化发展中心 | 孙继华、白建新 | 投资1190.2万元。 1.投资46.2万元，购买核桃青皮脱皮机92台，其中阿克萨克马热勒乡84台、阿瓦提镇2台、夏马勒乡6台；其中：①投资9万元，为阿瓦提镇墩巴格（11）村购买核桃去皮机2台，每台4.5万元，资产归村委会所有，出租（托管）给努尔艾力·买买提3年，承租方每年向村委会交纳8%的费用，村委会将收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动能力家庭；②投资25.2万元，为阿克萨克马热勒乡购置核桃去皮机84台，每台投资0.3万元，经营方式为依托巴楚县阿克萨克马热勒乡塘巴扎（3）村、吉格代库勒（6）村、乌堂（11）村、库木库勒（14）村合作社运营合作社运营，每年按8%分红收益；③投资12万元，为夏马勒乡牧场（12）村购买青皮核桃去皮机6台，每台2万元，经营方式为依托巴楚县阿斯古丽喀迪尔合作社运营，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 2.投资130万元，为琼库尔恰克乡克孜勒库木（17）村购买2台红枣清洗风干一体机；阿克托格拉克（16）村购置10台无人机（打药机），每台8万元。 3.投资50万元，为阿拉格尔乡萨干吾斯塘（8）村购买核桃450空壳分选机1台，每台6万元；核桃开口机1台，每台5万元，核桃杀青机1台，每台4万元；核桃入味机1台，每台5万元；震动沥水机1台，每台8万元；烘干房1座，造价22万元。在已建成且有效运行的核桃红枣加工合作社的基础上，增加入味核桃生产线。资产归村委会所有，出租（托管）给巴楚县豫鑫农业专业合作社5年，承租方每年向村委会交纳8%的费用。村委会将收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动能力家庭。 4.投资24万元，为阿克萨克马热勒乡购置核桃分级机8台，每台投资3万元，经营方式为依托巴楚县阿克萨克马热勒乡塘巴扎（3）村、吉格代库勒（6）村、乌堂（11）村、库木库勒（14）村合作社运营，每年按8%分红收益； 5.投资5万元，为色力布亚镇帕合米勒克（11）村购置1台红枣分级机，由合作社统一管理运营，方便农户拣果，将红枣进行分级处理，分级销售。 6.投资220万元，一是投资10万元为阿克萨克马热勒乡林业修剪设备，林业电钳（短杆）100把，每把0.1万元，由合作社统一管理运营；二是投资210万，购买高空圆盘锯21台，每台10万元，由合作社统一管理运营。 7.投资24万元，为恰尔巴格乡阿勒台买里（4）村、阿热买里（5）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、拍斯吾斯塘（10）村、奥依阔坦（11）村、郎喀勒克（18）村、墩买里（19）村8个贫困村果园升降机各1台，每台3万元。 8.投资40万元，恰尔巴格乡拍斯吾斯塘（10）村购置2台园耕机，园耕机包括主机、旋耕机、开沟机、回填机、施肥一体机、打草机、粉碎机及小拖车等一套作业设备，每套设备20万元。 9.投资504万元，为阿克萨克马热勒乡购买林果业高空作业平台84台，每台6万元，由合作社统一管理运营。 10.投资63万元，为阿克萨克马热勒乡购买碎枝机21台，每台3万元，由合作社统一管理运营。 11.投资84万元，为阿克萨克马热勒乡购买开沟施肥机21台，每台4万元，由合作社统一管理运营。 | 1190.2 | 扶贫资金
28 | bcx-2021-26 | 农机设备购置 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡、琼库尔恰克乡古勒巴格（27）村 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村机械化发展中心 | 白建新 | 投资4561.15万元。 1. 投资260万元，购买饲草料粉碎打包机52套，阿纳库勒乡10套、夏马勒乡8套、阿克萨克马热勒乡10套、阿瓦提镇24套，每套5万元；分别是阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村4套、阿恰勒（3）村2套、拜什吐普（9）村4套；夏马勒乡英吾斯塘（4）村购买3套、夏马勒乡盖买（9）村1套、夏马勒乡奇特（10）村2套、牧场（12）村2套；阿克萨克马热勒乡亚松迪（9）村5套、阔曲尔马贝希（20）村5套；阿瓦提镇喀合夏勒（1）村2套、克尔克尧勒库木（2）村1套、塔勒克（3）村2套、温艾日克（4）村2套、跃进吾斯塘博依（5）村1套、古勒买里（6）村2套、艾里克坎土曼（8）村2套、达其博依（9）村2套、康萨汗（13）村1套、亚克艾日克（14）村2套，夏普勒克（12）村1套、木尼伯提（17）村2套、阔其喀尔买里（19）村2套、达吾孜库木（20）村2台套。 2. 投资236万元，青贮玉米收割机11台，其中夏马勒乡2台、阿瓦提镇6台；分别是①投资56万，为夏马勒乡盖买（9）村1台、巴河湾（11）村1台；②投资180万，为阿瓦提镇夏普勒克（12）村、库勒博依（16）村、阔其喀尔买里（19）村各2台； 3. 投资1281万元，购买自走式青贮机26台，其中夏马勒乡3台、琼库尔恰克乡18台、恰尔巴格乡3台、色力布亚镇2台；一是投资96万元，购置自走式青贮机3台，其中：夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村、夏玛勒（2）村、吾斯塘贝希（5）村各1台，每台32万元；二是投资1080万元购买大型玉米收割机18台，每台60万，在琼库尔恰克乡玉祖母吕克巴格（1）村1台、苏外提其买里（2）村1台、格什勒克（5）村2台、吐格曼贝希（6）村1台、巴格托格拉克（14）2台村、阿克托格拉克（16）村5台、吾斯塘博依（18）2台村、玉吉米力克（20）村1台、拱拜孜（28）2台村、铁日木（30）村1台，成立饲草料种植合作社，每个合作社配备大型玉米收割机，主要作业与上游5个乡镇玉米收割、打包；三是投资45万元，恰尔巴格乡阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、奥依阔坦（11）村购置饲料收割机3台，每台15万元，设备产权归村委会所有，由合作社统一经营管理，合作社与村委会签订机械租赁；五是投资60万元，为色力布亚镇科克力干塔勒（6）村、阿克墩结米（13）村各购置1台青贮收割机，解决青贮饲料收割问题，提高青贮饲料收割效率，项目建成后承包给合作社使用，由合作社按照每年不低于投资额的8%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户进行分红。 4. 投资375万元，购买小麦秸秆打包机23台，每台15万元；①投资30万，为恰尔巴格乡郎喀勒克（18）村、阿拉格尔买里（6）村各购买小麦打包机1台，设备由合作社统一管理，主要是用于农户种植小麦秸秆、玉米等饲草料打包加工等操作，有利于发展饲草料种植发展，解决农户饲草料收集困难的问题，项目建设成后带动村级饲草料种植发展和家庭畜牧业发展，为饲草料种植带来便捷同时提升农户饲草料种植积极性，从而增加收入；②投资315万，为阿克萨克马热勒乡购买小麦秸秆打包机21台，由合作社统一管理运营；③投资30万元，为夏马勒乡古勒巴格（3）村购买小麦秸秆打包机2台，设备由合作社统一管理运营。 5.投资20万元，为阿克萨克马热勒乡购买艾草收割机1台，每台8万元，艾草打捆机1台，每台12万元，由合作社统一管理运营。 6.投资110万元，购买打药机36台，夏马勒乡1台、恰尔巴格乡8台、色力布亚镇6台、阿克萨克马热勒乡21台；分别是①投资10万元，为夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村购置移动式打药机1台。资产归村委会所有，村委会将收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动能力家庭；②投资40万元，为恰尔巴格乡阿勒台买里（4）村、阿热买里（5）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、拍斯吾斯塘（10）村、奥依阔坦（11）村、郎喀勒克（18）村、墩买里（19）村8个贫困村购买林果业打药机1台，每台5万元；③投资18万元，为色力布亚镇3个村购置大型打药车6辆，每辆3万元，由合作社统一管理运营。其中：色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村2辆、昆其布隆(9)村1辆、英阿瓦提（18）村3辆（2、7、8小队各一辆），主要用于果林、农田进行液肥、农药，提高产量，促进农户增收；④投资42万，为阿克萨克马热勒乡，购置自走式三轮打药机21辆，每辆2万元，由合作社统一管理运营。 7.投资40万元，为阿纳库勒乡购买起垄机（六合一）20台，每台2万元；阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村10台、阿恰勒（3）村6台、拜什吐普（9）村4台。 8.投资18.5万元，购买插苗机6台，①投资10.5万元，为阿纳库勒乡购买插苗机5台，每台2.1万元，其中阿拉格尔且克（1）村2台、阿恰勒（3）村1台、拜什吐普（9）村2台，以合作社的形式经营，设备产权归村委会所有,村委会与合作社签订租赁协议；②投资8万元，为阿克萨克马热勒乡1台自走式葱苗移栽机，每台8万元 9.投资0.85万元，为夏马勒乡盖买（9）村购买玉米播种机1台，每台0.85万元。 10.投资0.8万元，为夏马勒乡盖买（9）村购买小麦播种机1台，每台0.8万元。 11.投资380万，购置采棉机2米宽1台、3米宽2台，2米宽每台120万元，3米宽每台130万元，其中恰尔巴格乡其盖里克（12）村2米宽1台，阿瓦提镇库勒博依（16）村2台托管至库勒博依（16）村农机合作社，阿瓦提镇每年按设备资金额的15%收取租赁费。 12.投资240万元，购买残膜回收机12台，每台20万元，阿纳库勒乡6台，恰尔巴格乡2台，阿克萨克马热勒乡4台；分别是阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村6台；恰尔巴格乡其盖里克（12）村2台；阿克萨克马热勒乡4台； 13.投资700万元，购置青贮玉米收割机28台，每台25万元，阿纳库勒乡10台、阿克萨克马热勒乡16台、色力布亚镇2台玉米收割机；分别是阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村5台、阿恰勒（3）村3台、拜什吐普（9）村2台；色力布亚镇阿克墩结米（13）村1台、博孜艾日克（17）村1台；投资400万，为阿克萨克马热勒乡购买青贮玉米收割机16台，由合作社统一管理运营。 14.投资745万元，购置小麦收割机40台，恰尔巴格乡3台、阿纳库勒乡10台、阿克萨克马热勒乡21台、阿瓦提镇6台；分别是①投资90万元，为恰尔巴格乡购置小麦收割机3台，每台30万元，主要用于农业生产，闲时可增加收入，减少花销和节省收割时间，为大力发展畜牧业提供基础保障，所有权归村委会所有，承包给合作社经营，村委会收取收割机租赁租金用于村级公益事业的发展，其中：恰尔巴格乡阿拉格尔买里（6）村、郎喀勒克（18）村、苏孜克阔里（9）村各1台；②投资250万，每台25万，阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村4台、阿恰勒（3）村2台、拜什吐普（9）村4台；③投资105万，为阿克萨克马热勒乡购买小麦收割机21台，合作社统一管理运营；投资300万元，每台50万元，阿瓦提镇克尔克尧勒库木（2）村、温艾日克（4）村、达其博依（9）村各2台； 15.投资109万元，购买打药无人机14架；①投资49万，为色力布亚镇阿克吾斯塘（4）村购买7架打药无人机，每驾7万元，承包给巴楚县爱疆农业科技有限公司，签订4年合同，每年按照低于市场价格30%统一为全镇林果、棉花、小麦、玉米等农作物打药。项目实施后可进一步降低农民负担，提高全镇农业打药效率，为现代科技农业打下基础及发挥示范引领作用；②投资60万，为阿克萨克马热勒乡购买4架打药无人机，每驾15万元，由合作社统一运营管理。 16.投资42万元，为夏马勒乡购买拖拉机3台；①夏马勒乡盖买（9）村购买504型号拖拉机2台，每台7万元；②1204型号拖拉机及配套机械1台，每台28万元； 17.投资3万元，为阿克萨马热勒乡购买大葱收获机1台，每台3万元，由合作社管理运营。 | 4561.15 | 扶贫资金
29 | bcx-2021-27 | 巴楚县农田水利渠道防渗改建项目 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资20000万元。新建小流量防渗渠200公里（矩行渠）其中阿瓦提镇26.02公里、英吾斯塘乡51.07公里、琼库尔恰克乡67.17公里、色力布亚镇55.73公里，渠道流量在0.3-0.5m³/s之间，配套农桥、水闸、涵洞、测量水设施等建筑物。每公里投资100万元，其中以工代赈资金3000万元，其他扶贫资金及行业资金17000万元（上游已解决防渗）。 | 20000 | 扶贫资金
30 | bcx-2021-28 | 排碱渠建设 | 产业增收类 | 新建 | 多来提巴格乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资7200万元，改建排碱渠120km，配套涵洞、农桥等建筑物，每公里60万元。 | 7200 | 扶贫资金
31 | bcx-2021-29 | 巴楚县防渗渠信息化改造 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、夏马勒乡、巴楚镇、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县水利局 | 李建平 | 投资3000万元，为巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、夏马勒乡、巴楚镇、良种场的所有分水口新建量水堰，新建测流桥，改建分水闸，更换启闭机，更换钢闸门，安装计量设施。效益：精准计量，节约水资源。 | 3000 | 扶贫资金
32 | bcx-2021-30 | 盐碱地治理 | 产业增收类 | 新建 | 阿瓦提镇温艾日克（4）村、跃进吾斯塘博依（5）村、古勒买里（6）村、达其博依（9）村、阔什吾斯塘（10）村、墩巴格（11）村、康萨汗（13）村、亚克艾日克（14）村、库勒博依（16）村、木尼伯提（17）村、英吾斯塘（18）村、阔其喀尔买里（19）村、达吾孜库木（20）村；英吾斯塘乡加格达（1）村、其盖库都克（2）村、库木奇库勒（3）村、且迪尔（4）村、协开尔巴格（5）村、再库勒（6）村、铁热克力克（7）村、阔纳巴扎（8）村、奥尔曼（9）村、阿特恰帕尔（10）村、和谐（11）村、库木库勒（12）村、英吾斯塘（13）村、尤木拉克却勒（16）村、喀拉玉吉买（17）村、阿克墩（18）村、也台买里（19）村、巴什乌堂（20）村；夏马勒乡夏玛勒（2）村、英吾斯塘（4）村；多来提巴格乡开外孜力克（3）村、吉格代力克巴格（5）村、夏普吐勒（8）村、阿亚克喀拉库勒诺（9）村、硝迪盖托格拉克（13）村、欧吐拉吾斯塘（14）村、阿曼托格拉克（18）村、色尔古努什（19）村、欧格拉克其（20）村、卡藏塔甫提（21）村 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资1385.022万元，对46167.4亩（贫困村28579.6亩、一般村17587.8亩）盐碱地进行土地改良，每亩投资300元，主要是通过购买有机肥、土壤改良剂等方式进行消除盐碱化，有效的提高土壤的吸收能力，防止盐碱影响，提高农产品产量。项目建成后将提高棉花单产，亩均可增收200元以上，其中：阿瓦提镇（17700亩）温艾日克（4）村1000亩、跃进吾斯塘博依（5）村1500亩、古勒买里（6）村1500亩、达其博依（9）村1000亩、阔什吾斯塘（10）村1500亩、墩巴格（11）村700亩、康萨汗（13）村600亩、亚克艾日克（14）村700亩、库勒博依（16）村2200亩、木尼伯提（17）村2000亩、、英吾斯塘（18）村1500亩、阔其喀尔买里（19）村2000亩、达吾孜库木（20）村1500亩；英吾斯塘乡（8176.4亩）加格达（1）村812.5亩、其盖库都克（2）村780亩、库木奇库勒（3）村507.8亩、且迪尔（4）村60亩、协开尔巴格（5）村292亩、再库勒（6）村180亩、铁热克力克（7）村380亩、阔纳巴扎（8）村476亩、奥尔曼（9）村380亩、阿特恰帕尔（10）村195亩、和谐（11）村110亩、库木库勒（12）村2000亩、英吾斯塘（13）村1000亩、尤木拉克却勒（16）村333.1亩、喀拉玉吉买（17）村123亩、阿克墩（18）村160亩、也台买里（19）村200亩、巴什乌堂（20）村187亩；夏马勒乡（2730亩）夏玛勒（2）村1000亩、英吾斯塘（4）村1730亩；多来提巴格乡（17561亩，贫困村10361亩、一般村7200亩）开外孜力克（3）村410亩、吉格代力克巴格（5）村3000亩、夏普吐勒（8）村900亩、阿亚克喀拉库勒诺（9）村2300亩、硝迪盖托格拉克（13）村800亩、欧吐拉吾斯塘（14）村1030亩、阿曼托格拉克（18）村1921亩、色尔古努什（19）村1000亩、欧格拉克其（20）村4700亩、卡藏塔甫提（21）村1500亩。 | 1385.022 | 扶贫资金
33 | bcx-2021-31 | 巴楚县阿纳库勒乡塔拉硝尔村旅游基础设施配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 阿纳库勒乡塔拉硝尔（14）村 | 2021.03-2021.11 | 县文旅局 | 黄丽琴 | 投资350万元，在阿纳库勒乡塔拉硝尔（14）村改扩建乡村旅游道路硬化路面5公里，地面硬化5000 平方米、配套相关附属设施。 | 350 | 扶贫资金（以工代赈资金）
34 | bcx-2021-32 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村乡村旅游振兴建设 | 产业增收类 | 新建 | 多来提巴格乡恰江（4）村 | 2021.03-2021.11 | 县文旅局 | 黄丽琴 | 总投资：600万元，（项目正在论证） 建设内容：①新建10间乡村风格的民宿，每间150平方米；②新建4座玻璃温室大棚，每座500平方米；③新建2000平方米文化广场及附属配套；④新建水产养殖基地及配套；⑤垃圾处理厂建设及其他配套设施。 使用年限：30年 建设地点：多来提巴格乡恰江（4）村 | 600 | 扶贫资金（以工代赈资金）
35 | bcx-2021-33 | 产业扶贫（旅游）设施配套 | 产业增收类 | 续建 | 色力布亚镇拜什吐普（15）村 | 2021.03-2021.11 | 县文旅局 | 黄丽琴 | 投资82.25万元。①投资50万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村葫芦岛旅游休闲区安装1台250KW厢式变压器；②投资32.25万，在色力布亚镇拜什吐普（15）村葫芦岛景点修建0.645公里道路，每公里50万元，项目建成后可进一步促进景点基础设施提升，促进旅游扶贫发展，带动周边农户增收。 | 82.25 | 扶贫资金
36 | bcx-2021-57 | 夏马勒肉牛良繁中心扩建及附属设施配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 夏马勒牧场 | 2021.03-2021.11 | 畜牧兽医局 | 张林峰 | 总投资：503万元。 建设内容：在夏马勒牧场肉牛良繁中心场基础上，扩建繁育圈舍2栋、饲草料棚1座、青贮窖1座；配套TMR饲料搅拌机、撒料车等相关附属设备。 使用年限：20年 建设地点：夏马勒牧场 | 503 | 扶贫资金
二 | 就业增收类 | [8 empty] | 21017.472
37 | bcx-2021-34 | 市场建设 | 就业增收类 | 改扩建 | 阿瓦提镇、阿拉格尔乡、多来提巴格乡叶坎买里斯（15）村；色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村、阔曲尔马贝希（20）村、夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村、多来提巴格乡阿亚克诺（12）村、玛依仓（17）村、英吾斯塘乡库木奇库勒（3）村、且迪尔（4）村、铁热克力克（7）村、阔纳巴扎（8）村、阿特恰帕尔（10）村、库木库勒（12）村、英吾斯塘（13）村、拜什塔木（15）村；恰尔巴格乡阿热买里（5）村、奥依阔坦（11）村、炮台（16）村、墩买里（19）村、协依坦库勒（15）村 | 2021.03-2021.11 | 县商工局 | 黄浦海 | 投入3268.472万元。 1. 投资315万元，为多来提巴格乡叶坎买里斯（15）村培育1.2公里的商贸一条街，建成集农畜产品交易、购物、餐饮、旅游等为一体的商贸中心;①为沿街167个商铺门面统一标识、门面前地面硬化、街面的隔离设施、商铺内提升改造，投资167万元；②新建2个停车场，占地3500平方米，投资70万元；③巴扎道路两侧实施亮化工程，双头太阳能路灯70个，投资28万元；④修建2座公共卫生间，投资10万元；⑤市场引导、分类等各类标识，投资20万元；⑥市场服务管理设施，投资20万元。 2. 投资 395万元，对色力布亚镇农贸市场进行改造，主要对原有地坪修补、原有广场砖路面修复改为地坪10公分厚、新建顶棚、顶棚维修加固、市场电路改造升级、下水管网升级后地坪修复等。市场升级改造完成后，可直接吸纳经营业主440户加入到市场经营中来，预计可安排数600余人就业。 3.投资250.972万元，主要进行市场改造。①投资137.564万元，为阿克萨克马热勒乡农贸市场476个摊位共4760平方米进行改造，搭建高度50公分、宽度80公分、长8米的水泥台子并为每个摊位安装挂衣服铁丝网。②投资5.008万元为阿克萨克马热勒乡菜巴扎的42个摊位及3个彩钢棚进行维修；③投资108.4万元，为阿克萨克马热勒乡塘巴扎（3）村农贸市场进行附属配套，主要是新建1500平方米彩钢棚、300米围墙、60盏路灯、隔离栏1000米。 4.投资350万元，对阿拉格尔乡先巴扎区域（萨干吾斯塘（8）村至喀拉艾肯（10）村路段）进行以下内容管护：①投资222万元，为沿街80个商铺门面统一标识、门面前地面硬化、街面的隔离设施、商铺外立面提升改造；②投资28万元，对巴扎道路两侧实施亮化工程，双头太阳能路灯70个；③投资50万元修建1座水冲式公共卫生间（含防渗坑）；④投资50万元对巴扎市场区域电路电线梳理，老旧管线进行更换，确保居民日常安全生产稳定有序。 5.投资330万元，对阿瓦提镇农贸市场进行改造，项目建成后，资产量化至阔什吾斯塘（10）村。①投资22万，主要在南大门进行地面硬化及配套消防等相关附属设施；②投资35万元，新建100平方米公共厕所1座；③投资6万元，新建垃圾池2个并配套4个垃圾船；④投资45万，地面硬化3000平方米；⑤投资50万元，新建排水管网1公里；⑥投资46.5万元，现有465个摊位进行提升改造，为每个摊位搭建0.8-1米高的水泥台并维修部分损坏顶棚；⑦投资60万元，新增摊位100个，每个6平米；⑧投资45万元，道路硬化1.5公里；⑨投资20.5万元，安装路灯50盏，每盏0.3万，电路改造5.5万元。 6. 投资1627.5万元，主要是新建或改建小市场22个，建设砖混结构商铺或门面房6030平米，并配套供排水、电及相关附属设施。其中：①投资315万元，新建小市场4个，主要是建设砖混结构商铺，共计1500平方米，配套供排水、电等相关附属设施，每平方米2100元，并配套相关附属设施，主要开设超市商店（电商）、餐饮店、蔬菜店等；资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。其中阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村新建120平方米，投资25.2万元，古再（7）村新建500平方米，投资105万元，亚松迪（9）村新建480平方米，投资100.8万元，阔曲尔马贝希（20）村新建400平方，投资84万元；②投资10万元，为夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村新建小市场1座，主要搭建彩钢棚，长17米*宽15米。购买桌子凳子50套，并配套相关设施，带动15人就业；③投资44万元，为多来提巴格乡阿亚克诺（12）村建设夜市1个，修建11个店铺，总面积440㎡，每平米投资1000元，可带动11户贫困户就业；④投资60万元，在多来提巴格乡玛依仓（17）村新建夜市1个，建设门面房8套，夜市摊位10个，休闲广场2000平米并配套相关等附属设施；⑤投资50万元，在英吾斯塘乡库木奇库勒（3）村、且迪尔（4）村新建小市场各1座，主要是建设砖混结构商铺，共计200平方米，配套供排水、电等相关附属设施，主要开设超市商店（电商）、餐饮店、蔬菜店等；资产量化至村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。其中：库木奇库勒（3）村新建门面房2间100平方、且迪尔（4）村集中居民点附近新建门面房5间，每间20平方米；⑥投资50万元，英吾斯塘乡铁热克力克（7）村村集中居民点广场附近新建10间门面房，配套下水等设施，每间30平方米，共300平方米并配套相关附属设施；⑦投资50万元，英吾斯塘乡阔纳巴扎（8）村35户小文化广场对面新建门面房10间，每间28平方米，共280平方米；⑧投资70万元，英吾斯塘乡阿特恰帕尔（10）村民委员会大门左侧5间门面房进行改扩建，改造费用预计10万元；1小队居民点小集市店铺200平方，投资40万元；⑨投资60万元，在英吾斯塘乡库木库勒（12）村村委会南侧新建门面房9个，一间60平米、8间30平方米，共300平方米；并对新建门面房前1000平米进行硬化，用于增设夜市；⑩投资60万元，在英吾斯塘（13）村村集中居民点广场附近新建10间门面房，配套下水等设施，每间30平方米，共300平方米并配套相关附属设施；⑪投资75万元，在拜什塔木（15）村居民点广场新建遮阳棚900平方米，新建门面房150平方；⑫投资600万元，在恰尔巴格乡4个村各新建500平方米小市场1个，每平米建设费用为3000元。发展农民小市场广场，建设小市场商铺，配套相关水电、硬化等设施，开设超市商店（电商）、餐饮店、理发店、裁缝店、蔬菜店、小市场等，促进创业就业，实现贫困户增收。其中：阿热买里（5）村、奥依阔坦（11）村、炮台（16）村、墩买里（19）村各新建500平方米小市场1个；⑬投资50万元，在恰尔巴格乡协依坦库勒（15）村扶贫小夜市西侧建设15个摊点、分别培育10个固定铁皮柜（1.5m×1.8m×0.6m×10个）、10张固定铁皮桌（3m×1.2m×10个）、60把固定铁制座椅（3m×0.6m×20把），铁制防晒防雨蓬（35m×15m）,共合计650平米，含柜子、桌子、椅子、棚顶内部支架及钢梁、钢柱和配套设施以及人工等，大约每平米建造费用达308元。项目建设由村委会采购材料，由村民投工投劳完成；⑭投资90万元，在色力布亚镇赛克散塔勒(16)村新建6间60平米的十小工程（小餐厅、小理发店、小电商、小修理铺、小超市、小刺绣）商铺，15万元/间，以解决农忙时节农民用餐问题，并由此带动经济发展，促进消费扶贫；⑮投资43.5万元，在色力布亚镇昆其布隆（9）村村委会侧面建设一座占地面积为1亩的小夜市。夜市硬化面积为610.5平方米（长33m×宽18.5m），每平方米造价150元，需91575元；建设4.5m高的围墙，建设面积为463.5平方米，每平方米造价600元，需278100元；建设610.5平方米彩钢板屋顶，每平方米70元，需42735元；消防设施和电网设施10000元；装修费12000元。项目建成后可满足昆其布隆村农户日常生活消费需求，至少带动10户农户就业。 | 3268.472 | 扶贫资金
38 | bcx-2021-35 | 乡村加工厂基础配套建设 | 就业增收类 | 新建 | 恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村；多来提巴格乡克其克托帕（10）村；易地扶贫搬迁点（巴楚镇幸福园社区） | 2021.03-2021.11 | 县商工局 | 黄浦海 | 投资680万元 1. 投资30万元，在恰尔巴格乡对7个小型棉套加工厂进行整合，成立恰尔巴格乡棉套加工合作社，合作社地址设在恰尔巴格乡文化站活动中心，计划投购买弹花机3个、扎花机2个、模板机2个、打包机1个、缝纫机1个，改造两个大库房（分别为五个小库房），并附属配套设施及相关设施的改建。该合作社建成后由乡市场站统一管理，把关产品质量。加工厂责任人具体实施，该合作社建成后预计可以带动15人就业。 2.投资100万元，结合多来提巴格乡克其克托帕（10）村木材厂生产特点，参考木材厂建设现状，适应安全生产和良性发展要求，争取相应配套。具体为厂房内动力电路安装调试、布局改造；供水、供暖线路铺设及配套锅炉房；消防设施配套完善；厂区场地平整、硬化、绿化及厂房内布局调整。固定资产量化到村，可带动50人就业，安置贫困户家庭劳动力25-35人，预计年人均增收10000元以上，并辐射带动其他村民及木材加工产业发展。 3.投资550万元，在巴楚县幸福园社区新建卫生用品加工厂一座。主要为新建占地面积1700平方米的厂房两座及配套相关设施建设。 | 680 | 扶贫资金
39 | bcx-2021-36 | 羊毛清洗加工厂建设 | 就业增收类 | 新建 | 色力布亚镇（活畜交易市场附近） | 2021.03-2021.11 | 县商工局 | 黄浦海 | 投资1570万元，在色力布亚镇活畜交易市场附近建设1座占地面积为80-100亩的羊毛清洗加工厂，项目一期建设内容：1.建设一间占地面积为1500㎡的羊毛清洗厂房、1间1500㎡的分拣库房、1间1500的库房，每平方米1200元，需540万元；2.建设占地面积为1400㎡的生活区及办公区，每平方米2500元算，需350万元；3.建设2582㎡的围墙，每平方米600元，需154.92万元；3.配备600千瓦的变压器，需80万元；4.建设日流量为250立方的水网，需50万元；5.供热容量为10吨的天然气锅炉用于生产，需60万元；6.建设生产污水为200 m3/d的污水处理设施及设备（GB8978-1996），需335万元。项目建成后预计每年可销售8000吨羊毛，促进全县畜牧业发展，由巴楚县振兴羊毛农民专业合作社按照每年不低于投资额的5%缴纳承包费用作村集体经济或对贫困户分红，同时可带动70-80名贫困户就业。 | 1570 | 扶贫资金
40 | bcx-2021-37 | 巴楚县工业园区20万锭纺纱厂房建设 | 就业增收类 | 新建 | 巴楚县工业园区 | 2021.03-2021.11 | 工业园区 | 王全义 | 投资9100万元，新建钢结构纺纱厂房55000平方米（共3栋，2栋为20000平方米、1栋为15000平方米）并配套附属用房及消防、电力、路面硬化等相关附属设施。 | 9100 | 扶贫资金
41 | bcx-2021-38 | 建筑服务队设备配套建设 | 就业增收类 | 新建 | 巴楚县 | 2021.03-2021.11 | 县人社局 | 宋妍 | 投入资金1512万元。为8个乡镇13个村（社区）购置挖掘机、铲车、板车等建筑施工设备，按照不低于设备采购价的8%享受收益分配，设备归村集体所有，受益到户，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 | 1512 | 扶贫资金
42 | bcx-2021-39 | 实训厂房建设及培训设备采购 | 就业增收类 | 新建 | 巴楚县技工学校 | 2021.03-2021.11 | 县人社局 | 宋妍 | 投资3505万元，为巴楚县技工学校新建7000平方米实训厂房1座，新建1500平方米实训厂房1座，教学场地、宿舍区地砖改造25000平方米，教室教学设施提升，购买工程机械设备、拖拉机驾驶员培训设备、汽车维修、木雕、石膏制作等设备。 | 3505 | 扶贫资金（债券资金2600万） |  |  |  | 计划申请债券资金
43 | bcx-2021-55 | 厂房改造及附属设施配套建设 | 就业增收类 | 续建 | 阿纳库勒乡 | 2021.03-2021.11 | 商工局 | 黄浦海 | 投资1382万元，为阿纳库勒乡乡园区厂房进行改造提升，其中：为8间厂房3.8万平方米地面进行改造提升，6间厂房进行内部改造提升，8吨锅炉房200平方米，2吨锅炉房50平方米，配套食堂2000平方米，并配套其他相关附属设施。 | 1382 | 扶贫资金
三 | 基础设施巩固提升类 | [8 empty] | 45089.39
44 | bcx-2021-40 | 巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程 | 基础设施巩固提升类 | 改扩建 | 巴楚县阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村、墩买里（2）村、博孜买里（7）村、胡木旦贝希村（13）、结然塔拉（6）村、三岔口镇 | 2021.03-2021.11 | 县水利局 | 李建平 | 投资2187.66万元，建设规模：44393/d，建设规模：44393/d；建设内容：①裕隆加压站：新建300m3清水池1座，61.44m2加压泵房1座，配置水泵2台，变频启动柜1台，排污泵1台，变压器1台；②三岔口镇水厂：新建800m3清水池1座；113.1m²送水泵房1座；28.16m²加氯间1座；业务用房2座，建筑面积合计146.49m²；路面硬化112m²；绿化1500m²；配套水泵3台；45 kw变频控制柜1套（一控二，任意启动1台）,18.5 kw变频控制柜1套；电解食盐法次氯酸钠发生器1套；排污泵1台；变压器1台；水厂自动化系统1套（含监控）；③管网铺设及附属工程：铺设Dn315-Dn63PE管89.797km，其中：Dn315PE管20561m，Dn160PE管13815m，Dn110PE管2197m，Dn90PE管9538m，Dn75PE管40092m，Dn63PE管3594m；配套238座阀门井；管道过路102处，管道穿渠2处。 | 2100 | 扶贫资金
45 | bcx-2021-41 | 巴楚县邦克尔及曲许尔盖引水干渠（下段）防渗改建 | 基础设施巩固提升类 | 改建 | 阿纳库勒乡曲许尔盖（5）村 | 2021.03-2021.11 | 县水利局 | 李建平 | 投资3672万元，对巴楚县邦克尔及曲许尔盖引水干渠进行改建，共计7.65km，流量8m³/s,配套相关渠系建筑物。 | 3672 | 扶贫资金（以工代赈资金）
46 | bcx-2021-42 | 巴楚县红海水库放水水闸改造工程 | 基础设施巩固提升类 | 改建 | 阿纳库勒乡阿恰勒（3）村 | 2021.03-2021.11 | 县水利局 | 李建平 | 投资450万元，对红海水库1座放水闸进行更新改造。 | 450 | 扶贫资金（以工代赈资金）
47 | bcx-2021-59 | 巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造项目 | 产业增收类 | 续建 | 多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2021.03-2021.11 | 县水利局 | 李建平 | 投资25634.39万元，对多来提巴格乡、恰尔巴格乡灌区内76条支渠进行防渗改建，总长165.538km，共配套渠系建筑物1349处，其中节水分水闸450座，分水闸578座，农桥306座，渡槽6座，涵洞1座，连接段1座，提水泵站7座，渠道水位流量监测142座，水闸自动化控制及视频监控11座，建设信息控制中心1座。 | 25634.39 | 资金待定
48 | bcx-2021-43 | 巴楚县2021年农村公路改扩建建设 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2021.03-2021.11 | 县交通运输局 | 贾中元 | 总投资3500万元，计划改扩建四级农村公路42.685公里，路基宽6.5（6.0）米，路面宽6.0（5.0）米，桥涵荷载等级为公路Ⅱ级，并配套相关附属设施。其中： 1.阿瓦提镇-阔什吾斯塘村-达吾孜库木村-木尼伯提村-库勒博依村-英吾斯塘乡17.315公里 2.多来提巴格乡-欧格拉克其村17.279公里 3.阿纳库勒乡-墩买里村-世纪大道5.291公里 4.达里亚博依村2组—恰尔巴格村4线2.8公里。 | 3500 | 扶贫资金（以工代赈资金）
49 | bcx-2021-44 | 农村公路建设 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县交通运输局 | 贾中元 | 投资8700万元。 1.农村公路建设项目-巴楚县2021年农村公路维护项目：计划投资1000万元，维护全县各乡镇农村公路12.5万平方米，主要对使用年限较长路面破损的农村公路进行修护； 2.农村公路建设项目-巴楚县2021年安居富民房基础设施巩固提升道路建设项目：计划投资2700万元，为全县各乡镇新建四级公路沥青路面60公里，路基、路面、桥涵及安全附属设施。补齐新建安居富民点未通路的短板，进一步方便群众出行。其中:阿瓦提镇(5公里）、英吾斯塘乡(4公里）、琼库尔恰克乡(10公里）、色力布亚镇(5公里）、阿拉格尔乡(9公里）、阿克萨克马热勒乡(10公里）、夏马勒乡(3公里）、阿纳库勒乡(3公里）、多来提巴格乡(5公里）、恰尔巴格乡(6公里）； 3.农村公路建设项目-巴楚县2021年村组道路建设项目：计划投资5000万元，为全县各乡镇新建四级公路沥青路面119公里，路基、路面、桥涵及安全附属设施。完善现有农村公路路网，进一步方便群众出行，提高群众生活质量。其中：阿瓦提镇(12公里）、英吾斯塘乡(10公里）、琼库尔恰克乡(12公里）、色力布亚镇(15公里）、阿拉格尔乡(11公里）、阿克萨克马热勒乡(15公里）、夏马勒乡(6公里）、阿纳库勒乡(10公里）、多来提巴格乡(10公里）、恰尔巴格乡(10公里）、巴楚镇(6公里）、良种场(2公里）。 | 8700 | 扶贫资金
50 | bcx-2021-45 | 产业基础配套建设 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 琼库恰克乡、阿萨克马热勒乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局、畜牧兽医局、交通局 | 耿德一、张林峰、贾中元 | 投资612万元，为巴楚县果蔬产业融合示范园、琼库恰克乡（肉羊）养殖场、阿萨克马热勒乡奶牛养殖场配套道路建设7.8公里。 | 612 | 扶贫资金
51 | bcx-2021-56 | 国有林管理局2021年管护站站电力引入 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 2021.03-2021.11 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 阿不来孜·卡斯木、张继翔 | 总投资：421万元， 建设内容：为国有贫困林场进行电力引入及相关设备配套，主要是改善护林站用电现状，增强管护能力，改善管护员的生活、工作条件。①利用贫困林场资金200万元为夏马勒林场利用国有贫困林场当坎却尔、阿吉库木、拜提克库勒、库拉勒克等4座护林站进行引入电力，安装变压器4台、线路长度21公里。②利用国有贫困林场资金221万元为下河国有林管理8站、14站、15站等3座管护站进行引入电力，安装3台变压器等设备，线路长度30公里。 使用年限：15年 建设地点：夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 421 | 贫困林场资金
四 | 培训类 | [8 empty] | 1943.4
52 | bcx-2021-46 | 贫困村干部素质能力提升培训 | 培训类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县委组织部 | 赵金刚 | 投资261万元，为117个贫困村870名村干部能力进行素质能力提升，主要开展计算机操作水平、扶贫政策及国语能力提升等进行培训，培训时间60天，每天每人补助50元。 | 261 | 区内协作援助帮扶资金
53 | bcx-2021-47 | 贫困户国家通用语言培训 | 培训类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县委组织部 | 赵金刚 | 投资1247.4万元，对全县13200户贫困户每户培训一个国语明白人，在各乡镇集中培训30天，每人每天30元培训费（含餐费授课费）需投入资金1188万元，需投入资金59.4万元。 | 1247.4 | 扶贫资金
54 | bcx-2021-60 | 农业科技服务体系建设 | 培训类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2021.03-2021.11 | 县农业农村局 | 耿德一 | 投资435万元，主要是聘请第三方机构，对我县11个乡镇蔬菜种植进农户行技术指导，探索解决农业科技进村入户，缓解乡村农业技术服务技术能力不足的问题，促进县农业生产技术推广与应用，提高农户科学种植水平，大力发展蔬菜种植。 | 435 | 扶贫资金
五 | 住房提升类 | [8 empty] | 5950.915
55 | bcx-2021-48 | 生活条件提升改造 | 住房提升类 | 新建 | 贫困村：阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、古再（7）村、库曲买贝希（20）村；巴楚镇巴楚镇幸福园社区；多来提巴格乡恰江（4）村、库如克铁热克（6）村、喀拉库勒诺（7）村、叶坎买里斯（15）村、塔格吾斯塘（16）村；阿瓦提镇阔什吾斯塘（10）村、库勒博依（16）村、木尼伯提（17）村、阔其喀尔买里（19）村、达吾孜库木（20）村；琼库尔恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、巴扎加米（4）村、格什勒克（5）村、吐格曼贝希（6）村、英巴扎(8）村、塔勒克（9）村、赛克散库足克（13）村、巴格托格拉克（14）村、阿克托格拉克（16）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、塔什郎托格拉克（22）村、希庞（24）村、木尕勒（26）村、拱拜孜（28）村、温阿勒台库什（29）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村；阿拉格尔乡阿瓦提（6）村、其干布拉克（9）村、喀拉艾肯（10）村；恰尔巴格乡店阿勒迪（3）村、塔格阿勒迪（7）村、吐格曼买里（8）村、奥依阔坦（11）村、且迪塔格（14）村、库木加依（17）村。多来提巴格乡库如克铁热克村（6）村、塔格吾斯塘村（16）村、叶坎买里斯（15）村；阿拉格尔乡阿瓦提（6）村；色力布亚镇阿依库勒（8）社区2户、夏勒力克（9）社区。 非贫困村：阿瓦提镇克尔克尧勒库木（2）村、温艾日克（4）村、巴格其（7）村、阔什吾斯塘（10）村、木尼伯提（17）村、阔其喀尔买里（19）村、达吾孜库木（20）村；琼库恰克乡玉祖木吕克巴格（1）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、巴扎加米（4）村、格什勒克（5）村、吐格曼贝希（6）村、英巴扎（8)村、塔勒克（9）村、明哈达（10）村、结然帕塔（12）村、赛克散库足克（13）村、巴格托格拉克（14）村、阿克托格拉克（16）村、克孜勒库木（17）村、吾斯塘博依（18）村、且克且克（19）村、玉吉米力克（20）村、塔什郎托格拉克（22）村、希庞（24）村、元宝勒克（25）村、木尕勒（26）村、古勒巴格（27）村、拱拜孜（28）村、温阿勒台库什（29）村、铁日木（30）村、其乃巴格（31）村；色力布亚镇诺贝希（1）村、喀拉艾肯博依（2）村、英买里（3）村、阿克吾斯塘（4）村、科克力干塔勒（6）村、夏喀勒阿瓦提(7)村、托格拉克（8）村、昆其布隆(9)村、库木萨热依（10）村、帕合米勒克(11)村、阿勒台开斯克(12)村、阿克墩结米（13）村、拜什吐普（15）村、赛克散塔勒（16）村、博孜艾日克（17）村、克亚克力克（19）村、库热木托格拉克（20）村、尧勒瓦斯阔坦（21）村、科台克力克（22）村、吾斯塘博依（1）社区、库勒贝希（2）社区、英巴扎（3）社区、科瑞克贝希（4）社区、英巴格(5)社区、达恰库勒（6）社区、胡木旦贝希（7）社区、阿依库勒（8）社区、夏勒力克(9)社区、墩买里（10）社区；阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村、库曲买贝希（20）村、夏马勒乡古勒巴格（3）村、英吾斯塘（4）村、阿克库勒（6）村、其汗宰（8）村、盖买（9）村、奇特（10）村、巴河湾（11）村、牧场（12）村；巴楚镇塞克散村；恰尔巴格乡恰尔巴格（1）村、达里亚博依（2）村、店阿勒迪（3）村、阿拉格尔买里（6）村、塔格阿勒迪（7）村、苏孜克阔里（9）村、奥依阔坦（11）村、其盖里克（12）村、且迪塔格（14）村、库木加依（17）村、墩买里（19）村；多来提巴格乡库如克铁热克（6）村、喀拉库勒诺（7）村、托帕（11）村、塔格吾斯塘（16）村 | 2021.03-2021.11 | 县住建局 | 何扬驰 | 投资5570.25万元。 1.投资508.95万元，为改善我县3393户贫困户生活条件，提高生活质量，给予贫困户进行厨房改造补助，每户补助1500元，主要是厨房改造提升，按照有灶台、案台、柜体、餐桌、供电，其中：阿克萨克马热勒乡（78户）喀马勒克（1）村7户、古再（7）村6户、库曲买贝希（20）村65户；巴楚镇幸福园社区120户；多来提巴格乡（752户）恰江（4）村266户、库如克铁热克（6）村84户、喀拉库勒诺（7）村160户、叶坎买里斯（15）村240户、塔格吾斯塘（16）村2户；阿瓦提镇（159户）库勒博依（16）村100户、木尼伯提（17）村56户、达吾孜库木（20）村3户；色力布亚镇（34户）夏喀拉阿瓦提（7）村14户、达恰库勒（6）社区18户、阿依库勒（8）社区2户。琼库尔恰克乡（1548户）玉祖木吕克巴格（1）村1户、苏外提其买里（2）村38户、阔纳琼库尔恰克（3）村133户、巴扎加米（4）村36户、格什勒克（5）村2户、吐格曼贝希（6）村7户、英巴扎(8）村112户、塔勒克（9）村40户、赛克散库足克（13）村113户、巴格托格拉克（14）村166户、阿克托格拉克（16）村279户、吾斯塘博依（18）村94户、且克且克（19）村123户、塔什郎托格拉克（22）村1户、希庞（24）村14户、木尕勒（26）村150户、拱拜孜（28）村101户、温阿勒台库什（29）村2户、铁日木（30）村34户、其乃巴格（31）村102户；阿拉格尔乡（340户）阿瓦提（6）村120户、其干布拉克（9）村20户、喀拉艾肯（10）村200户；恰尔巴格乡（362户）店阿勒迪（3）村7户、塔格阿勒迪（7）村20户、吐格曼买里（8）村120户、奥依阔坦（11）村88户、且迪塔格（14）村113户、库木加依（17）村14户。 2.投资3751.5万元，为改善我县25010户农户生活条件，提高生活质量，给予农户进行厨房改造补助，每户补助1500元，主要是厨房改造提升，按照有灶台、案台、柜体、餐桌、供电，其中：阿瓦提镇（3085户）其中：喀合夏勒（1）村175户，克尔克尧勒库木（2）村90户，塔勒克（3）村300户，温艾日克（4）村100户，古勒买里（6）村325户，巴格其（7）村49户，达其博依（9）村244户，阔什吾斯塘（10）村70户，夏普勒克（12）村103户，康萨汗（13）村297户，亚克艾日克（14）村100户，博孜（15）村235户，库勒博依（16）村90户，木尼伯提（17）村70户，英吾斯塘（18）村54户，阔其喀尔买里（19）村90户，达吾孜库木（20）村79户，巴格其（1）社区390户，古勒买里（2）社区224户；琼库恰克乡（6141户）玉祖木吕克巴格（1）村231户、苏外提其买里（2）村103户、阔纳琼库尔恰克（3）村250户、巴扎加米（4）村389户、格什勒克（5）村258户、吐格曼贝希（6）村268户、英巴扎（8)村419户、塔勒克（9）村114户、明哈达（10）村188户、结然帕塔（12）村460户、赛克散库足克（13）村180户、巴格托格拉克（14）村291户、阿克托格拉克（16）村323户、克孜勒库木（17）村96户、吾斯塘博依（18）村102户、且克且克（19）村303户、玉吉米力克（20）村289户、塔什郎托格拉克（22）村236户、希庞（24）村274户、元宝勒克（25）村167户、木尕勒（26）村235户、古勒巴格（27）村287户、拱拜孜（28）村288户、温阿勒台库什（29）村9户、铁日木（30）村184户、其乃巴格（31）村197户；色力布亚镇（4951户）诺贝希（1）村38户、喀拉艾肯博依（2）村127户、英买里（3）村313户、阿克吾斯塘（4）村95户、夏喀勒阿瓦提(7)村516户、托格拉克（8）村332户、昆其布隆(9)村22户、库木萨热依（10）村263户、帕合米勒克(11)村361户、阿勒台开斯克(12)村195户、阿克墩结米（13）村393户、拜什吐普（15）村262户、赛克散塔勒（16）村462户、库热木托格拉克（20）村508户、尧勒瓦斯阔坦（21）村146户、科台克力克（22）村284户、吾斯塘博依（1）社区14户、库勒贝希（2）社区96户、英巴扎（3）社区26户、科瑞克贝希（4）社区37户、英巴格(5)社区4户、达恰库勒（6）社区32户、胡木旦贝希（7）社区20户、阿依库勒（8）社区118户、夏勒力克(9)社区8户、墩买里（10）社区39户；夏马勒乡（1524户）古勒巴格（3）村313户、古勒巴格（3）村巴扎158户、英吾斯塘（4）村325户、吾斯塘贝希（5）村饲养场80户、阿克库勒（6）村78户、其汗宰（8）村80户、盖买（9）村110户、奇特（10）村60户、巴河湾（11）村80户、牧场（12）村240户；巴楚镇塞克散村100户；恰尔巴格乡（2113户）恰尔巴格（1）村496户、达里亚博依（2）村100户、店阿勒迪（3）村133户、阿拉格尔买里（6）村80户、塔格阿勒迪（7）村250户、苏孜克阔里（9）村291户、奥依阔坦（11）村208户、其盖里克（12）村100户、且迪塔格（14）村141户、库木加依（17）村200户、墩买里（19）村114户；多来提巴格乡（356户）库如克铁热克（6）村96户、拉库勒诺（7）村80户、托帕（11）村100户、塔格吾斯塘（16）村80户；阿克萨克马热勒乡（6840户）陈老七（2）村297户、塘巴扎（3）村637户、阿克库木（4）村336户、其乃库勒（5）村427户、吉格代库勒（6）村570户、喀塔尔墩（8）村317户、恰尔阿勒迪（10）村334户、乌塘（11）村635户、博尔其墩（12）村572户、阿克萨克马热勒（13）村716户、库木库勒（14）村520户、吐孜克喀什（15）村369户、克其勒克（16）村303户、艾孜克松迪（17）村267户、苏盖提勒克（19）村200户、团结（21）村340户。 3.投资36.4万元，为364户贫困户改善庭院卫生，提高生活质量，给予厕所改造补助，每户补助1000元，其中：叶坎买里斯（15）村240户、阿拉格尔乡阿瓦提（6）村120户、色力布亚镇阿依库勒（8）社区2户、夏勒力克（9）社区2户。 4.投资1273.4万元，为全县12734户农户改善庭院卫生，提高生活质量，给予厕所改造补助，每户补助1000元，其中：阿瓦提镇（1400户）喀合夏勒（1）村230户，克尔克尧勒库木（2）村60户，塔勒克（3）村300户，温艾日克（4）村33户，古勒买里（6）村325户，巴格其（1）村62户，巴格其（1）社区390户；巴楚镇塞克散村100户；恰尔巴格乡（474户）恰尔巴格（1）村311户、塔格阿勒迪（7）村50户、墩买里（19）村113户；阿克萨克马热勒乡（5809户）塘巴扎（3）村637户、阿克库木（4）村336户、其乃库勒（5）村27户、吉格代库勒（6）村570户、喀塔尔墩（8）村317户、乌塘（11）村635户、博尔其墩（12）村572户、阿克萨克马热勒（13）村716户、库木库勒（14）村520户、吐孜克喀什（15）村369户、克其勒克（16）村303户、艾孜克松迪（17）村267户、苏盖提勒克（19）村200户、团结（21）村340户；色力布亚镇(4951户)诺贝希（1）村38户、喀拉艾肯博依（2）村127户、英买里（3）村313户、阿克吾斯塘（4）村95户、科克力干塔勒（6）村97户、夏喀勒阿瓦提(7)村502户、托格拉克（8）村317户、昆其布隆(9)村80户、库木萨热依（10）村259户、帕合米勒克(11)村361户、阿勒台开斯克(12)村195户、阿克墩结米（13）村393户、拜什吐普（15）村254户、赛克散塔勒（16）村462户、博孜艾日克（17）村47户、克亚克力克（19）村8户、库热木托格拉克（20）村574户、尧勒瓦斯阔坦（21）村146户、科台克力克（22）村284户、吾斯塘博依（1）社区14户、库勒贝希（2）社区96户、英巴扎（3）社区31户、科瑞克贝希（4）社区37户、英巴格(5)社区3户、达恰库勒（6）社区32户、胡木旦贝希（7）社区20户、阿依库勒（8）社区118户、夏勒力克(9)社区8户、墩买里（10）社区40户。 | 5570.25 | 扶贫资金
56 | bcx-2021-49 | 煤改电 | 住房提升类 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2021.03-2021.11 | 县住建局 | 何扬驰 | 投入资金380.665万元。计划为4007户贫困户进行煤改电设备采购。改变传统取暖方式，增加住房安全系数、减少污染排放，每户补助950元。 | 380.665 | 扶贫资金
六 | 人居环境整治类 | [8 empty] | 19805
57 | bcx-2021-50 | 2021年人居环境整治巩固提升 | 人居环境整治类 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇、良种场 | 2021.03-2021.11 | 县住建局、林草局 | 何扬驰、刘建军 | 投资19805万元。 1.投资15620万元：①阿瓦提镇20个村，合计1600万元。其中政府周边跃进吾斯唐博依（5）村，古勒买里（6）村，巴格其（7）村，阔什吾斯唐（10）村共计投资800万元，提升村容村貌、林带整治、路沿石改造等，其余16个村每村50万元。整治内容各村范围内林带、水渠、房前屋后垃圾清理，庭院整治等；②琼库尔恰克乡26个村，合计1490万元（除巴扎（4）村、格什勒克（5）村各100万元，英巴扎（8）村、巴格托格拉克（14）村、拱拜孜（28）村各80万元外，其余均为50万元；③阿克萨克马热勒乡21个村，合计1760万元，其中政府周边博尔其墩（12）村、阿克萨克玛热勒（13）村、库木库勒（14）村、库曲买贝西（20）村、（团结村）21村共计投资1000万元，实施美化环境、围墙外侧印刷宣传标语、两边林带加装护栏、道路硬化等内容，塘巴扎（3）村、乌堂（11）村共投资160万元，其余14个村均投资50万元 ；④阿拉格尔乡20个村，合计1600万元。其中政府周边孜瓦塔勒（1）村、温尧勒（2）村、阔纳乌堂（3）村、阔纳色日克布亚（4）村共投资800万元，沿路沿线垃圾清理、林网绿化、道路整治修整等内容，其余16个村每村50万元，整治内容铺设入户路、房前屋后村组巷道整理、垃圾清理及庭院整治；⑤色力布亚镇23个村，其中政府周边阿克吾斯塘（4）村、英买里（3）村、诺贝西（1村）投资600万元，剩余20个村每村投资50万元，合计1600万元；⑥英吾斯塘乡20个村，合计1600万元，其中政府周边铁热克力克(7)村，阔纳巴扎(8)村，奥尔曼(9)村，和谐(11)村共投资800万元，沿路沿线垃圾清理、林网绿化、整治修整，巷道内垃圾清理、美化、亮化等。其余16个村均为50万元；⑦恰尔巴格乡19个村，合计1070万元；除恰尔巴格（1）村、店阿勒迪（3）村、塔格阿勒迪（7）村、炮台（16）村各80万元外，其余15个村均为50万元；⑧夏马勒乡12个村，合计1200万元；其中政府周边古勒巴格（3）村、英吾斯唐（4）村、吾斯塘贝希（5）村、盖买（9）村共投资800万元，其余8个村每村50万元；⑨多来提巴格乡投资1230万元：其中巴楚镇与多来提巴格乡1村结合处，道路硬化2000㎡，安装道路围栏800米，街道两侧绿化（清理林带、补植树木）、美化、亮化等，预计投资280万元。其余19个村，每个村投资50万元，整治内容为巷道内垃圾清理、庭院整治等内容，投资950万元。⑩阿纳库勒乡投资1200万元：其中阿纳库勒乡沿线巴莎公路两侧环境整治，清理林床6000㎡，土质改良，修剪林带内树木，树木补植6750棵、补齐缺失林带1700米，加装路沿石12000米，亮化等，预计投资600万元。其余12个村，每个村投资50万元，整治内容为巷道内垃圾清理、庭院整治等内容，投资600万元。⑪巴楚镇计划投资470万元。巴楚镇塞克散村实施垃圾清理、亮化（安装路灯），道路硬化、绿化（修建林带、铺设路沿石、树木种植）等内容，预计投资200万元。城乡结合部社区、巴莎路东侧实施林带整治，土质改良，林带平整，垃圾清运，树木修剪补植等，预计投资270万元；⑫10个乡镇巴扎村修建面积200㎡公厕、公共浴室共10座，配套相关附属设施，合计投资800万元（以工代赈资金）。 2.投资195万元，为全县108个贫困村实施乡村绿化美化工程，主要推进贫困村“村旁、宅旁、路旁、水旁”绿化，力争村庄绿化覆盖率达到22%以上，完成造林绿化面积3900亩，平均每亩投资500元。 3.计划投资3990万元，在各乡镇新建混凝土入户路35万平方米（具体由各乡镇负责实施，增加就业岗位，促进农户就业）。①巴楚县阿瓦提镇2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；②巴楚县英吾斯塘乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；③巴楚县琼库尔恰克乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；④巴楚县色力布亚镇2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑤巴楚县阿拉格尔乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑥巴楚县阿克萨克马热勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑦巴楚县夏马勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资240万元，新建混凝土入户路2万平方米；⑧巴楚县阿纳库勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑨巴楚县多来提巴格乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑩巴楚县恰尔巴格乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑪巴楚县巴楚镇2021年农村入户路建设项目，计划投资120万元，新建混凝土入户路1万平方米；⑫巴楚县良种场2021年农村入户路建设项目，计划投资120万元，新建混凝土入户路1万平方米。 | 19805 | 扶贫资金（以工代赈资金800万元）
七 | 其他类 | [8 empty] | 2600
58 | bcx-2021-51 | 龙头企业扶贫贷款贴息 | 其他类 | 新建 | 巴楚县 | 2021.03-2021.11 | 县扶贫办 | 宋连军 | 投资300万元，为自治区认定的扶贫龙头企业给予项目贷款贴息，促进企业发展，带动贫困户增收。 | 300 | 扶贫资金
59 | bcx-2021-52 | 扶贫小额信贷贴息 | 其他类 | 续建 | 巴楚县 | 2021.03-2021.11 | 县财政局 | 朱燕 | 投资1400万元，为贫困户扶贫小额贷款进行贴息。 | 1400 | 扶贫资金
60 | bcx-2021-53 | 雨露计划 | 其他类 | 新建 | 巴楚县 | 2021.03-2021.11 | 县教育局 | 周丽丽 | 投资900万元，为3000名建档立卡贫困户家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予扶贫救助补助，每人补助3000元。 | 900 | 扶贫资金

## 2021年项目清单1203 (hidden)
巴楚县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目清单
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 |  | 建设地点及内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  | 社会资金（定点扶贫单位帮扶资金） | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 财政专项资金 | 涉农整合 资金 | 一般性政府债券资金 | 地县资金
合计 | [7 empty] | 192708.552 | 49940.973 | 61385.579 | 59000 | 22182 | 200
一 | 产业增收类 | [6 empty] | 136894.505 | 40191.908 | 37807.597 | 37000 | 21695 | 200
1 | bcx-2021-01 | 棉花提质增效 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.05 | 总投资：100万元；总规模：10万亩； 建设内容：为11个乡镇有种植意愿的贫困户按每公斤5元标准进行补助（每亩用2公斤棉种，每亩补助10元）统一棉花用种，提高棉花产量和品质，促进贫困户增加收入，引导发展优质棉业。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 100 | 100 |  |  |  |  | 优化棉花品种，带动15000户贫困户棉花单产增加5%以上，促进贫困户增收。 | 县农业农村局 | 耿德一
2 | bcx-2021-02 | 巴楚县2021年高效节水建设项目 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 总投资：27000万元（其中：扶贫资金5400万元）；总规模：18万亩； 建设内容：对阿瓦提镇等11个乡镇土地进行实施高效节水，每亩投入资金1500元，其中扶贫资金300元，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施、设立标识牌等设施。 使用年限：20年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、巴楚镇、阿纳库勒乡、多来提把格乡、恰尔巴格乡 | 27000 | 3000 | 2400 |  | 21600 |  | 对小块土地进行整理，提高农业机械化水平、水资源利用率和土地利用率，规模化种植，集中连片，提高农户种植积极性，每亩年均增收200元左右。 | 县农业农村局 | 耿德一
3 | bcx-2021-03 | 林果业提质增效 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.05 | 总投资：2263.7万元; 总规模：56467.5亩； 建设内容：1.投资2238.7万元，对贫困户55967.5亩林果进行提质增效，按照400元/亩额度标准投入，主要用于①肥料投入：按照油渣:复合肥:有机肥=2:1:1的标准投入；②病虫害防治，采取春秋两次清园，购置清园药剂30%含量石硫·矿物油，加大物化投入和病虫害防治等措施，进一步提高林果单产量和品质；③绿肥还田，按照春季种植油菜花夏季还田方式，对种植户按照每亩74元的标准进行补助（包含种植补助50元/亩和还田补助24元/亩）。其中：阿克萨克马热勒乡4272.9亩；夏马勒乡702.3亩；阿纳库勒乡166.1亩；多来提巴格乡170.6亩；阿瓦提镇2370亩；英吾斯塘乡11900亩；琼库尔恰克乡19019.2亩；色力布亚镇4502.9亩；阿拉格尔乡4432.4亩；恰尔巴格乡8367.1亩 2.投入资金25万元，在阿拉格尔乡其干布拉克（9）村打造林果业种植园500亩，按照500元/亩，主要内容为①疏密补植补造②按照20%的品种改良③水肥管理④病虫害防治等,以合作社的形式，提高林果业标准，提高产量，促进增收。 使用年限：8年 建设地点：阿克萨克马热勒乡4个贫困村；夏马勒乡1村、2村、7村、8村；阿纳库勒乡1村、10村、11村、13村；多来提巴格乡1村、15村；阿瓦提镇7个贫困村；英吾斯塘乡16个贫困村；琼库尔恰克乡24个贫困村；色力布亚镇10个贫困村；阿拉格尔乡9个贫困村；恰尔巴格乡7个贫困村 | 2263.7 | 2263.7 |  |  |  |  | 大幅度提升作业区果园质量和效益，为贫困户提供有效的果树田间管理技术，带动6260户贫困户，每亩年均增收200元以上。 | 县林果办 | 孙继华
4 | bcx-2021-04 | 林果业苗圃基地 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：436万元；总规模：885亩； 建设内容：1.投资50万元，在琼库尔恰克乡拱拜孜（28）村新建200亩，其中培育沙枣35亩、胡杨90亩、樱桃15亩、土桃子30亩和八角梨30亩为主的苗圃基地，丰富经济林和防护林多样化，苗木采购及建设附属设施投入2000元/亩，采购挖苗机、挖坑机各2台，投入10万元。 2.投资70万元，以阿勒屯库子农业合作社为经营主体，在阿瓦提镇木尼伯提（17）村新建苗圃基地70亩，培育桃树70万株，次年用于嫁接西梅，主要为本乡或周边乡镇农户提供经济林苗木。 3.投资100万元，在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村新建15亩花卉种殖基地，主要为周边有种植需求的农户提供花卉。 4.投资50万元，按照2500元/亩的标准，在琼库尔恰克乡木尕勒（26）村规划种植木纳格葡萄100亩，按照1*3m模式定植，计划采购22200株，6元/株，投入13.32万元；番石榴100亩，按照2*4m模式定植，计划采购8400株，16元/株，投入13.44万元。铺设配套节水滴灌设施及肥料、劳务等投入合计23.24万元。 5. 投资116万元，在琼库尔恰克乡吐格曼贝希（6）村4组种植开心果400亩，按照4*6m模式定植，计划采购树苗11200株,每50元/株补助资金56万元，滴管及水肥投入60万元，提高农户收入，促进增收。 6. 投资50万元，在色力布亚镇阿克墩结米（13）村新建100亩无花果园，每亩补助5000元，主要用于土地平整、沟渠建设、购置无花果苗，着力推进特色种植规模化发展，促进农户增收。 使用年限：8年 建设地点：琼库尔恰克乡28村、26村、6村；阿瓦提镇17村；英吾斯塘乡7村；色力布亚镇13村 | 436 | 436 | 0 |  |  |  | 1.预计带动贫困户就业20户，户均增收4000元左右，项目建成后收益资金用于受益15户贫困户。 2.预计带动15户贫困户稳定就业，直接受益140户贫困户，户均增收5000元以上。 3.项目建成后，资产归村集体所有，增加就业岗位，收益资金用于贫困户分红和壮大村集体经济。 4.带动贫困户就业8人，户均年收益3000元以上，收益资金用于购买贫困户服务救助无劳动力家庭。 5.项目建成后，资产归村集体所有，增加就业岗位，收益资金用于贫困户分红和壮大村集体经济。 6.解决5户贫困户就业，按照投资额的10%缴纳承包费，预计贫困户每户年均增收1500元以上。 | 县林果办 | 孙继华
5 | bcx-2021-05 | 设施农业建设 | 产业增收类 | 新建/续建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：31500万元 ;总规模：1719座； 建设内容：1.投资6500万元，为城南现代农牧扶贫产业园续建超大拱棚100座，（长*宽：120米*24.6米）每座占地4亩，共计400亩，配套相关附属设施。 2.投资11670万元，计划新建温室500座。投资6970万元，在夏马勒乡（7）村建设300座长66米*宽10米标准日光温室包括室内水、电、管网等配套设施建设；每座温室计划投资22万元，投资6600万元，室外附属配套设施建设计划投资370万元；投资4700万元，在阿纳库勒乡墩买里（2）村建设200座长65米*宽12米标准日光温室（室外面积），每座建设面积540平方米（室内面积），包括室内外水、电、管网、蓄水池等附属设施建设；每座投资22万元，投资4400万元；室外附属配套设施建设：新建1座900㎡蓄水池，包括室外水、电、管网等附属设施建设投资300万元。 3.投资1794万元，新建温室大棚78座。①投资1150万元，新建标准日光温室大棚50座（9米*60米），并配套附属设施，每座投资23万元，大力发展蔬菜种植，解决周边农户蔬菜短缺问题，其中：阿拉格尔乡3村18座，10村12座、12村10座、15村10座；②投资644万元，新建60m×9m的标准日光温室大棚28座，并配套附属设施，每座投资23万元。其中：色力布亚镇2村5座、9村15座、12村5座，13村2座、16村1座。 4.投资1400万元，为恰尔巴格乡恰尔巴格2村新建9米*60米温室大棚50座，每座投资23万元，投资1150万元，投资250万元，配套附属设施水电路。 5.投资1065万元。①在英吾斯塘乡铁热克力克7村新建连栋大棚500亩，每亩1.8万元，合计900万元；②新建5座标准育苗温室（9米*60米）用于甜瓜育苗，每座23万元，合计115万元，配套附属设施投资50万元。 6.投资1000万元，为巴楚镇塞克散村新建大拱棚50座（12*60米，高2-4米），每座投资20万元，大力发展鲜果及蔬菜产业。 7.投资770万元。为阿克萨科马热勒乡21村新建30座标准温室大棚（9米*60米），每座23万元，投资690万元；配套附属设施建设，投资80万元。 8.投资1510万元，在琼库尔恰克乡4村和5村建设各占地约30亩共60座秋延后保温材料日光温室（长*宽：66米*10米），建筑面积39600平米，新建2座蓄水池，配套水、电、供排管网等设施。 9.投资4650万元，在色力布亚镇新建250亩（大棚占地面积）新型钢结构超级温室大棚50座，，每座占地5亩，每亩17.8万元，并配套相关附属设施200万元，（长*宽：150米*22米），建设镀锌钢结构骨架、柔性保温墙体、超强保温棉被、PO防雾流滴棚膜、滚筒式卷帘机、防腐防水圈梁、水幕地暖、水泥路人行道等设施。 10. 投资96万元。①投资30万元在多来提巴格乡8村新建规格为8.5＊30的拱棚60座，每座5000元，受益户60户；投入24万元，②在多来提巴格乡13村新建8.5＊50的拱棚30座，每座8000元，受益户30户；③投入42万元在多来提巴格乡13村对以前年度修建的150座老拱棚进行维修。 11.投资190万元，在多来提巴格乡朝天椒种植点新建200座组装式钢架育苗棚（每座1500平方米，63元/平方米，容纳1万个穴盘），可育苗5000万株辣椒苗，每年可以育苗2次，解决周边农户蔬菜苗短缺问题，带动农户发展蔬菜产业。 12.投资80万元，在多来提巴格乡18村扩建3座500平米菌类种植大棚，扩大菌类生产规模，提高合作社经营能力，扩大市场销售份额，项目建设成后可增加10个就业岗位，带动30户左右低收入家庭增收，每年户均可增收2000元以上。 13.投资540万元，在阿纳库勒乡12村建设标准化蘑菇培育棚30座，每座18万元，并配套相关附属设施配套，项目建设成后由新建蘑菇种植合作社运行，带动贫困户就业，促进农户收入。 14.投资235万元，为恰尔巴格乡12村在2020年160亩特色种植项目的基础上继续建设占地15亩的4个2400平方棉被大棚，配套建设棉被大棚附属设施，每个投资45万元，合计 180万元；种植樱桃，火龙果，草莓，花卉等苗木投资投资35万元；水肥等附属设施投资20万元。 使用年限：20年 建设地点：城南现代农牧扶贫产业园（易地搬迁点）;夏马勒乡（7）村；阿纳库勒乡1村、2村、12村；阿拉格尔乡4个村；色力布亚镇5个村；英吾斯塘乡7村；阿克萨科马热勒乡21村、巴楚镇塞克散村；恰尔巴格乡2村、12村；琼库尔恰克乡4村、5村；多来提巴格乡6个村、色力布亚镇。 | 31500 | 15000 | 6500 | 10000 |  |  | 解决我县果蔬短缺问题，大力发展果蔬产业，错季销售，带动增收，资产归村集体经济所有，收益资金用于壮大村集体经济或贫困户分红。 1.增加村集体收入不低于6%，用于脱贫攻坚； 2.项目建设有利于调整农业产业和产品结构，解决水果，花卉“卖难”和“储存难”问题，增加农民收入，降低农产品流通成本和提高流通效率，扩大城乡居民就业，确保城乡果蔬供应，增加企业的服务功能和竞争力； | 县农业农村局 | 耿德一 | （特色小镇建设项目）
6 | bcx-2021-06 | 特色种植 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 总投资：721.508万元; 总规模：18930.4亩 ； 建设内容：1.投资120万元，在阿纳库勒乡11村种植1500亩板蓝根，每亩800元，主要用于修建沉砂池、泵房等附属设施。 2.投资129.124万元，种植6456.2亩小茴香，每亩补助200元，用于购置化肥、农药及种子补助，提高农户生产生活水平。其中：英吾斯塘乡665.8亩；琼库尔恰克乡5790.4亩。 3.投资10万元，在色力布亚镇12村种植15亩玫瑰花，每亩投资6667元，用于购置化肥、农药及种子补助，项目建设将为玫瑰花特色经济作物发展打基础，生产玫瑰花馕、玫瑰花酱等衍生产品，促进农户增收。 4.投入30万元，为多来提巴格乡4村培育甜瓜合作社种植基地，发展120亩王子瓜标准化种植，每亩投资2500元，购置拱杆、拱膜。通过改变种植方式、高科技精细管理，提高农产品的产量和质量. 5.投资18.522万元。种植土豆926.1亩，每亩补助200元，激发农户种植积极性，提高农户生产生活水平，促进增收，其中：英吾斯塘12村258.1亩、13村108亩、16村200亩、17村259亩、19村101亩。 6.投资26万元，在恰尔巴格乡8村种植1300亩朝天椒，每亩补助200元，用于购置化肥、农药及种子补助。 7.投资5.22万元，在阿克萨科马热勒乡9村种植辣椒261亩，每亩补贴200元，用于购置化肥、农药及种子补助。 8.特色种植-留香瓜标准种植补贴项目：投资138.242万元，贫困户种植6912.1亩留香瓜，按照200元/亩标准补助，主要用于种植培训和指导，并购置油渣等，提高单产。依托我县留香瓜特色种植，培育我县独有的品种，提高农户种植的积极性，促进农户增收。其中：阿瓦提镇16村800亩；阿拉格尔乡950亩；英吾斯塘乡2453.4亩；琼库尔恰克乡2708.7亩。 9.特色种植-豇豆种植项目：投资14.4万元，种植豇豆720亩，每亩补助200元，其中：琼库尔恰克乡2村200亩、4村50亩、5村100亩、6村70亩、13村100亩、16村200亩。 10.投资150万元，在琼库尔恰克乡4村种植复播留香瓜500亩，每亩补贴3000元，主要是购置拱杆、拱膜，可以重复使用4-5年，有效提高农户种植的积极性，促进农户增收。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨科马热勒乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡。 | 721.508 | 721.508 |  |  |  |  | 带动贫困户发展特色种植，提高农民收入水平，按照每年不低于投资额的5%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红或开展村级公益事业 。 | 县农业农村局 | 耿德一 | （特色小镇建设项目）
7 | bcx-2021-07 | 庭院经济"一村一品"发展 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.05 | 总投资：185万元 ;总规模：11个乡镇17892户； 建设内容：为全县各乡镇17892户贫困户补助菜苗369.8661万株，每株补助0.5元。为各乡镇新成立的农业合作社进行产业引导补助，各合作社根据贫困户发展需求、意愿及“一村一品”规划，为贫困户免费提供蔬菜苗，并负责对果蔬进行统一销售，增强贫困户果蔬产品市场竞争力，进一步提高贫困户收入。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 185 | 90 |  |  | 95 |  | 鼓励弱劳动力家庭成员发展庭院经济，年户均增收500元左右。 | 县农业农村局 | 耿德一
8 | bcx-2021-09 | 农产品储运体系建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：3786万元 ; 总规模：农产品加工点1座、果蔬储藏窖38座、保鲜库3座； 建设内容：1.投资3000万元，以色力布亚镇为中心，建设上游片区农产品储运体系。新建分炼、清洗、交易中心，购置分拣设备、冷链运输车辆等，在阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡配齐乡镇蔬菜中转设备，如蔬菜中转筐等； 2.投资666万元，新建果蔬储藏窖38座，每个18万元。主是结合庭院经济“一村一品”项目建设，解决蔬菜储藏问题，为蔬菜销售滞后、村级冬春季冬菜储备短缺提供有力保障，项目建设成后增加本村冬季蔬菜储备能力，错季销售的农产品，带动农民增产增收，其中：阿拉格尔乡（3座）3村、8村、15村各1座；阿克萨克马热勒乡20村1座；夏马勒乡5村1座；阿瓦提镇16村1座；琼库尔恰克乡20座；色力布亚镇2村1座 ；多来提巴格乡7村1座；恰尔巴格乡11座。 3.投资120万元，建设保鲜库3座，配套建设1座，其中：①琼库尔恰克乡5村小茴香加工厂院内新建一座库容600立方米的保鲜库，投资70万元；②投资25万元，为多来提巴格乡15村保鲜（冷藏库）配套，主要是为保鲜库电力增容、新增变压器1个、电力改造、配备储藏架350平方等，受益农户50户；③在多来提巴格乡13村新建1座1000立方米保鲜库，主要为葡萄产业发展提供后续配套设施设备，计划总投资90万元（包括相关配套设施）。 使用年限：20年 建设地点：阿拉格尔乡3个村；阿克萨克马热勒乡20村；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村；阿瓦提镇库勒博依（16）村；琼库尔恰克乡20个贫困村；色力布亚镇喀拉艾肯博依（2）村；多来提巴格乡喀拉库勒诺（7）村、硝迪盖托格拉克（13）村、叶坎买里斯（15）村；恰尔巴格乡11个贫困村 | 3786 | 0 | 1786 | 2000 |  |  | 提升庭院经济作物、特色种植作物市场竞争力，提高果蔬价值，带动贫困户增收、激发贫困户发展积极性。 | 县农业农村局 | 耿德一 | （特色小镇建设项目）
9 | bcx-2021-11 | 特色养殖 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 总投资; 220万元；总规模：1000箱 ； 建设内容：1.投资50万元，在英吾斯塘乡其盖库都克（2）村由养蜂带头人负责经营管理。主要建设内容为：建养蜂房、购置蜜蜂500箱（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），购置配套加工设备、防护设备等，投资50万元。项目建成后，资产归村委会所有，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭，户均可增收1500元以上。 2.投资40万元，在色力布亚镇诺贝希（1）村成立诺贝希村养蜂专业合作社，购买蜜蜂400箱（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），拟于承包商签订10年合同，每年按照不低于投资额的12%缴纳承包费，对20户贫困户（边缘户）进行分红，每户每年可增收2400元。 3.投资10万，为多来提巴格乡玛依仓（17）村购买100箱中蜂（包括蜂箱、蜜蜂、巢框），加大特色养殖，提高农民的生活水平和质量，带动贫困户增收。 4.投资120万元，为琼库尔恰克乡阔纳琼库尔恰克（3）村、巴格托格拉克（14）村、拱拜孜（28）村分别采购蜂蜜加工包装设备各一套、40万元/套设备安装调试、人员培训等。 使用年限：20年 建设地点：英吾斯塘乡其盖库都克（2）村、色力布亚镇诺贝希（1）村、多来提巴格乡玛依仓（17）村、琼库尔恰克乡阔纳琼库尔恰克（3）村 | 220 | 220 |  |  |  |  | 发展特色养殖，通过合作社加贫困户的形式，带动50户贫困户促进增收，资产到村、受益到户。 | 县农业农村局 | 耿德一 | （特色小镇建设项目）
10 | bcx-2021-58 | 家禽养殖 | 产业增收类 | 续建 | 2021.03 | 2021.05 | 总投资：300万元 ;总规模：1000平方米； 建设内容：在色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村蛋鸡养殖场续建1栋面积为1000平方米的现代化鸡舍，并配备鸡笼、风扇、有机肥加工等附属设备，项目建成后由本村合作社负责经营，将提高全镇鸡蛋供应能力，做到全年不间断供应，推动养禽业发展，带动饲养、鸡蛋销售等10余人就业，提高有机肥供应量。项目投产后，按照每年不低于投资额5%的承包费，用作村集体购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 使用年限：20年 建设地点：色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村 | 300 | 300 |  |  |  |  | 发展家禽养殖，通过合作社加贫困户的形式，带动70户贫困户促进增收，资产到村、受益到户。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | （特色小镇建设项目）
11 | bcx-2021-12 | 农产品加工厂建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：3872.4万元;总规模：8座 ； 建设内容：1.投资350万元，在阿瓦提镇阔什吾斯塘（10）村新建一座朝天椒加工厂。建设用地20亩，厂房面积1000方米；购买加工设备（收割机10台，清洗、烘干、筛选一体机1套，育苗机1台）。 2.投资990万元，在多来提巴格乡新建一座朝天椒加工厂，厂房面积5000平方米。并配套水、电、消防等相关设施建设。。 3.投资447万元，在阿纳库勒乡建设板栗南瓜加工厂1座，主要建设内容：①投资377万元，购置流水线加工设备，主要包括U型去皮清洗机 输送机、 双头南瓜去皮机、人工去籽输送机、标准工作台、多功能切菜机、提升输送机、气泡清洗机、高温漂烫机、冷却机（含冷水机组）、 分冷沥水机、提升输送机、摇摆布料机、单层蒸汽烘干机、整理输送机、提升机、万能粉碎机、粉末颗粒自动包装机、全自动双层水浴杀菌锅、 6吨生物质燃烧机锅炉等；②投资70万元，安装630变压器1台， 包括配电室、电缆线等相关配套。 4.投资68万元，在阿纳库勒乡昆其买里（11）村建设手工土酸奶厂1座，主要建设内容：①在昆其买里（11）村1小队建设建设酸奶操作间和储藏间，面积约350平米，每平米预计1300元，合计45.5万元；②配套酸奶制作的机器设备以及消毒、包装设备，投资约20万元；③配备电动运输车辆3辆，合计2.5万元。 5.投资400万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村新建一座600平方米的奶制品加工厂（包括酸奶加工区、鲜奶加工区、冰激凌加工区及生活区）及300平方米的商铺（仓库），安装250kv厢式变压器1台，投资50万元。 6.投资370万元，在阿纳库勒乡开勒坪博孜（12）村新建卡瓦斯加工厂，主要是加工卡瓦斯饮料在巴楚县及周边县市进行销售。建设内容：①建设操作间500㎡，每平方1300元，投资65万；②操作间内配备水处理系统、煮料、预发酵、调配系统、二次发酵、冷却系统、罐装、CIP清洗等设备，投资100万元；③车间净化系统建设包括照明、净化通风管道、自流平，投资40万元；④建设600m³保鲜库1座，存放销售产品及制作原料，投资65万元；⑤建设污水处理池，并配备相关处理设备，投资60万元；⑥购置冷藏配送车2辆，投资40万元。 7.投资667.4万元，在阿克萨克马热勒乡阿克萨玛热勒（13）村建设艾草加工厂1座，占地10亩，年加工艾草5000吨。建设内容：①厂房800平方，每平方1200元，造价96万；②成品加工车间200平方，每平方1200元，造价24万；③仓储遮阳棚1000平方米，每平方600元，造价60万；④围墙240米，每米600元，造价14.4万；⑤场地硬化，造价80万；⑥办公室300平方米，每平方2000元，造价60万；⑦消防系统，80万元；⑧变压器40万，电力拉线60万；⑨设备153万。 8.投资650万元，为色力布亚镇乌巴产业园引入核桃油加工项目配套2000平方米保鲜库1座并配套相关制冷设备、供电等附属设施。 使用年限：20年 建设地点：阿瓦提镇、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡 | 3872.4 | 0 | 3872.4 |  |  |  | 1.每年不低于8%资金收益，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等。解决6户贫困户的就业，增加贫困户人均年收入800元以上。 2.资产归村集体所有，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等。 3.按照每年不低于5%资金收益，大力发展工业经济，带动解决群众就业问题，预期可带动20户就业，年均人均预期增收2万元。 4.解决群众就业问题，年均人均预期增收2万元。 5.按照每年不低于投资额8%的比例缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红。 6.按照每年不低于5%资金收益，大力发展工业经济，带动解决群众就业问题，预期可带动20户就业，年均户均预期增收1万元以上。 | 县商工局 | 黄浦海 | （特色小镇建设项目）
12 | bcx-2021-13 | 琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.09 | 总投资：15000万元；总规模：102240平方米； 建设内容：新建育肥中心一座。主要新建育肥羊舍71栋102240平方米，配套维修车间、精料棚、宿舍、TMR放置棚、消防水池以及化尸池等附属设施及采购生产配套设备一批。每年按照固定资产投资的5%进行受益，大力发展肉羊养殖，辐射带动群众在种植、养殖、加工、销售环节就业增收。 使用年限：30年 建设地点：琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村 | 15000 | 4500 | 2500 | 8000 | 0 |  | 1.项目建成后可辐射带动带动6000名农户增收，年受益分红不低于5%，资产量化至村,收益资金进行二次分配开发公益性岗位，资产归村集体所有，收益资金形成村集体经济，用于购买贫困户服务。 2.债券资金投入部分为基础设施建设，主要推进畜牧产业发展。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | （色力布亚镇畜牧产业园区特色小镇建设项目）
13 | bcx-2021-16 | 奶牛产业园建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.09 | 总投资：9500万元 ；总规模：36000平方米； 建设内容：新建5000头奶牛场一座，新建厂区36000平方米，以及青贮窖、饲草料棚、消毒室、值班室、配电室、办公室、宿舍等配套附属工程。配套采购80位转盘挤奶设备以及饲草料运输、加工等设备。 使用年限：30年 建设地点：阿纳库勒乡园艺（15）村 | 9500 | 3000 | 3500 | 3000 |  |  | 1.带动贫困户就业，资产量化至村,收益资金进行二次分配开发公益性岗位，吸纳贫困户就业。项目建成后由运营企业统一经营，年受益分红不低于5%，受益资金用于脱贫攻坚。 2.债券资金投入部分为基础设施建设，主要带动贫困户发展畜牧养殖。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰
14 | bcx-2021-17 | 牲畜养殖小区 | 产业增收类 | 新建/改扩建 | 2021.03 | 2021.07 | 总投资：3103万元；总规模：7座； 建设内容：1.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈4座，每座940平方，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。项目建成后可吸纳约20名贫困户就业，托养、育肥、繁育等，大力发展养殖业，也可以解决贫困户季节性外出务工困难，促进增收。 2.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡苏盖提勒克（19）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈4座，每座940平方，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。项目建成后可吸纳约20名贫困户就业，托养、育肥、繁育等，大力发展养殖业，也可以解决贫困户季节性外出务工困难，促进增收。 3.投资390万元，对夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村新建1个牛羊养殖小区，建设棚圈3座，共计2600平方米，新建饲草料储藏窖2座，配套饲草储存厂房、加工设备等附属设施建设。有规模的发展养殖业，项目建成后实现有规模的养殖，可以进行农户牛羊托管。 4.投资300万元，在夏马勒乡其汗宰（8）村新建1个畜牧养殖小区，占地面积4.6亩，棚圈建设面积1200平方米（已有200平方米，新建1000平方米）、并配套水、电、路等相关设施建设。 5.投资1200万元，在阿瓦提镇木尼伯提（17）村新建肉牛养殖小区1个，占地面积160亩，其中牛舍8000平方米，配备水电路；附属工程含围墙、办公室、青贮窖、机械设备、办公宿舍等。经营方式为依托巴楚县远景畜牧养殖专业合作社运营。 6.投资25万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村养殖小区安装1台250KW厢式变压器，可进一步促进合作社生产运营，带动农户发展畜牧业增收。 7.投资398万元，在色力布亚镇夏喀勒阿瓦提（7）村建设1个养殖小区并配备相关附属设施，每个投资398万元，每个养殖小区建设1座占地面积为2000㎡的羊圈，值班室、消毒室、医疗室及办公室总占地面积为160㎡。 使用年限：20年 建设地点：阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村；阿克萨克马热勒乡苏盖提勒克（19）村；夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村、夏马勒乡其汗宰（8）村；琼库尔恰克乡格什勒克（5）村、玉吉米力克（20）村；阿瓦提镇木尼伯提（17）村；色力布亚镇拜什吐普（15）村、夏喀勒阿瓦提（7）村 | 3103 | 1000 | 2103 |  |  |  | 增加就业岗位，每个养殖小区解决20人就业，促进农户增收，固定资产量化至贫困村，村集体可按5%的比例抽取租金，收益资金用于村集体所有，村委会用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭或用于脱贫攻坚。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | （特色小镇建设项目）
15 | bcx-2021-20 | 饲草料加工 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：230万元。总规模：2座 ； 建设内容：1.投资150万元。在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村计划新建饲料加工厂600㎡，饲草料年加工产量达700吨，由艾斯凯尔·艾尔肯负责经营管理，购买系列配套设施。主要为大力发展畜牧业，储运、加工，解决广大养殖户季节性饲草短缺，也可以用棉花杆发酵加工粗饲料，项目建成后，资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 2.投资80万元，在恰尔巴格乡奥依阔坦（11）村利用旧学校改造饲草料加工厂；改建饲草料消防设施设备以及厂内地面硬化等，新购置颗粒饲料机组1套、饲料混合搅拌机1套、购置草料打孔机1台，锤片式粉碎机1台。项目厂房归村委会所有，农户租赁使用，项目建成后可明显改善产品生产规模及产量，增加成品储备能力和新产品开发能力，最终达到满足本村及周边的饲料及粮油加工需求，带动本村就业和增加效益。 使用年限：25年 建设地点：英吾斯塘乡铁热克力克（7）村、恰尔巴格乡奥依阔坦（11）村 | 230 | 0 | 230 |  |  |  | 改善产品生产规模及产量，增加成品储备能力和新产品开发能力，最终达到满足本村及周边的饲料及粮油加工需求，带动本村就业和增加效益。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰
16 | bcx-2021-19 | 巴楚县颗粒饲草料加工厂建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：2200万元；总规模：7800平方米； 建设内容：在扶贫产业园新建草料库5000平方米、饲料库房2000平方米、加工厂房800平方米以及办公室、配电室、围墙等配套附属设施，购置饲草料生产、加工、运输等设备。 使用年限：30年； 建设地点：巴楚县 | 2200 | 1000 | 1200 |  |  |  | 增加就业岗位，促进农户增收，固定资产量化至贫困村，村集体可按5%的比例抽取租金，收益资金用于村集体所有，村委会用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭或用于脱贫攻坚。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰
17 | bcx-2021-22 | “四良一规范”标准养殖推广 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.07 | 总投资：949.5万元： 总规模：3165户 ； 建设内容：为3165户有养殖条件的农户圈舍进行“四良一规范”标准化棚圈改造，主要进行分圈、分栏、通风、自动化饮水、粪污处理、提高贫困户科学养殖水平，每户3000元。其中：阿瓦提镇塔勒克（3）村5户、色力布亚镇（177户）阿克吾斯塘（4）村84户、帕合米勒克（11）村7户、阿克墩结米（13）村17户、博孜艾日克（17）村44户、英阿瓦提（18）村25户；夏马勒乡夏玛勒（2）村35户；英吾斯塘乡（296户）加格达（1）村30户、其盖库都克（2）村33户、协开尔巴格（5）村22户、铁热克力克（7）村8户、阔纳巴扎（8）村12户、奥尔曼（9）村22户、阿特恰帕尔（10）村10户、库木库勒（12）村25户、英吾斯塘（13）村20户、格什勒克吾斯塘（14）村12户、拜什塔木（15）村30户、尤木拉克却勒（16）村20户、喀拉玉吉买（17）村15户、阿克墩（18）村25户、也台买里（19）村12户；琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村50户；恰尔巴格乡（723户）达里亚博依（2）村40户、阿勒台买里（4）村40户、阿热买里（5）村60户、阿拉格尔买里（6）村40户、塔格阿勒迪（7）村12户、吐格曼买里（8）村80户、苏孜克阔里（9）村80户、拍斯吾斯塘（10）村12户、奥依阔坦（11）村67户、其盖里克（12）村40户、科克却勒博依（13）村50户、且迪塔格（14）村80户、库木加依（17）村32户、郎喀勒克（18）村30户、墩买里（19）村40户；阿纳库勒乡（437户）阿拉格尔且克（1）村65户、墩买里（2）村85户、阿恰勒（3）村1户、曲许尔盖（5）村20户、博孜买里（7）村35户、诺尔贝希（8）村37户、拜什吐普（9）村26户、昆其买里（11）村25户、开勒坪博孜（12）村85户、胡木丹贝希（13）村6户、塔拉硝尔（14）村52户；阿拉格尔乡（350户）阿克央塔克（7）村60户、萨干吾斯塘（8）村40户、其干布拉克（9）村70户、喀拉艾肯（10）村40户、托什坎却勒（12）村40户、喀勒塔亚依拉克（14）村50户、阿克库勒（15)村50户；阿克萨克马热勒乡（409户）喀马勒克（1）村68户、亚松迪（9）村136户、阔曲尔马贝希（20）村205户；多来提巴格乡（683户）库木且克勒（1）村26户、开外孜力克（3）村29户、吉格代力克巴格（5）村85户、喀拉库勒诺（7）村40户、夏普吐勒（8）村40户、阿亚克喀拉库勒诺（9）村12户、托帕（11）村90户、、阿亚克诺（12）村169户、硝迪盖托格拉克（13）村48户、欧吐拉吾斯塘（14）村25户、马依仓（17）村11户、阿曼托格拉克（18）村62户、色尔古努什（19）村40户、欧格拉克其（20）村6户。 使用年限：5年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡、阿拉格尔乡、多来提巴格乡 | 949.5 | 949.5 | 0 |  |  |  | 提高农户的积极性，提高贫困户科学养殖水平，鼓励弱劳动人员发展畜牧养殖，促进农户增收。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰
18 | bcx-2021-24 | 县乡村三级防疫体系建设 | 产业增收类 | 新建 | 2022.03 | 2022.11 | 总投资：450万元（其中行业资金200万元，扶贫资金250万元）； 总规模：防疫畜禽总次数不低于500万次 ； 建设内容：根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，防疫牛不低于2.5万头，羊不低于50万只，禽类不低于100万羽，年防疫畜禽总次数不低于500万次。完善县乡村三级服务体系建设；购置常用防治和应急物资等。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 450 |  | 250 |  |  | 200 | 提高我县畜牧防疫水平，提高贫困户幼畜成活率，进一步提高贫困户收入，年防疫畜禽总次数不低于500万次。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰
19 | bcx-2021-25 | 林果业加工设备购置 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 总投资：108.2万元，总规模：96台； 建设内容：1.投资34.2万元，购买核桃青皮脱皮机86台，其中阿克萨克马热勒乡84台、阿瓦提镇2台； 2.投资50万元，为琼库尔恰克乡克孜勒库木（17）村购买2台红枣清洗风干一体机。 3.投资24万元，为阿克萨克马热勒乡购置核桃分级机8台，每台投资3万元。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提镇（11）村、琼库尔恰克乡（17）村、阿克萨克马热勒乡（3）村、（6）村、（11）村、（14）村。 | 108.2 | 108.2 | 0 |  |  |  | 以合作社经营，购买形成的固定资产归收益贫困村所有，设备使用企业按照不低于设备采购价的8%每年向向收益村支付收益资金，由贫困村用于购买贫困户服务或发放救助资金。 | 林果办 | 孙继华
20 | bcx-2021-54 | 林果业技术服务 | 培训类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1036.675万元；规模：384人； 建设内容：1.投入559.675万元.根据我县林果业发展情况，聘请第三方对阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡10个乡镇55967.5亩林果业进行统一规范管理，按照100元/亩的服务标准，主要以修剪、病虫害防治、林果收购销售服务为主。 2.工具设备投入477万元，以乡镇组建的林果技术服务合作社为依托，按照服务队384人总量配备电动修枝剪384把、手锯384把，每个新组建的林果技术服务合作社配备微型404拖拉机4台、开沟施肥一体机2台、升降平台4台、旋耕机4台、履带式碎枝机2台、拖曳式风送喷雾机4台、核桃小型脱皮清洗设备5套，配齐服务工具粗加工设备，由合作社统一运营管理。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 1036.675 |  | 1036.675 |  |  |  | 招聘建档立卡贫困户，为5.59万亩林果业提供技术服务，确保果树不因病虫害造成果品产量和品质下降，保障林果业增产，带动农户就业，促进增收。 | 县林果办 | 孙继华
21 | bcx-2021-26 | 农机设备购置 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：4844.5万元；总规模：各类设备397台、烘干房1座、电钳100把 建设内容：1.投资165万元，购买饲草料粉碎打包机33套，阿纳库勒乡10套、夏马勒乡6套、阿克萨克马热勒乡10套、阿瓦提镇7套，每套5万元； 2.投资233万元，购买玉米收割机8台，其中夏马勒乡1台、色力布亚镇1台、阿瓦提镇6台； 3.投资1561万元，购买自走式青贮饲料（玉米）收割机39台，其中夏马勒乡3台、阿克萨克马热勒乡16台、琼库尔恰克乡17台、恰尔巴格乡3台。 4.投资375万元，购买小麦秸秆打包机23台，每台15万元，恰尔巴格乡2台、阿克萨克马热勒乡21台、夏马勒乡2台。 5.投资20万元，为阿克萨克马热勒乡购买艾草收割机1台，每台8万元，艾草打捆机1台，每台12万元。 6.投资98万元，购买打药机32台，夏马勒乡1台、恰尔巴格乡8台、色力布亚镇2台、阿克萨克马热勒乡21台。 7.投资40万元，为阿纳库勒乡购买起垄机（六合一）20台，每台2万元。 8.投资18.5万元，购买插苗机6台，阿纳库勒乡5台、阿克萨克马热勒乡1台。 9.投资380万，购置采棉机2米宽1台、3米宽2台，2米宽每台120万元，3米宽每台130万元，其中恰尔巴格乡（12）村2米宽1台，托管给巴楚县其盖里克村专业合作社，设备产权归村委会所有，由合作社统一经营管理，每年按设备金额的15%收取租赁费，用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭;阿瓦提镇库（16）村2台托管至（16）村农机合作社，阿瓦提镇每年按设备资金额的15%收取租赁费。 10.投资240万元，购买残膜回收机12台，每台20万元。 11.投资495万元，购置小麦收割机30台，恰尔巴格乡3台、阿克萨克马热勒乡21台、阿瓦提镇6台； 12.投资189万元，购买打药无人机21架；①投资49万，为色力布亚镇阿克吾斯塘（4）村购买7架打药无人机，每驾7万元，承包给巴楚县爱疆农业科技有限公司，签订4年合同，每年按照低于市场价格30%统一为全镇林果、棉花、小麦、玉米等农作物打药；②投资60万，为阿克萨克马热勒乡购买4架打药无人机，每驾15万元，由合作社统一运营管理。③投资80万为琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村购置10台无人机（打药机），每台8万元，由16村合作社统一运营管理，每年分红收益8%； 13.投资42万元，为夏马勒乡购买拖拉机3台；①夏马勒乡盖买（9）村购买504型号拖拉机2台，每台7万元；②1204型号拖拉机及配套机械1台，每台28万元，每年按8%分红收益。 14.投资3万元，为阿克萨马热勒乡购买大葱收获机1台，每台3万元。 15.投资50万元，为阿拉格尔乡萨干吾斯塘（8）村购买核桃450空壳分选机1台，每台6万元；核桃开口机1台，每台5万元，核桃杀青机1台，每台4万元；核桃入味机1台，每台5万元；震动沥水机1台，每台8万元；烘干房1座，造价22万元。在已建成且有效运行的核桃红枣加工合作社的基础上，增加入味核桃生产线。 16.投资220万元，一是投资10万元为阿克萨克马热勒乡林业修剪设备，林业电钳（短杆）100把，每把0.1万元，由合作社统一管理运营；二是投资210万，购买高空圆盘锯21台，每台10万元，由合作社统一管理运营。 17.投资24万元，为恰尔巴格乡8个贫困村购置果园升降机各1台，每台3万元。 18.投资40万元，恰尔巴格乡拍斯吾斯塘（10）村购置2台园耕机，园耕机包括主机、旋耕机、开沟机、回填机、施肥一体机、打草机、粉碎机及小拖车等一套作业设备，每套设备20万元。 19.投资504万元，为阿克萨克马热勒乡购买林果业高空作业平台84台，每台6万元，由合作社统一管理运营。 20.投资63万元，为阿克萨克马热勒乡购买碎枝机21台，每台3万元，由合作社统一管理运营。 21.投资84万元，为阿克萨克马热勒乡购买开沟施肥机21台，每台4万元，由合作社统一管理运营。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提镇；琼库尔恰克乡；色力布亚镇；阿拉格尔乡（8）村、阿克萨克马热勒乡；夏马勒乡；阿纳库勒乡；恰尔巴格乡 | 4844.5 | 3000 | 1844.5 |  |  |  | 以合作社经营，购买形成的固定资产归收益贫困村所有，设备使用企业按照不低于设备采购价的不低于8%每年向向收益村支付收益资金，由贫困村用于购买贫困户服务或发放救助资金。 | 县农业农村机械化发展中心 | 白建新
22 | bcx-2021-27 | 巴楚县农田水利渠道防渗改建项目 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：17000万元（其中以工代赈资金3000万元，其他扶贫资金及行业资金14000万元）；总规模：170公里； 建设内容：新建小流量防渗渠170公里（矩行渠），每公里投资100万元，其中阿瓦提镇26.02公里、英吾斯塘乡51.07公里、琼库尔恰克乡67.17公里、色力布亚镇25.73公里，渠道流量在0.3-0.5m³/s之间，配套农桥、水闸、涵洞、测量设施等建筑物（上游已解决防渗）。 使用年限：20年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇 | 17000 | 3000 | 2000 | 12000 |  |  | 建成后可有效改善灌区灌溉条件，一定程度上减少水资源浪费，提高水资源利用率和和使用效益，促进农业生产发展，进而增产增收。 | 县农业农村局 | 耿德一
23 | bcx-2021-28 | 排碱渠建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：7200万元；总规模：120公里； 建设内容：改建排碱渠120km，配套涵洞、农桥等建筑物，每公里60万元。 使用年限：5年 建设地点：多来提巴格乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇 | 7200 | 1000 | 6200 |  |  |  | 健全和完善农田排灌系统，有效降低农田地下水位，并降低土壤积盐，避免土壤盐碱化的发生，提高农业生产效益。 | 县农业农村局 | 耿德一
24 | bcx-2021-29 | 巴楚县防渗渠信息化改造 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：3000万元；总规模： 建设内容：为5个乡（镇）和1个场的所有分水口新建量水堰，新建测流桥281处，改建分水闸，更换启闭机，更换钢闸门及配套渠道改造建设， 使用年限：20年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、夏马勒乡、巴楚镇、良种场 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 |  |  | 减少水资源的浪费，提高水资源利用率，保障农田灌溉要求。 | 县水利局 | 李建平
25 | bcx-2021-30 | 盐碱地治理 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.05 | 总投资：1385.022万元；总规模：46167.4亩； 建设内容：对4个乡镇46167.4亩盐碱地进行土地改良，每亩投资300元，主要是通过购买有机肥、土壤改良剂等方式进行消除盐碱化，有效提高土壤的吸收能力，防止盐碱影响，提高农产品产量。其中：阿瓦提镇17700亩、英吾斯塘乡8176.4亩、夏马勒乡2730亩、多来提巴格乡17561亩。 使用年限：3-5年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、夏马勒乡、多来提巴格乡 | 1385.022 | 0 | 1385.022 |  |  |  | 项目建成后将降低盐碱度，提高棉花单产，促进贫困户增收，亩均增收200元以上。 | 县农业农村局 | 耿德一
26 | bcx-2021-57 | 夏马勒肉牛良繁中心扩建及附属设施配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：503万元。 建设内容：在夏马勒牧场肉牛良繁中心场基础上，扩建繁育圈舍2栋、饲草料棚1座、青贮窖1座；配套TMR饲料搅拌机、撒料车等相关附属设备。 使用年限：20年 建设地点：夏马勒牧场 | 503 | 503 |  |  |  |  | 延伸畜牧产业链，推动巴尔楚克羊品牌建设，带动畜牧产业发展，扩大养殖规模，壮大贫困牧场集体经济收入。 | 畜牧兽医局 | 张林峰
二 | 就业增收类 | [6 empty] | 21779.972 | 1300 | 5492.972 | 14500 | 487
27 | bcx-2021-34 | 农贸市场改造建设 | 就业增收类 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1640.972万元；总规模：改造农贸市场5个 建设内容：1. 投资315万元，为多来提巴格乡叶坎买里斯（15）村培育1.2公里的商贸一条街，建成集农畜产品交易、购物、餐饮、旅游等为一体的商贸中心;①为沿街167个商铺门面统一标识、门面前地面硬化、街面的隔离设施、商铺内提升改造，投资167万元；②新建2个停车场，占地3500平方米，投资70万元；③巴扎道路两侧实施亮化工程，双头太阳能路灯70个，投资28万元；④修建2座公共卫生间，投资10万元；⑤市场引导、分类等各类标识，投资20万元；⑥市场服务管理设施，投资20万元。 2. 投资395万元，对色力布亚镇农贸市场进行改造，主要对原有地坪修补、原有广场砖路面修复改为地坪10公分厚、新建顶棚、顶棚维修加固、市场电路改造升级、下水管网升级后地坪修复等。 3.投资250.972万元，主要进行市场改造。①投资137.564万元，为阿克萨克马热勒乡农贸市场476个摊位共4760平方米进行改造，搭建高度50公分、宽度80公分、长8米的水泥台子并为每个摊位安装挂衣服铁丝网。②投资5.008万元为阿克萨克马热勒乡菜巴扎的42个摊位及3个彩钢棚进行维修；③投资108.4万元，为阿克萨克马热勒乡塘巴扎（3）村农贸市场进行附属配套，主要是新建1500平方米彩钢棚、300米围墙、60盏路灯、隔离栏1000米。 4.投资350万元，对阿拉格尔乡先巴扎区域（萨干吾斯塘（8）村至喀拉艾肯（10）村路段）进行以下内容管护：①投资222万元，为沿街80个商铺门面统一标识、门面前地面硬化、街面的隔离设施、商铺外立面提升改造；②投资28万元，对巴扎道路两侧实施亮化工程，双头太阳能路灯70个；③投资50万元修建1座水冲式公共卫生间（含防渗坑）；④投资50万元对巴扎市场区域电路电线梳理，老旧管线进行更换，确保居民日常安全生产稳定有序。 5.投资330万元，对阿瓦提镇农贸市场进行改造，项目建成后，资产量化至阔什吾斯塘（10）村。①投资20万，主要在南大门进行地面硬化及配套消防等相关附属设施；②投资35万元，新建100平方米公共厕所1座；③投资6万元，新建垃圾池2个并配套4个垃圾船；④投资45万，地面硬化3000平方米；⑤投资50万元，新建排水管网1公里；⑥投资46.5万元，现有465个摊位进行提升改造，为每个摊位搭建0.8-1米高的水泥台并维修部分损坏顶棚；⑦投资60万元，新增摊位100个，每个6平米；⑧投资45万元，道路硬化1.5公里；⑨投资20.5万元，安装路灯50盏，每盏0.3万，电路改造5.5万元。 使用年限：25年 建设地点：多来提巴格乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿拉格尔乡、阿瓦提镇 | 1640.972 |  | 640.972 | 1000 |  |  | 拓展就业渠道，改善人居环境，提高农户生活条件，带动约260名农户就业，户均增收8000元以上。 | 县商工局 | 黄浦海 | （特色小镇建设项目）
28 | bcx-2021-34B | 小市场建设 | 就业增收类 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.08 | 总投资：1384万元； 总规模：新建或改建小市场17个 建设内容：主要是新建或改建小市场17个，建设砖混结构商铺或门面房6030平米，并配套供排水、电及相关附属设施。其中：①投资315万元，新建小市场4个，主要是建设砖混结构商铺，共计1500平方米，配套供排水、电等相关附属设施，每平方米2100元，并配套相关附属设施，主要开设超市商店（电商）、餐饮店、蔬菜店等；资产量化到村，收益资金用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。其中阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村新建120平方米，投资25.2万元，古再（7）村新建500平方米，投资105万元，亚松迪（9）村新建480平方米，投资100.8万元，阔曲尔马贝希（20）村新建400平方，投资84万元；②投资10万元，为夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村新建小市场1座，主要搭建彩钢棚，长17米*宽15米。购买桌子凳子50套，并配套相关设施，带动15人就业；③投资44万元，为多来提巴格乡阿亚克诺（12）村建设夜市1个，修建11个店铺，总面积440㎡，每平米投资1000元，可带动11户贫困户就业；④投资50万元，英吾斯塘乡铁热克力克（7）村村集中居民点广场附近新建10间门面房，配套下水等设施，每间30平方米，共300平方米，并配套供排水、电及相关附属设施；⑤投资50万元，英吾斯塘乡阔纳巴扎（8）村35户小文化广场对面新建门面房10间，每间28平方米，共280平方米，并配套供排水、电及相关附属设施；⑥投资70万元，英吾斯塘乡阿特恰帕尔（10）村民委员会大门左侧5间门面房进行改扩建，改造费用预计20万元；1小队居民点小集市店铺200平方，投资50万元，并配套供排水、电及相关附属设施；⑦投资60万元，在英吾斯塘乡库木库勒（12）村村委会南侧新建门面房9个，一间60平米、8间30平方米，共300平方米；并对新建门面房前1000平米进行硬化，用于增设夜市，并配套供排水、电及相关附属设施；⑧投资60万元，在英吾斯塘（13）村村集中居民点广场附近新建10间门面房，每间30平方米，共300平方米，并配套供排水、电及相关附属设施；⑨投资75万元，在英吾斯塘乡拜什塔木（15）村居民点广场新建遮阳棚900平方米，新建门面房150平方，并配套供排水、电及相关附属设施；⑩投资600万元，在恰尔巴格乡4个村各新建500平方米小市场1个，每平米建设费用为3000元。发展农民小市场广场，建设小市场商铺，配套相关水电、硬化等设施，开设超市商店（电商）、餐饮店、理发店、裁缝店、蔬菜店、小市场等，促进创业就业，实现贫困户增收。其中：阿热买里（5）村、奥依阔坦（11）村、炮台（16）村、墩买里（19）村各新建500平方米小市场1个；⑪投资50万元，在恰尔巴格乡协依坦库勒（15）村扶贫小夜市西侧建设15个摊点、分别培育10个固定铁皮柜（1.5m×1.8m×0.6m×10个）、10张固定铁皮桌（3m×1.2m×10个）、60把固定铁制座椅（3m×0.6m×20把），铁制防晒防雨蓬（35m×15m）,共合计650平米，含柜子、桌子、椅子、棚顶内部支架及钢梁、钢柱和配套设施以及人工等，大约每平米建造费用达308元。项目建设由村委会采购材料，由村民投工投劳完成。 使用年限：25年 建设地点：阿克萨克马热勒乡4个贫困村；夏马勒乡喀什噶尔买里斯（1）村、多来提巴格乡阿亚克诺（12）村、英吾斯塘乡6个村、恰尔巴格乡5个村，共计17个村。 | 1384 | 600 | 784 |  |  |  | 主要是改善贫困户生活条件，带动贫困户就业，促进增收。 | 县商工局 | 黄浦海
28 | bcx-2021-35 | 乡村加工厂基础配套建设 | 就业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：3468万元；总规模：4座 建设内容：1. 投资30万元，在恰尔巴格乡对7个小型棉套加工厂进行整合，成立恰尔巴格乡棉套加工合作社，合作社地址设在恰尔巴格乡文化站活动中心，计划投购买弹花机3个、扎花机2个、模板机2个、打包机1个、缝纫机1个，改造两个大库房（分别为五个小库房），并附属配套设施及相关设施的改建。该合作社建成后由乡市场站统一管理，把关产品质量。 2.投资100万元，结合多来提巴格乡克其克托帕（10）村木材厂生产特点，参考木材厂建设现状，适应安全生产和良性发展要求，争取相应配套。具体为厂房内动力电路安装调试、布局改造；供水、供暖线路铺设及配套锅炉房；消防设施配套完善；厂区场地平整、硬化、绿化及厂房内布局调整。 3.投资550万元，在巴楚县幸福园社区新建卫生用品加工厂一座。主要为新建占地面积1700平方米的厂房两座及配套相关设施建设。 4.投资2788万元，在色力布亚镇园区建设一座占地面积为60亩的面粉加工厂，①新建厂房高度12米，占地面积为5000平方的厂房，投资1250万元；②建设仓库2座，共240万元，其中面粉仓库1000平方（彩钢结构）120万元，麸皮仓库1000平（彩钢结构）120万元；③购置面粉加工设备并配备水电等基础设施680万元；④建设1间化验室80万元；⑤安装120吨的地磅20万元；⑥建设地面硬化等其他配套共518万元。 使用年限：设备8-10年、厂房25年 建设地点：恰尔巴格乡、多来提巴格乡克其克托帕（10）村、巴楚镇幸福园社区 | 3468 |  | 3468 |  |  |  | 项目建成后带动贫困户就业，固定资产量化到贫困村。 1.项目建成后预计可以带动15人就业，户均年增收8000元以上。 2.可带动50人就业，安置贫困户家庭劳动力25-35人，预计年人均增收10000元以上，并辐射带动其他村民及木材加工产业发展。 3.可带动15-20名贫困户就业，户均年增收10000元以上. 4.带动25-30名贫困户就业，户均年增收9000元以上. | 县商工局 | 黄浦海 | （特色小镇建设项目）
29 | bcx-2021-37 | 巴楚县工业园区20万锭纺纱厂房建设 | 就业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：9100万元；总规模：55000平方米 建设内容：新建钢结构纺纱厂房55000平方米（共3栋，2栋为20000平方米、1栋为15000平方米）并配套附属用房及消防、电力、路面硬化等相关附属设施，项目建成后，大力带动贫困户就业，促进农户增收。 使用年限：25年 建设地点：巴楚县阿纳库勒乡 | 9100 | 0 | 0 | 9000 | 100 |  | 扩大纺纱产业发展，拓展就业渠道，增加就业岗位，带动1200人以上人员就业，促进农户增收，户均年增收10000元以上。 | 工业园区 | 王全义
30 | bcx-2021-55 | 厂房改造及附属设施配套建设 | 就业增收类 | 改建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1382万元 ;总规模：40250平方米 ； 建设内容：为阿纳库勒乡园区厂房进行改造提升，其中：为8间厂房3.8万平方米地面进行改造提升，6间厂房进行内部改造提升，8吨锅炉房200平方米，2吨锅炉房50平方米，配套食堂2000平方米，并配套其他相关附属设施。 使用年限：20年 建设地点：阿纳库勒乡 | 1382 |  |  | 1200 | 182 |  | 扩大纺纱产业发展，拓展就业渠道，增加就业岗位，带动350人以上人员就业，促进农户增收，户均年增收10000元以上。 | 工业园区 | 王全义
31 | bcx-2021-38 | 建筑服务队设备配套建设 | 就业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1300万元；总规模：20台（辆） 建设内容：计划为8个乡镇13个村（社区）购置245型挖掘机1台、310型挖掘机1台、240型挖掘机2台、360型挖掘机1台、中型液压挖掘机3台、150型履带式挖掘机1台、小型轮胎式挖掘机1台、240型挖掘机运输板车1辆；855铲车6台、中型铲车3台。其中，阿克萨克马热勒乡（1）村1台中型铲车，（7）村1台中型液压挖掘机，（9）村1台中型铲车，（20）村1台中型液压挖掘机；阿纳库勒乡（14）村1台小型轮胎式挖掘机、1台中型液压挖掘机；色力布亚镇（1）村1台245型履带式挖掘机、2台855型铲车，（20）村1台310型履带式挖掘机、2台855铲车；巴楚镇赛克散村1台360型履带式挖掘机、1台150型履带式挖掘机，幸福园社区2台855铲车；琼库尔恰克乡（5）村240型履带式挖掘机；阿拉格尔乡（12）村1台240型履带式挖掘机；夏马勒乡（3）村1台中型铲车；恰尔巴格乡（18）村1台240型履带式挖掘机运输板车。 使用年限：8-10年 建设地点：阿克萨克马热勒乡（1）村、（7）村、（9）村、（20）村；阿纳库勒乡（14）村；色力布亚镇（1）村、（20）村、巴楚镇赛克散村、幸福园社区；琼库尔恰克乡（5）村；阿拉格尔乡（12）村；夏马勒乡（3）村；恰尔巴格乡（18）村。 | 1300 | 700 | 600 |  |  |  | 资产量化到村、受益到户，按照不低于设备采购价的8%享受收益分配，收益资金由村委会对有劳动力贫困户家庭购买服务或对无劳动力能力家庭给予补助。 | 县人社局 | 宋妍
32 | bcx-2021-39 | 实训厂房建设及培训设备采购 | 培训类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：3505万元；总规模：33500平米 建设内容：为巴楚县技工学校新建7000平方米实训厂房1座，新建1500平方米实训厂房1座，教学场地、宿舍区地砖改造25000平方米，教室教学设施提升，购买工程机械设备、拖拉机驾驶员培训设备、汽车维修、木雕、石膏制作等设备。 使用年限：25年 建设地点：巴楚县技工学校 | 3505 |  | 0 | 3300 | 205 |  | 带动2000人左右就业，发展建筑行业、工人、汽车维修技师、服务业等改善市场需求现状，解决农村富余劳动力就业，储备农村技术性人才，拓宽就业渠道。 | 县人社局 | 宋妍
三 | 基础设施巩固提升类 | [6 empty] | 15420.66 | 3921 | 3999.66 | 7500 | 0
33 | bcx-2021-40 | 巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程 | 基础设施巩固提升类 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.07 | 总投资：2187.66万元；建设规模：44393/d 建设内容：①裕隆加压站：新建300m3清水池1座，61.44m2加压泵房1座，配置水泵2台，变频启动柜1台，排污泵1台，变压器1台；②三岔口镇水厂：新建800m3清水池1座；113.1m²送水泵房1座；28.16m²加氯间1座；业务用房2座，建筑面积合计146.49m²；路面硬化112m²；绿化1500m²；配套水泵3台；45 kw变频控制柜1套（一控二，任意启动1台）,18.5 kw变频控制柜1套；电解食盐法次氯酸钠发生器1套；排污泵1台；变压器1台；水厂自动化系统1套（含监控）；③管网铺设及附属工程：铺设Dn315-Dn63PE管89.797km，其中：Dn315PE管20561m，Dn160PE管13815m，Dn110PE管2197m，Dn90PE管9538m，Dn75PE管40092m，Dn63PE管3594m；配套238座阀门井；管道过路102处，管道穿渠2处。 使用年限：15年 建设地点：阿纳库勒乡、三岔口镇 | 2187.66 |  | 687.66 | 1500 |  |  | 提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 李建平
34 | bcx-2021-43 | 巴楚县2021年农村公路改扩建建设 | 基础设施巩固提升类 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.07 | 总投资：3500万元；建设规模：42.658公里 建设内容：改扩建农村公路42.685公里，路基宽6.5（6.0）米，路面宽6.0（5.0）米，桥涵荷载等级为公路Ⅱ级，并配套相关附属设施。其中：①阿瓦提镇-阔什吾斯塘村-达吾孜库木村-木尼伯提村-库勒博依村-英吾斯塘乡17.315公里；②多来提巴格乡-欧格拉克其村17.279公里；③阿纳库勒乡-墩买里村-世纪大道5.291公里；④达里亚博依村2组—恰尔巴格村2.8公里。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 3500 | 3500 | 0 |  | 0 |  | 通过项目实施，为贫困户提供更为方便的交通环境，完善了道路网格局，优化了路网结构，提高了路网通行能力，改善了区域间的交通便利性，有效增加贫困户年度收入。 | 县交通运输局 | 贾中元
35 | bcx-2021-44 | 农村公路建设 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 2021.03 | 2021.09 | 总投资：8700万元，建设规模：12.5万平米、179公里 建设内容：①农村公路建设项目-巴楚县2021年农村公路维护项目：计划投资1000万元，维护全县各乡镇农村公路12.5万平方米，主要对使用年限较长路面破损的农村公路进行修护；②农村公路建设项目-巴楚县2021年基础设施巩固拓展道路建设项目：计划投资7700万元，为全县各乡镇新建四级公路沥青路面179公里，路基、路面、桥涵及安全附属设施。完善现有农村公路路网，进一步方便群众出行，项目建成后能带动我县513人就业，为我县乡村产业振兴奠定良好的交通基础。其中:阿瓦提镇(17公里）、英吾斯塘乡(14公里）、琼库尔恰克乡(22公里）、色力布亚镇(20公里）、阿拉格尔乡(20公里）、阿克萨克马热勒乡(25公里）、夏马勒乡(9公里）、阿纳库勒乡(13公里）、多来提巴格乡(15公里）、恰尔巴格乡(16公里）巴楚镇(6公里）、良种场(2公里）。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、良种场 | 8700 |  | 2700 | 6000 |  |  | 完善现有农村公路路网，进一步方便群众出行，提高群众生活质量。 | 县交通运输局 | 贾中元
36 | bcx-2021-45 | 产业基础配套建设 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：612万元，总规模：7.8公里 建设内容：为巴楚县果蔬产业融合示范园、琼库恰克乡（肉羊）养殖场、阿萨克马热勒乡奶牛养殖场配套道路建设7.8公里。 使用年限：8年 建设地点：巴楚县城南市场现代农牧扶贫产业园区、琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村、阿萨克马热勒乡阿克萨克玛热勒（13）村 | 612 |  | 612 |  |  |  | 通过完善产业基础设施配套，改善养殖场等出行条件，更好促进产业发展。 | 县农业农村局、畜牧兽医局、交通局 | 耿德一、张林峰、贾中元
37 | bcx-2021-56 | 国有林管理局2021年管护站电力引入 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：421万元， 建设内容：为国有贫困林场进行电力引入及相关设备配套，主要是改善护林站用电现状，增强管护能力，改善管护员的生活、工作条件。①利用贫困林场资金200万元为夏马勒林场利用国有贫困林场当坎却尔、阿吉库木、拜提克库勒、库拉勒克等4座护林站进行引入电力，安装变压器4台、线路长度21公里。②利用国有贫困林场资金221万元为下河国有林管理8站、14站、15站等3座管护站进行引入电力，安装3台变压器等设备，线路长度30公里。 使用年限：15年 建设地点：夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 421 | 421 |  |  |  |  | 改善护林站用电现状，增强管护能力，改善管护员的生活、工作条件。 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 阿不来孜·卡斯木、张继翔
四 | 培训类 | [6 empty] | 1682.4 | 1247.4 | 435 | 0 | 0 | 0
38 | bcx-2021-47 | 贫困户国家通用语言培训 | 培训类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1247.4万元；规模：13200户。 建设内容：对全县13200户贫困户每户培训一个国语明白人，在各乡镇集中培训30天，每人补助945元，投入资金1247.4万元. 使用年限：1年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 1247.4 | 1247.4 | 0 |  |  |  | 提升农户国语水平，拓宽就业渠道，促进农户增收。 | 县委组织部 | 赵金刚
39 | bcx-2021-60 | 农业科技服务体系建设 | 培训类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 投资435万元，主要是聘请第三方机构，对我县11个乡镇蔬菜种植进农户行技术指导，探索解决农业科技进村入户，缓解乡村农业技术服务技术能力不足的问题，促进县农业生产技术推广与应用，提高农户科学种植水平，大力发展蔬菜种植。 | 435 |  | 435 |  |  |  | 通过技术指导，提高农户科学种植水平，大力发展蔬菜种植。 | 县农业农村局 | 耿德一
五 | 住房提升类 | [6 empty] | 926.015 | 380.665 | 545.35 | 0 | 0
40 | bcx-2021-48 | 生活条件提升改造 | 住房提升类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：545.35万元。规模：3757户 建设内容：为3393户贫困户进行厨房改造补助，每户补助1500元，主要是厨房改造提升，按照有灶台、案台、柜体、餐桌、供电；为364户贫困户改善庭院卫生，提高生活质量，给予厕所改造补助，每户补助1000元。 使用年限：10年 建设地点：阿克萨克马热勒乡1村7户、7村6户、20村65户；巴楚镇幸福园社区120户；多来提巴格乡（752户）4村266户、6村84户、7村160户、15村240户、16村2户；阿瓦提镇（159户）16村100户、17村56户、20村3户；色力布亚镇（34户）7村14户、6社区18户、8社区2户。琼库尔恰克乡（1548户）1村1户、2村38户、3村133户、4村36户、5村2户、6村7户、8村112户、9村40户、13村113户、14村166户、16村279户、18村94户、19村123户、22村1户、24村14户、26村150户、28村101户、29村2户、30村34户、31村102户；阿拉格尔乡（340户）6村120户、9村20户、10村200户；恰尔巴格乡（362户）3村7户、7村20户、8村120户、11村88户、14村113户、17村14户；多来提巴格乡15村240户、阿拉格尔乡6村120户、色力布亚镇8社区2户、9社区2户。 | 545.35 |  | 545.35 |  |  |  | 改善农户生活条件，提升农户幸福感获得感。 | 县住建局 | 何扬驰
41 | bcx-2021-49 | 煤改电 | 住房提升类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：380.665万元。规模：4007户。 建设内容：计划为4007户贫困户进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50平米，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助950元，改变传统取暖，减少污染排放。 使用年限：5年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 380.665 | 380.665 | 0 |  |  |  | 改善贫困户、村人居环境减少污染排放，减少贫困户家庭支出。 | 县住建局 | 何扬驰
六 | 人居环境整治类 | [6 empty] | 13105 | 0 | 13105 | 0 | 0
42 | bcx-2021-50 | 2021年人居环境整治巩固提升 | 人居环境整治类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：13105万元。规模：117个贫困村 建设内容：1.投资9040万元，计划对全县11个乡镇117个贫困村实施人居环境整治，整治内容包括房前屋后村组巷道整理、垃圾清理、庭院整治、沿路沿线垃圾清理、林网绿化、整治修整，美化、亮化等内容，具体实施情况如下：（①.为阿瓦提镇7个贫困村投资500万元。②为英吾斯塘乡16个贫困村投资1250万元；③为琼库尔恰克乡22个贫困村投资1220万元；④为色力布亚镇7个贫困村650万元；⑤为阿拉格尔乡11个贫困村投资700万元。⑥为阿克萨克马热勒乡4个贫困村投资250万元。其中阔曲尔马贝希（20村）投资100万元，喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村各投资50万元；⑦为夏马勒乡6个贫困村投资450万元；⑧为阿纳库勒乡11个贫困村投资1200万元；⑨为巴楚镇1个贫困村赛克散村计划投资300万元；⑩为多来提巴格乡16个贫困村投资1690万元。⑪为恰尔巴格乡16个贫困村投资830万元。） 2.投资195万元，为全县108个贫困村实施乡村绿化美化工程，主要推进贫困村“村旁、宅旁、路旁、水旁”绿化，力争村庄绿化覆盖率达到22%以上，完成造林绿化面积3900亩，平均每亩投资500元。 3.计划投资3870万元，在各乡镇新建混凝土入户路35万平方米（具体由各乡镇负责实施，增加就业岗位，促进农户就业）。①巴楚县阿瓦提镇2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；②巴楚县英吾斯塘乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；③巴楚县琼库尔恰克乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；④巴楚县色力布亚镇2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑤巴楚县阿拉格尔乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑥巴楚县阿克萨克马热勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑦巴楚县夏马勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资240万元，新建混凝土入户路2万平方米；⑧巴楚县阿纳库勒乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑨巴楚县多来提巴格乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑩巴楚县恰尔巴格乡2021年农村入户路建设项目，计划投资390万元，新建混凝土入户路3.2万平方米；⑪巴楚县巴楚镇2021年农村入户路建设项目，计划投资120万元，新建混凝土入户路1万平方米。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 13105 | 0 | 13105 |  |  |  | 改善117个贫困村农村人居环境、减少污染排放，改善村容村貌脏乱差现象，提升农户生产生活水平。 | 县住建局、林草局 | 何扬驰、刘建军
七 | 其他类 | [6 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0
43 | bcx-2021-51 | 龙头企业扶贫贷款贴息 | 其他类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：300万元。 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予项目贷款贴息，促进企业发展，带动贫困户就业，增加农户收入。 使用年限：1年 建设地点：巴楚县 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 激励龙头企业带动贫困户就业积极性、建立健全农产品销售体系。 | 县扶贫办 | 宋连军
44 | bcx-2021-52 | 扶贫小额信贷贴息 | 其他类 | 续建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1400万元 建设内容：为贫困户扶贫小额贷款进行贴息 使用年限：1年 建设地点：巴楚县 | 1400 | 1400 | 0 |  |  |  | 保障贫困户发展产业资金需求 | 县财政局 | 朱燕
45 | bcx-2021-53 | 雨露计划 | 其他类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：900万元；规模：3000名 建设内容：为3000名建档立卡贫困户家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予扶贫救助补助，每人补助3000元。 使用年限：1年 建设地点：巴楚县 | 900 | 900 | 0 |  |  |  | 保证贫困家庭学生实现高质量的就业。 | 县教育局 | 周丽丽
46 | bcx-2021-00 | 项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：300万元 建设内容：主要用于扶贫规划编制，项目公告公示、检查验收、评估，成果宣传、档案管理、报账管理、聘请第三方进行项目资金绩效评价和项目跟踪监管等方面的开支。 使用年限：1年 建设地点：巴楚县 | 300 | 300 |  |  |  |  | 规范脱贫攻坚巩固提升的项目管理，强化项目档案建设，加强巩固项目的绩效管理，加大项目社会宣传，增强项目的社会效应。 | 县扶贫办、财政局 | 宋连军、朱燕

## 项目进度表 (2) (hidden)
巴楚县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目进度表
编制单位：巴楚县扶贫开发办公室 | [34 empty] | 编制时间：2021年5月5日
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 |  | 建设地点及内容 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  | 已安排资金及资金支付（万元） | [6 empty] | 绩效目标 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | 项目实际建设情况（标“/”表示无需开展此项工作） | [14 empty] | 用工情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
[9 empty] | 财政专项资金 | 涉农整合资金 | 一般政府债券资金 | 其他资金（社会资金、行业部门资金） | 已安排总资金（万元） | 财政专项资金 | 涉农整合 资金 | 一般政府债券资金 | 其他资金（社会资金、行业部门资金） | 已支付资金 | 资金支付率 |  |  |  |  | 最新进度 | 项目类型 | 是否招投标 | 招标方式 | 实施方案编制完成时间 | 项目立项时间 | 立项批复文号 | 前期设计完成时间 | 评审完成时间 | 挂网时间 | 开标时间 | 中标通知书号 | 签订合同时间 | 开工在建项目开工时间 | 验收日期 | 用工总需求 | 目前用工人数 | 本地用工数
合计 | [7 empty] | 139981.0144 | 33220.008 | 34694.98 | 15500 | 21895 | 38115.61 | 34071.6 | 10019.86 | 0 | 0 | 23455.7313 | 61.54% | [5 empty] | 工程项目：13个 采购项目：5个 培训项目：2个 入户直补项目：4个 其它项目：4个 | 招投标：20个 无需招投标：8个 | 公开招标：14个 三方询价：5个 邀请招标：1个 不需要招投标：8个 | 需要编制实施方案28个，已完成28个 | 需要立项19个，已完成立项19个 |  |  |  | 需要挂网18个， 已完成挂网18个 |  |  | 不需要签订合同8个， 已签订合同20个 | 已开工28个 | 已验收3个
一 | 产业增收类 | [6 empty] | 93691.7544 | 25699.008 | 33407.32 | 14000 | 21895 | 25863.56 | 27422.4 | 7165.76 | 0 | 0 | 15548.1024 | 60.12%
1 | bcx-2021-01 | 棉花提质增效 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.06 | 总投资：100万元；总规模：10万亩； 建设内容：为11个乡镇有种植意愿的贫困户按每公斤5元标准进行补助（每亩用2公斤棉种，每亩补助10元）统一棉花用种，提高棉花产量和品质，促进贫困户增加收入，引导发展优质棉业。 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42.4901 | 42.49% | 优化棉花品种，预计带动15000户贫困户棉花单产增加5%以上，促进贫困户增收。 | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 已确定最终受益户名单及种植面积，正在收集购种票据，计划5月底完工。 | 入户直补项目 | 否 | / | 2020-12-08 | / | / | / | / | / | / | / | / | 已开工 |  | / | / | /
2 | bcx-2021-02 | 巴楚县2021年高效节水建设项目 | 产业增收类 | 新建 | 2020.12 | 2021.05 | 总投资：30000万元（其中：扶贫资金6000万元）；总规模：20万亩； 建设内容：对阿瓦提镇等9个乡镇土地进行实施高效节水，每亩投入资金1500元，其中扶贫资金300元，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施、设立标识牌等设施。 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 30000 | 3000 | 2400 | 0 | 21600 | 3131 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 100% | 对小块土地进行整理，提高农业机械化水平、土地利用率，规模化种植，集中连片，提高农户种植积极性，每亩年均增收200元左右。 | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 土地初平已完成，土地精平19.87万亩，完成100%，管沟回填19.8万亩，完成99.6%；已春灌17.29万亩，完成87%，另具备春灌条件的2.58万亩，准备春灌；电力设施已完成165个点位。完成总工程量的99%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-11-01 | 2020-09-29 | 巴发改立项〔2020〕490号 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-09-30 | 2020-11-15 | 2020zja-003-1 | 2020-11-25 | 2020-11-20 |  | 500 | 425 | 365
3 | bcx-2021-04 | 林果业苗圃基地 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.09 | 总投资：343万元；总规模：970亩； 建设内容：1.投资50万元，在琼库尔恰克乡拱拜孜（28）村新建200亩，其中培育沙枣35亩、胡杨90亩、樱桃15亩、土桃子30亩和八角梨30亩为主的苗圃基地，丰富经济林和防护林多样化，苗木采购及建设附属设施投入2000元/亩，采购挖苗机、挖坑机各2台，投入10万元。 | 343 | 336 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 119.9054 | 39.97% | 1.预计带动贫困户就业20户，户均增收4000元左右，项目建成后收益资金用于受益15户贫困户。 2.预计带动15户贫困户稳定就业，直接受益140户贫困户，户均增收5000元以上。 3.项目建成后，资产归村集体所有，增加就业岗位，收益资金用于贫困户分红和壮大村集体经济。 4.带动贫困户就业8人，户均年收益3000元以上，收益资金用于购买贫困户服务救助无劳动力家庭。 5.项目建成后，资产归村集体所有，增加就业岗位，收益资金用于贫困户分红和壮大村集体经济。 6.解决5户贫困户就业，按照投资额的10%缴纳承包费，预计贫困户每户年均增收1500元以上。 | 县林果办 | 孙继华 |  | 选址、实施方案、立项、挂网、物资采购及合同签订，整地、浇水、施肥已完成，已移栽胡杨苗90亩，已种植完成。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 巴发改立项〔2020〕614号 | 2020-12-20 | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | KSBCX[2021]45号 | 2021-02-03 | 2021-02-22 |  | 38 | 38 | 38
[7 empty] | 2.投资70万元，以阿勒屯库子农业合作社为经营主体，在阿瓦提镇木尼伯提（17）村新建苗圃基地70亩，其中：杨树10亩，计划出苗量5万株；胡杨10亩，计划出苗量5万株；桃树40亩，计划出苗量24万株；葡萄10亩，计划出苗5万株，主要为本镇农户提供经济林和防护林苗木。 | [16 empty] | 选址、实施方案、立项、评审挂网及合同签订，整地、浇水、施肥已完成，40亩桃树苗、10亩葡萄苗已种植完毕，已于4月11日全部移栽完成。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-06 | KSBCX[2021]42号 | 2021-02-22
[7 empty] | 3.投资50万元，按照2500元/亩的标准，在琼库尔恰克乡木尕勒（26）村规划种植木纳格葡萄100亩，按照1*3m模式定植，计划采购22200株，6元/株，投入13.32万元；石榴100亩，按照2*4m模式定植，计划采购8400株，16元/株，投入13.44万元。铺设配套节水滴灌设施及肥料、劳务等投入合计23.24万元。 | [16 empty] | 已确定地块并完成灌溉，实施方案、立项、挂网招标及合同签订，整地、浇水、施肥已完成，葡萄苗、石榴均已定植完成。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 |  |  |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | KSBCX[2021]44号 | 2021-02-03
[7 empty] | 4.投资116万元，在琼库尔恰克乡苏外提其买里（2）村、元宝勒克（25）村各定植开心果200亩，共计400亩，按照4*6m模式定植，计划采购树苗11200株,50元/株补助资金56万元，滴管及水肥投入60万元，提高农户收入，促进增收。 | [16 empty] | 已确定地块并完成灌溉，实施方案、立项、挂网招标及合同签订，整地、浇水已完成，由于气温较底，为保证成活率，计划5月初定植。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 |  |  |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | KSBCX[2021]44号 | 2021-02-03
[7 empty] | 5.投资7万元，在琼库尔恰克乡吐格曼贝希（6）村定植苹果100亩，按照3*6m模式定植，计划采购树苗3700株，5元/株，补助资金1.85万元，整地、农家肥投入5.15万元，提高农户收入，促进增收。 | [16 empty] | 已完成实施方案、立项，已完成整地、浇水、施肥，苹果已定植完毕。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 |  |  |  |  | / | / | / | / | 2021-02-20
[7 empty] | 6.投资50万元，在色力布亚镇阿克墩结米（13）村新建100亩无花果园，每亩补助5000元，主要用于土地平整、沟渠建设、购置无花果苗，着力推进特色种植规模化发展，促进农户增收。 | [16 empty] | 已确定地块并完成灌溉，实施方案、立项、挂网招标、合同签订及整地，部分物资已采购完成，目前已栽种25亩，计划4月26日移栽完成。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 |  |  |  |  | 2021-01-20 | / | / | / | 2021-02-04
4 | bcx-2021-05 | 设施农业基地建设 | 产业增收类 | 新建/续建 | 2020.12 | 2021.11 | 总投资：22829万元；总规模：3407座； 建设内容：一、温室大棚（投资15124万元，新建温室大棚651座） 1.投资11670万元，新建日照温室大棚500座。①投资6970万元，在夏马勒乡铁热克（7）村建设（长66米*宽10米）标准日光温室300座，包括室内水、电、管网等配套设施建设；每座温室计划投资22万元，投资6600万元（包含费用），室外附属配套设施建设计划投资370万元。②投资4700万元，在阿纳库勒乡墩买里（2）村建设（长65米*宽12米）标准日光温室（室外面积）200座，每座建设面积540平方米（室内面积），包括室内外水、电、管网、蓄水池等附属设施建设；每座温室计划投资22万元，投资4400万元（包含前期费用）；室外附属配套设施建设：新建1座900㎡蓄水池，包括室外水、电、管网等附属设施建设投资300万元。（示范乡镇） | 22829 |  |  |  |  | 7582 |  |  |  |  | 5950.3594 | 78.48% |  | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 一期（夏马勒7村300座）：定位放线完成300座，钢地桩完成287座，钢地梁完成277座，大棚钢结构拼装272座，大棚保温层完成50座。完成60%。 二期（红海200座）：基础开挖完成200座，基础浇筑200座，砖墙砌筑157座，堆土墙184座，焊接钢架安装55座，附属给水管道开挖2400米，检查井53个。完成70%。 完成总工程量的65%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 巴发改立项〔2020〕488号 巴发改立项〔2020〕489号 | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-11-20 | BCX20201008142800101001号 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 230 | 153 | 150
[7 empty] | 2.投资620万元 ，新建标准菌类种植大棚33座（50*10米），每座500平方米，扩大菌类生产规模，提高合作社经营能力，扩大市场销售份额，其中：多来提巴格乡18村3座、阿纳库勒乡12村30座（示范乡镇）。 | [16 empty] | 1.多来提巴格乡18村已完成放线，准备基础开挖。 2.阿纳库勒乡完成基础开挖30座，基础浇筑22座，垫层浇筑29座，砌砖墙6座。完成总工程量的25%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-23 | 2021-01-09 | 巴发改立项〔2021〕9号 | 2021-01-15 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-03-02 | BCX20210207146300101001号 | 2020-03-23 | 2020-03-23
[7 empty] | 3.投资2834万元，其中：投资2714万元，新建温室大棚118座（长*宽：9*60米），每座23万元，其中：阿拉格尔乡3村18座、12村10座、15村10座；恰尔巴格乡2村50座；阿克萨克马热勒乡21村30座；投资120万元，对大棚进行室内外附属设施配套。 | [16 empty] | 1.恰尔巴格乡1-50#棚：基础开挖已完成基础开挖，垫层混凝土浇筑17座、基础一台浇筑17座，基础二台浇筑2座。完成15%。 2.阿克萨克马热勒乡1-30#棚：基础开挖30座，垫层浇筑完成20座，基础一台混凝土浇筑4座，完成15%。 3.（1）阿拉格尔乡3村1-18#棚：基础开挖18座，垫层混凝土浇筑14座，基础一台混凝土浇筑4座，完成25%。 （2）阿拉格尔乡12村1-10#棚：基础开挖10座，基础垫层浇筑完成10座、一台基础浇筑完成10座，完成25%。 （3）阿拉格尔乡15村1-10#棚：基础开挖10座，基础垫层浇筑完成10座、基础一台完成10座，基础二台完成1座，完成25%。 整体进度：118座基础开挖完成118座，基础垫层浇筑71座。完成总工程量的35%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-21 | 2021-01-09 | 巴发改立项〔2021〕10号 | 2021-01-16 | 2021-02-07 | 2021-02-09 | 2021-03-08 | BCX20210210147100101001号 | 2021-03-16 | 2021-03-16
[7 empty] | 二、大拱棚（投资7705万元，共计827亩，按照0.3亩为1座计算2756座） 4.投资1015万元。在英吾斯塘乡铁热克力克（7）村新建大拱棚500亩，每亩1.8万元，总投资900万元，项目建成后可大力发展种植业，用于瓜苗培育，资产归村集体经济所有，收益资金用于壮大村集体经济或贫困户分红；计划投资115万元，新建标准育苗温室5座，每座投资23万元，并配套附属设施（示范村）。 | [16 empty] | 已完成场地平整，施工人员、建筑设备已进场，拱杆、拱杆配件进场2车，已完成基础预埋件制作，完成总工程量的20%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-20 | 2021-01-28 | 巴发改立项〔2021〕61号 | 2021-01-15 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-03-02 | BJJZKS（GK）2021-08号 | 2021-03-17 | 2021-03-17
[7 empty] | 5.投资6440万元。在色力布亚镇17村建设超大拱棚60座，每座占地5亩，每亩投资19.8万元，合计5940万元；配套附属设施（包含“三通一平一围”），计划投资500万元（示范村）。 | [16 empty] | 已完成立项、红线图办理，图纸审图（正在对专家提出意见进行修改），与运营商进行谈判。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 巴发改立项〔2021〕48号
[7 empty] | 6.投资15万元。在多来提巴格乡硝迪盖托格拉克村（13）村新建的拱棚30座（8.5＊30米），每座5000元，包括附属设施配套建设。 | [16 empty] | 已验收完成。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-23 | 2021-01-03 | 巴发改立项〔2021〕1号 | / | 2021-01-29 | 2021-02-05 | / | / | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-19
[7 empty] | 7.投资235万元，在恰尔巴格乡12村新建大拱棚4座，占地15亩，并配套附属设施，每座45万元，合计180万元；种植樱桃、火龙果、草莓、花卉等苗木投资投资35万元；水肥等附属设施投资20万元（示范村）。 | [16 empty] | 主体已完工，正在调棚、安装棚膜，苗子已种植4座，完成总工程量的95%。 | 工程项目 | 是 | 邀请招标 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 巴发改立项〔2020〕622号 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | / | 2021-02-05 | / | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 40 | 15 | 15
5 | bcx-2021-06 | 特色种植 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.06 | 总投资：307.9244万元；总规模：14016.22亩； 1.投资128.1万元，种植6405亩小茴香，每亩补助200元，用于购置化肥、农药及种子补助。其中：英吾斯塘乡611亩；琼库尔恰克乡5794亩。 | 307.9244 | 721.508 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 142.4673 | 47.49% | 带动贫困户发展特色种植，提高农民收入水平，按照每年不低于投资额的5%缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红或开展村级公益事业 。 | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 已验收，正在提交审计。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 巴发改立项〔2021〕8号 | / | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-03-04 | KSBCX(XJ)2021-09号 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-22
[7 empty] | 2.投入30万元，为多来提巴格乡4村培育甜瓜合作社种植基地，发展120亩王子瓜标准化种植，每亩投资2500元，购置拱杆、拱膜。通过改变种植方式、高科技精细管理，提高农产品的产量和质量。（示范村） | [16 empty] | 已验收完成 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-03 | 巴发改立项〔2021〕2号 | / | 2021-01-28 | 2021-02-06 | 2021-03-01 | / | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-19
[7 empty] | 3.投资14.66万元。种植土豆733亩，涉及贫困户255户，每亩补助200元，主要是采购种子、化肥等，激发农户种植积极性，促进增收，其中：英吾斯塘12村109.5亩、13村110亩（示范村）、16村200亩、17村260亩、19村53.5亩（示范村）。 | [16 empty] | 已于3月10号已种植完毕。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-25 | 巴发改立项〔2021〕51号 | / | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | / | 2021-02-14 | 2021-02-14
[7 empty] | 4.投资6万元，阿克萨克马热勒乡9村种植辣椒300亩，每亩补助200元，用于购置化肥、农药及种子补助。 | [16 empty] | 供货已完成，已于3月22日完成初步验收。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-03 | 巴发改立项〔2021〕3号 | / | 2021-02-25 | / | / | / | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-22
[7 empty] | 5.留香瓜标准种植补贴项目：投资114.7644万元，贫困户种植5738.22亩留香瓜，按照200元/亩标准补助，主要用于种植指导，并购置油渣、瓜托等，提高单产。依托我县留香瓜特色种植，培育我县独有的品种，提高农户种植的积极性，促进农户增收。其中：阿瓦提镇16村295.99亩；阿拉格尔乡750亩；英吾斯塘乡1982.23亩；琼库尔恰克乡2710亩。 | [16 empty] | 供货已完成，4月8日验收，准备支付第二笔资金。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-03 | 巴发改立项〔2021〕4号 | / | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | KSBCX(GK)2021-03号 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-04-08
[7 empty] | 6.特色种植-豇豆种植项目：投资14.4万元，种植豇豆720亩，主要是采购种子、化肥、农药等，每亩补助200元，其中：琼库尔恰克乡2村200亩、4村50亩、5村100亩（示范村）、6村70亩（示范村）、13村100亩、16村200亩。 | [16 empty] | 已于3月13日完成初步验收，正在准备审计。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2021-01-03 | 巴发改立项〔2021〕5号 | / | 2021-01-22 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 32021020543229692 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-13
6 | bcx-2021-07 | 庭院经济"一村一品"发展 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.05 | 总投资：185万元 ;总规模：11个乡镇18550户； 建设内容：为全县各乡镇18550户贫困户按照户均不超过100元的标准补贴菜苗或种子。要求各乡镇成立的农业合作社进行产业引导补助，各合作社根据贫困户发展需求、意愿及“一村一品”规划，为贫困户按照种植规模80%的比例提供蔬菜苗，并负责对果蔬进行统一销售，增强贫困户果蔬产品市场竞争力，进一步提高贫困户收入。 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 185 | 90 | 0 | 0 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65.2454 | 72.49% | 鼓励弱劳动力家庭成员发展庭院经济，年户均增收500元左右。 | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 庭院及陆地菜已种植完成，预计5月中旬。 | 入户直补项目 | 否 | / | 2020-12-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-02-01
7 | bcx-2021-12 | 农产品加工厂建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.10 | 总投资：2233.48万元；总规模：3座，配套建设1座； 1.投资990万元，在多来提巴格乡15村新建一座朝天椒加工厂，厂房面积4250㎡，并配套水、电、消防等相关设施建设。 | 2233.48 | 0 | 2837 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 154.1461 | 14.1% | 1.每年不低于8%资金收益，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等，带动6户贫困户的就业，人均年收入800元以上。 2.资产归村集体所有，收益资金用于村级公益岗位和公益事业等。 3.按照每年不低于5%资金收益，大力发展南瓜种植，带动解决群众就业问题，预期可带动20户就业，年人均预期增收2万元。 4.按照每年不低于投资额8%的比例缴纳承包费，用作村集体经济或对贫困户分红。 | 多来提巴格乡 | 李堆钱 | （特色小镇建设项目） | 已完成项目实施方案、红线图、施工图设计、审图和编制预算，4月9日流标，已于4月12日重新挂网，计划5月2日开标。 电力配套已选定施工单位并签订合同，正在做施工准备。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-23 | 2021-01-29 | 巴发改立项〔2021〕68号 | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | [8 empty] | 地县财政专项扶贫资金
[7 empty] | 2.投资447万元，在阿纳库勒乡建设板栗南瓜加工厂1座，主要建设内容：①投资377万元，购置流水线加工设备，主要包括U型去皮清洗机 输送机、双头南瓜去皮机、人工去籽输送机、标准工作台、多功能切菜机、提升输送机、气泡清洗机、高温漂烫机、冷却机（含冷水机组）、 分冷沥水机、提升输送机、摇摆布料机、单层蒸汽烘干机、整理输送机、提升机、万能粉碎机、粉末颗粒自动包装机、全自动双层水浴杀菌锅等；②投资70万元，安装630变压器1台，包括配电室、电缆线等相关配套。 | [13 empty] | 阿纳库勒乡 | 牛振东 |  | 已签订合同，正在供货，已经到货40%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-23 | 2021-01-26 | 巴发改立项〔2021〕56号 | / | 2021-02-09 | 2021-02-20 | 2021-03-15 | ZZXBCGC-(GK)-2021-10号 | 2021-03-19 | 2021-03-19
[7 empty] | 3.投资146.48万元，在阿克萨克马热勒乡阿克萨玛热勒（13）村建设艾草加工厂1座，占地12亩，年加工艾草5000吨。建设内容：①成品加工车间290平方，每平方1200元，造价34.8万；②围墙328米，每米600元，造价19.68万；③场地硬化，造价30万；④办公室120㎡，每平方2000元，电暖气8万元，造价32万；⑤变压器20万元；⑥自来水接入10万元。 | [13 empty] | 阿克萨克马热勒乡 | 牛少平 |  | 正在进行建筑墙体施工，完成总工程量的30%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-13 | 2021-02-27 | 巴发改立项〔2021〕145号 | [6 empty] | 2021-03-22
[7 empty] | 4.投资650万元，为色力布亚镇乌巴产业园引入核桃油加工项目配套2000平方米保鲜库1座并配套相关制冷设备、供电等附属设施。 | [13 empty] | 色力布亚镇 | 唐宝桐 |  | 1.原损坏的地坪已修复完成， 2.保鲜库改造人员已入场，改造建筑材料已订购，准备改造。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-09 | 2021-02-27 | 巴发改立项〔2021〕146号 | [6 empty] | 2021-03-25
8 | bcx-2021-58 | 家禽养殖 | 产业增收类 | 续建 | 2020.12 | 2021.07 | 总投资：300万元 ;总规模：1000㎡； 建设内容：在色力布亚镇阿勒台开斯克（12）村蛋鸡养殖场续建1栋面积为1000平方米的现代化鸡舍，并配备鸡笼、风扇、有机肥加工等附属设备，项目建成后由本村合作社负责经营，将提高全镇鸡蛋供应能力，做到全年不间断供应，推动养禽业发展，带动饲养、鸡蛋销售等，提高有机肥供应量，项目投产后，按照每年不低于投资额5%的承包费，用作村集体购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 55.2068 | 22.08% | 项目投产后，按照每年不低于投资额5%的承包费，用作村集体购买贫困户服务或救助无劳动力家庭，主要是发展家禽养殖，通过合作社加贫困户的形式，带动70户贫困户促进增收。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | （特色小镇建设项目） | 1.基建部分：新建圈舍基础已开挖完毕，准备申请验槽，老鸡舍设备已全部拆除，正在清理。完成总工程量的7%。 2.配套设备采购合同已签订完毕，圈舍建设完毕后，设备统一安装。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-30 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕606号 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | KSBCX(XJ)2021-04号 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 20 | / | /
9 | bcx-2021-13 | 琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设 | 产业增收类 | 新建 | 2020.12 | 2021.1 | 总投资：15000万元；总规模：102240㎡； 建设内容：新建育肥（良繁）中心一座。主要新建育肥、良繁羊舍71栋102240㎡，配套维修车间、精料棚、宿舍、TMR放置棚、消防水池以及化尸池等附属设施及采购生产配套设备一批。每年按照固定资产投资的5%进行受益，大力发展肉羊养殖，辐射带动群众在种植、养殖、加工、销售环节就业增收。 建设地点：琼库尔恰克乡阿克托格拉克（16）村 | 15000 | 4500 | 2500 | 8000 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 3586.4103 | 65.21% | 1.项目建成后可带动带动6000名贫困户增收，年收益分红不低于5%，资产量化至村,收益资金进行二次分配开发公益性岗位，资产归村集体所有，收益资金形成村集体经济，用于购买贫困户服务。 2.债券资金投入部分为基础设施建设，主要推进畜牧产业发展。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 | （色力布亚镇畜牧产业园区特色小镇建设项目） | 71栋羊舍已全部完成垫层浇筑，63栋羊舍已完成一台基础，25栋羊舍已完成二台基础；附属设施办公室、宿舍主体已完工，其中1栋宿舍已封顶，靑贮窖正在浇筑混凝土，兽医舍正在砌主体墙，围墙基础正在浇筑。完成总工程量的35%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-04 | 2020-10-23 | 巴发改立项〔2020〕553号 | 2020-12-20 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-02-08 | BCX2021011714500010205001 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 90 | 45 | 22
10 | bcx-2021-16 | 奶牛产业园建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.12 | 总投资：13000万元（其中扶贫资金9500万元） ；总规模：36000㎡； 建设内容：新建5000头奶牛场一座，新建厂区36000平方米，以及青贮窖、饲草料棚、消毒室、配电室、配套功能用房及附属设施建设。配套采购80位转盘挤奶设备以及饲草料运输、加工等设备，项目建成后由运营企业统一经营，年收益资金不低于投入扶贫资金的5%的比例进行收益。 建设地点：阿纳库勒乡园艺（15）村 | 13000 | 3000 | 3500 | 3000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1517.5511 | 30.35% | 1.资产量化至村,收益资金进行二次分配开发公益性岗位，吸纳贫困户就业。项目建成后由运营企业统一经营，年收益不低于投入财政专项资金、涉农整合资金5%。 2.债券资金投入部分为基础设施建设，主要带动贫困户发展畜牧养殖。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 |  | 2栋泌乳牛舍基础正在开挖，靑贮窖基础钢筋绑扎已完成，精料库、机械库房正在进行基础模板安装，干草棚正在进行独立基础钢筋绑扎、支模，犊牛饲喂厨房基础开挖完成。完成总工程量的5%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-05 | 2020-10-23 | 巴发改立项〔2020〕551号 | / | / | 2021-02-23 | 2021-03-15 | BCX20210221147200201001 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 90 | / | /
11 | bcx-2021-17 | 牲畜养殖小区 | 产业增收类 | 新建/改扩建 | 2020.12 | 2021.09 | 总投资：7215万元；总规模：20座，电力配套1座（其中示范村11座）； 建设内容：1.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈2700㎡，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。 | 7215 | 1000 | 570 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 520.5829 | 52.06% | 增加就业岗位，带动就业，促进农户增收，固定资产量化至贫困村，村集体可按5%的比例抽取租金，收益资金用于村集体所有，村委会用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭或用于脱贫攻坚。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 |  | 牛舍、草料棚独基承台一台混凝土浇筑完成，二台正在支模；办公室功能用房基础板墙模板支设完成；围墙正在进行基槽开挖及条基模板支设；靑贮窖底部筏板混凝土浇筑完成。 完成总工程量的25%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-30 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕607号 | 2021-02-08 | 2021-03-22 | / | / | / | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 20
[7 empty] | 2.投资395万元，在阿克萨克马热勒乡苏盖提勒克（19）村新建牲畜养殖小区，新建棚圈2700㎡，并配套建设附属用房和相关粉碎机、撒料车等饲养设备。 | [16 empty] | 牛舍、办公室功能用房基础已回填完成；草料棚独基承台二台模板支设完成；围墙500米条基混凝土浇筑完成；靑贮窖基础已开挖完毕；污水处理池筏板基础、剪力墙钢筋绑扎完成，正在支模。 完成总工程量的20%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-30 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕608号 | 2021-02-08 | 2021-03-22 | / | / | / | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 20
[7 empty] | 3.投资390万元，对夏马勒乡吾斯塘贝希（5）村新建1个牛羊养殖小区，建设棚圈3座，共计2600㎡，新建饲草料储藏窖2座，配套饲草储存厂房、加工设备等附属设施建设。 | [16 empty] | 羊舍1基础回填完成，羊舍2独基一台混凝土浇筑完成，羊舍3独基一台完成，二台模板支设完成；靑贮窖正在进行挡土墙模板支设；管理用房基础已回填完成；草料棚准备回填基础。 完成总工程量的32%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-29 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕609号 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | / | / | / | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 20 | 6
[7 empty] | 4.投资395万元，在夏马勒乡其汗宰（8）村新建1个畜牧养殖小区，占地面积4.6亩，棚圈建设面积2400㎡、并配套水、电、路等相关设施建设。 | [16 empty] | 牛舍、管理用房、草料棚基础已完成认证，正在回填；靑贮窖挡土墙混凝土已完成。 完成总工程量的32%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-29 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕610号 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | / | / | / | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 20 | 6
[7 empty] | 5.投资40万元，为色力布亚镇拜什吐普（15）村养殖小区安装1台250KW变压器，并配套附属设施建设，可进一步促进合作社生产运营，带动农户发展畜牧业增收（示范村）。 | [16 empty] | 已施工完毕，正在走国网送电流程，预计下周接火。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕611号 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | / | / | / | 2021-03-08 | 2021-03-08
[7 empty] | 6.投资700万元，在英吾斯塘乡2村新建养殖小区2座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备。 | [16 empty] | 项目已于4月20日开标，目前正在公示。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 巴发改立项〔2021〕100号 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-20
[7 empty] | 7.投资700万元，在琼库尔恰克乡新建养殖小区2座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备，其中：16村1座、17村1座； | [16 empty] | 1.琼库尔恰克乡16村羊舍正在做钢结构，功能用房正在砌墙；完成总工程量的48%。 2.琼库尔恰克乡17村1栋羊舍钢结构已完成，1栋正在做钢结构，功能用房墙体已砌筑完毕。完成总工程量的50%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 巴发改立项〔2021〕103号 巴发改立项〔2021〕104号 |  |  | / | / | / | 2021-03-18 | 2021-03-18
[7 empty] | 8.投资350万元，在色力布亚镇7村新建养殖小区1座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备。 | [16 empty] | 羊舍、办公室基础已开挖完成，计划4月23日申请验槽，完成总工程量的10%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 巴发改立项〔2021〕101号 |  |  | / | / | / | 2021-03-25 | 2021-03-25
[7 empty] | 9.投资1400万元，在阿拉格尔乡新建养殖小区4座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备，其中：7村3座、6村1座； | [16 empty] | 已挂网，已于4月26日开标。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 巴发改立项〔2021〕75号 巴发改立项〔2021〕76号 |  |  | 2020-04-06 | 2021-04-26
[7 empty] | 10.投资350万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建养殖小区1座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备。 | [16 empty] | 青贮窖已完成，办公室主体已完工，草料棚、牛舍准备上钢结构。完成总工程量的60%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 巴发改立项〔2021〕106号 | [6 empty] | 2021-03-20
[7 empty] | 11.投资700万元，在多来提巴格乡3村新建养殖小区2座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备。 | [16 empty] | 已于4月16日开标，正在对接签订合同，合同签订完成后即可进场施工。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 巴发改立项〔2021〕112号 | 2021-02-20 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-04-16
[7 empty] | 12.投资1400万元，在巴楚镇新建养殖小区4座，配套消毒池、饲料棚、粉碎机、混合机等附属设施设备，其中：幸福园社区2座、塞克散村2座（示范村）； | [16 empty] | 已挂网，已于4月21日开标，目前正在公示。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 巴发改立项〔2021〕125号 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-04-21
12 | bcx-2021-57 | 夏马勒肉牛良繁中心扩建及附属设施配套建设 | 产业增收类 | 新建 | 2020.12 | 2021.07 | 总投资：503万元。 建设内容：在夏马勒牧场肉牛良繁中心场基础上，新建繁育圈舍2座、新生犊牛圈舍1座、饲草料棚1座、青贮窖1座；配套TMR饲料搅拌机、撒料车等其他设备购置，并配套简易棚圈等相关附属设施建设。 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 95.7126 | 19.03% | 延伸畜牧产业链，推动巴尔楚克羊品牌建设，带动畜牧产业发展，扩大养殖规模，壮大贫困牧场集体经济收入。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 |  | 繁育棚、简易棚、犊牛圈基础已完成认证，准备回填；青贮窖挡土墙混凝土浇筑完成，准备沥青防腐涂刷。已完成总工程量的32%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-30 | 2020-12-09 | 巴发改立项〔2020〕612号 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | / | / | / | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 20 | / | /
13 | bcx-2021-24 | 县乡村三级防疫体系建设 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.12 | 总投资：450万元（其中行业资金200万元，扶贫资金250万元）； 总规模：防疫畜禽总次数不低于500万次 ； 建设内容：根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，防疫牛不低于2.5万头，羊不低于50万只，禽类不低于100万羽，年防疫畜禽总次数不低于500万次。完善县乡村三级服务体系建设；购置常用防治和应急物资等。 使用年限：当年 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 450 | 0 | 250 | 0 | 200 | 164.56 | 0 | 164.56 | 0 | 0 | 164.56 | 100% | 提高我县畜牧防疫水平，提高贫困户幼畜成活率，进一步提高贫困户收入，年防疫畜禽总次数不低于500万次。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 |  | 春季防疫工作已基本结束，已防疫畜禽330.1万头次，春防免疫密度超过90%。正在开展驱虫、药浴工作。 | 采购项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-03 | 2020-12-29 | 巴发改立项〔2020〕623号 | / | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-02-05 | HRXCG(GK)2021-03 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 170 | 170 | 170
14 | bcx-2021-26 | 设备购置 | 产业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.06 | 总投资：1117.15万元；总规模：各类设备219台（把） 建设内容：农机设备。 1.恰尔巴格乡：计划总投资224万元①投资30万，购买小麦秸秆打包机2台，每台15万；②投资40万，购买打药机8台，每台5万；③投资90万，小麦收割机3台，每台30万；④投资24万元，为恰尔巴格乡8个贫困村购置果园升降机各1台，每台3万元；⑤投资40万元，购置2台园耕机，每套设备20万元。由巴楚县库木加依村农业机械专业合作社统一运营管理，每年按8%分红收益。 2.阿纳库勒乡：计划总投资95万元，①投资80万元，购买起垄机（六合一）20台，每台4万元；②投资15万元，购买插苗机5台，每台3万元。由巴楚县农民朋友农机专业合作社、巴楚县瑜丰农业专业合作社、巴楚县艾力农机专业合作社、巴楚县木易农机专业合作社、巴楚汇泽种植农民专业合作社统一运营管理，每年按8%分红收益。 3.夏马勒乡：计划总投资161万元，①投资37万元，购买小麦秸秆打包机2台，每台18.5万元；②投资82万元，购买2204型号拖拉机1台，每台56万元，购买1604型号拖拉机1台，每台26万元；③投资34万，购买联合整地机2台，每台9万元；购买液压翻转犁2台，每台4万元；购买深松机2台，每台4万元。④投资8万元，购买棉花播种机2台，每台4万元。由巴楚县阿斯姑丽喀迪尔农机专业合作社统一运营管理，每年按8%分红收益。 4.阿克萨克马热勒乡：计划总投资541.15万元①投资60万元，购买小麦秸秆打包机4台，每台15万；②投资13.6万元，购买打药机4台，每台3.4万；③投资8.9万元，购买插苗机1台，每台8.9万元；④投资1.2万元,购买车载测亩仪30台,每台400元；⑤投资64万元，购置小麦收割机5台，每台12.8万；⑥投资112万元,购买220马力四驱拖拉机2台,每台56万；⑦投资40万，购买导航10台，每台4万；⑧投资6万元，购买大葱收获机1台（每台3万元）、大葱播种机1台（每台5000元）、大葱双行培土机1台（每台2.5万元）；⑨投资4万元，购买林业电钳（短杆）40把，每把0.1万元；⑩投资52万，购买高空圆盘锯4台，每台13万元。⑪投资45万元，购买林果业高空作业平台10台，每台4.5万元；⑫投资42万元，购买开沟施肥机21台，每台2万元；⑬投资33万元，为阿克萨克马热勒乡购买平地机2台，每台16.5万元；⑭投资8.4万元，购买液压翻转犁2台，每台4.2万元；⑮投资30万元，购买碎枝机10台，每台3万元；⑯投资15.05万元，购买艾草收割机1台，每台0.85万元，艾草打捆机1台，每台14.2万元 ；⑰投资6万元，买棉花播种机2台，每台3万元。由巴楚县现代农业农机农民专业合作社统一运营管理，每年按8%分红收益。 5.色力布亚镇：投资6万元，购置大型打药车2辆，每辆3万元，由巴楚县阿布都热合曼养殖合作社、巴楚县万人乐农业专业合作社统一管理运营，每年按8%分红收益。 6.阿瓦提镇：投资90万，购置小麦收割机5台，每台18万，由巴楚汇泽种植专业合作社统一运营管理，每年按8%分红收益。 | 1225.35 | 1550.9 | 0 | 0 |  | 850 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0.29% |  | 县农业农村机械化发展中心 | 白建新 |  | 已签订合同，设备已全部到货，设备已验收完成。 | 采购项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-27 | 2021-01-16 | 巴发改立项〔2021〕30号 | / |  | 2021-02-19 | 2021-03-12 | SXZX-BCX（GK）2021-01号 | 2021-03-16 | 2021-03-16
[7 empty] | 林果业加工设备 总投资：108.2万元，总规模：106台；烘干房2座 建设内容：1.投资34.2万元，购买核桃青皮脱皮机86台，其中阿克萨克马热勒乡4个84台、阿瓦提镇11村2台； 2.投资14万元，为琼库尔恰克乡克孜勒库木（17）村购买红枣风选去杂机1台，每台3万元；红枣风干机1台，每台4万元；红枣烘干机1台，每台4.5万元；红枣滚筒分级机1台，每台1.5万元，提升机1台，每台1万元。 3.投资10万元，为阿克萨克马热勒乡购置核桃分级机8台，每台投资1.25万元。 4.投资50万元，为阿拉格尔乡萨干吾斯塘（8）村购买核桃开口机2台，每台2.5万元，核桃杀青机1台，每台13.8万元；核桃入味机1台，每台3.8万元；Z型网带提升机1台，每台1.5万元，核桃450空壳分选机1台，每台4.8万元，皮带提升机双开口1台，每台0.83万元；烘干房2座，每座16平方，每座10.135万元。在已建成且有效运行的核桃红枣加工合作社的基础上，增加入味核桃生产线。 |  | 108.2 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 以合作社经营，固定资产归收益贫困村所有，设备使用企业按照不低于设备采购价的8%每年向收益村支付收益资金，由贫困村用于购买贫困户服务或救助无劳动力家庭。 | 县林果办 | 孙继华 |  | 1.实施方案编制、立项、评审及挂网已完成，已于2月23日签订合同，正在调试安装，准备验收。 2.由阿拉格尔乡自行实施林果机械设备合同已签订，采购的机械已全部到位，正在办理烘干房用地手续。 | 采购项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-22 | 2020-12-15 | 巴发改立项〔2020〕615号 | 2020-12-22 | 2020-12-27 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | KSBCX[2021]152号 | 2021-02-23 | 2021-02-23
二 | 就业增收类 | [6 empty] | 2723.2 | 700 | 600 | 0 | 0 | 2123.2 | 2123.2 | 0 | 0 | 0 | 1174.4 | 55.31%
15 | bcx-2021-38 | 建筑服务队设备配套建设 | 就业增收类 | 新建 | 2020.12 | 2021.05 | 总投资：1300万元；总规模：20台（辆） 建设内容：计划为8个乡镇13个村（社区）购置245型挖掘机1台、310型挖掘机1台、240型挖掘机2台、360型挖掘机1台、中型液压挖掘机3台、150型履带式挖掘机1台、小型轮胎式挖掘机1台、240型挖掘机运输板车1辆；855铲车6台、中型铲车3台。其中，阿克萨克马热勒乡喀马勒克（1）村1台中型铲车，古再（7）村1台中型液压挖掘机，亚松迪（9）村1台中型铲车，阔曲尔马贝希（20村）1台中型液压挖掘机；阿纳库勒乡塔拉硝尔（14）村1台小型轮胎式挖掘机、1台中型液压挖掘机；色力布亚镇诺贝希（1）村1台245型履带式挖掘机、2台855型铲车，库热木托格拉克（20）村1台310型履带式挖掘机、2台855铲车；巴楚镇赛克散村1台360型履带式挖掘机、1台150型履带式挖掘机，幸福园社区2台855铲车；琼库尔恰克乡格什勒克（5）村240型履带式挖掘机；阿拉格尔乡托什坎却勒（12）村1台240型履带式挖掘机；夏马勒乡古勒巴格（3）村1台中型铲车；恰尔巴格乡朗喀尔勒克（18）村1台240型履带式挖掘机运输板车。 | 1300 | 700 | 600 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100% | 资产量化到贫困村、受益到贫困户，按照不低于设备采购价的8%享受收益分配，收益资金由村委会对有劳动力贫困户家庭购买服务或对无劳动力家庭给予补助。 | 县人社局 | 宋妍 |  | 已完成验收，正在办理设备产权移交手续。 | 采购项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 巴发改立项〔2020〕619号 | / | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 2021-01-18 | KSBCX(GK)2020-48号 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-31 | / | / | /
16 | bcx-2021-61 | 巴楚县2021年农村公路管护员岗位补助 | 就业增收类 | 新建 | 2021.01 | 2021.12 | 总投资：1423.2万元，规模：1186人 建设内容：为巴楚县1186名边缘户、脱贫监测户安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决边缘户、监测户人员就业，促进农户增收。 使用年限：1年 建设地点：巴楚县各乡镇 | 1423.2 |  |  |  |  | 1423.2 | 1423.2 | 0 | 0 | 0 | 474.4 | 33.33% |  | 县交通局 | 贾中元 |  | 已完成项目实施方案编制，已发放1、2、3、4月份工资，完成总量的33.3%。 | 入户直补项目 | 否 | / | 2020-05-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-01-01 |  | 1186 | 1186 | 1186
三 | 基础设施巩固提升类 | [6 empty] | 26553.66 | 3921 | 687.66 | 1500 | 0 | 2684.85 | 2216 | 420.1 | 0 | 0 | 1088.0086 | 40.52%
17 | bcx-2021-40 | 巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程（三岔口镇及阿纳库勒乡5个村） | 基础设施巩固提升类 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.06 | 总投资：2187.66万元；建设规模：44393/d 建设内容：①裕隆加压站：新建300m3清水池1座，61.44m2加压泵房1座，配置水泵2台，变频启动柜1台，排污泵1台，变压器1台；②三岔口镇水厂：新建800m3清水池1座；113.1m²送水泵房1座；28.16m²加氯间1座；业务用房2座，建筑面积合计146.49m²；路面硬化112m²；绿化1500m²；配套水泵3台；45 kw变频控制柜1套（一控二，任意启动1台）,18.5 kw变频控制柜1套；电解食盐法次氯酸钠发生器1套；排污泵1台；变压器1台；水厂自动化系统1套（含监控）；③管网铺设及附属工程：铺设Dn315-Dn63PE管79.992km；配套457座阀门井；管道过路84处，管道穿渠3处。 建设地点：阿纳库勒乡、三岔口镇 | 2187.66 | 0 | 687.66 | 1500 | 0 | 420.1 | 0 | 420.1 | 0 | 0 | 420.1 | 100% | 提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 李建平 |  | 截至目前已完成管沟开挖54公里，管道安装回填50.1公里。清水池完成1座，泵房基础浇筑完成2座，业务用房、办公室主体砌筑完成，完成总工程量的59%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 巴发改立项〔2020〕616号 | 2020-12-16 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2021-01-20 | / | 2021-02-07 | 2021-02-20 |  | 45 | 23 | 23 | 其他涉农整合资金
18 | bcx-2021-56 | 国有林管理局2021年管护站电力引入 | 基础设施巩固提升类 | 新建 | 2020.12 | 2021.04 | 总投资：421万元， 建设内容：为国有贫困林场进行电力引入及相关设备配套，主要是改善护林站用电现状，增强管护能力，改善管护员的生活、工作条件。①利用贫困林场资金200万元为夏马勒林场利用国有贫困林场当坎却尔、阿吉库木、拜提克库勒、库拉勒克等4座护林站进行引入电力，安装变压器4台、线路长度21公里。 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 382.062 | 90.75% | 改善护林站用电现状，增强管护能力，改善管护员的生活、工作条件。 | 夏马勒国有林管理局 | 阿不来孜·卡斯木 |  | 已完工并验收完毕，正在审计。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 巴发改立项〔2020〕603号 | 2020-11-25 | 2020-12-10 | / | / | / | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 2021-04-06 | 30 | 15 | 15
[7 empty] | ②利用国有贫困林场资金221万元为下河国有林管理8站、14站、15站等3座管护站进行引入电力，安装3台变压器等设备，线路长度30公里。 | [13 empty] | 下河国有林管理局 | 张继翔 |  | 已完工并验收完毕，正在审计。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 巴发改立项〔2020〕613号 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | / | / | / | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-04-12 | 10 | 10 | 10
19 | bcx-2021-45 | 产业发展附属设施配套建设 | 基础设施巩固提升类 | 续建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：1795万元： 总规模：新建道路16.8公里，围墙4.5公里，地面硬化8000m² 建设内容：1.投资398万元，为巴楚县琼库恰克乡16村民生产业园（育肥场）配套基础设施建设，其中道路建设1.2公里，硬化场区8000m²，并配套相关附属设施建设。 | 1795 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 285.8466 | 15.92% | 通过项目实施，为贫困户提供更为方便的交通环境，完善了道路网格局，优化了路网结构，提高了路网通行能力，改善了区域间的交通便利性，有效增加贫困户年度收入。 | 县畜牧兽医局 | 张林峰 |  | 项目已签订施工合同，因该项目为附属配套工程，需主体完工后开始建设。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-04 | 2021-01-05 | 巴发改立项〔2021〕6号 | 2021-02-18 |  | / | / | / |  |  |  | 20
[7 empty] | 2.投资398万元，为巴楚县琼库恰克乡16村民生产业园（繁育场）配套基础设施建设，其中建设道路2公里，并配套相关附属设施。 | [16 empty] | 项目已签订施工合同，因该项目为附属配套工程，需主体完工后开始建设。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-02-04 | 2021-01-05 | 巴发改立项〔2021〕7号 | 2021-02-18 |  | / | / | / |  |  |  | 20
[7 empty] | 3.投资679万元，为巴楚县城南果蔬产业融合示范园、夏马勒乡300座大棚配套基础设施建设，其中建设道路9公里，新建蓄水池并配套相关附属设施。 | [13 empty] | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 果蔬产业园配套蓄水池12000立方米已完成开挖，完成戈壁垫层换填，管道施工完成；蔬菜产业一期3个900立方米蓄水池已完成开挖，完成戈壁垫层完成1个，完成总工程量的40%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 巴发改立项〔2021〕11号 | 2021-01-15 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-03-01 | BCX202102071461001011001号 | 2021-03-17 | 2021-03-17
[7 empty] | 4.投资320万元，为巴楚县阿克萨克马热勒乡13村奶牛养殖场、阿纳库勒乡15村奶牛产业园（天润）、琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场（厂区外）配套道路建设4.6公里。 | [13 empty] | 县交通局 | 贾中元 |  | 已完成所有路线的精平碾压，阿克萨克马热勒乡、琼库尔恰克乡沥青油面铺筑完成，完成总工程量的70%。 | 工程项目 | 是 | 三方询价 | 2021-01-15 | 2020-12-19 | 巴发改立项〔2020〕618号 | 2021-01-20 | 2021-02-15 | / | / | / | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 13 | 13 | 13
20 | bcx-2021-62 | 乡村振兴示范村建设 | 基础设施巩固提升类 | 改建 | 2021.01 | 2021.10 | 总投资：22150万元（其中增减挂资金2785万元）。 建设内容：1.乡镇所在巴扎村-计划投资5750万元，打造乡村振兴示范村4个，其中：阿瓦提镇7村计划投资1850万元；琼库恰克乡5村计划投资800万元；色力布亚镇4村计划投资1900万元；多来提巴格乡1村计划投资1200万元。主要是以产业发展带动就业为主，对街道两侧进行整治，打造商业街，改造特色风貌等，同时新建殡葬服务中心，对婚姻登记服务中心、就业服务中心、便民服务中心、文化活动中心、电商服务点、农贸市场等进行功能提升改造； 2.投资14400万元，建设示范村48个，其中非贫困村15个，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，建设内容：主要以“一村一品”为主，打造特色产业，建设垃圾回收点，对庭院内、外进行整治，解决庭院供水，改造特色风貌、乡村大舞台、四史教育等，其中：阿瓦提镇6个村，分别为13村（非贫困村）、15村（非贫困村）、18村（非贫困村）、19村、5村（非贫困村基础条件薄弱）、6村（非贫困村基础条件薄弱）；英吾斯塘乡5个村，分别为5村、9村、13村、19村、7村（基础条件薄弱）；琼库恰克乡5个村，分别为6村、16村、17村、18村、24村（基础条件薄弱）；色力布亚镇7个村12村、13村（非贫困村）、15村、16村（非贫困村基础条件薄弱）、17村、18村、19村（拆分村）；阿拉格尔乡5个村，分别为10村、11村、13村、17村（非贫困村）、9村（基础条件薄弱）；阿克萨克马热勒乡5个村，分别3村（非贫困村）、10村（非贫困村）、12村（非贫困村）、14村（非贫困村）、13村（非贫困村基础条件薄弱）；夏马勒乡2个村，分别1村、2村；多来提巴格乡7个村，分别为3村（基础条件薄弱）、4村、5村、6村（基础条件薄弱）、9村、10村、11村；巴楚镇塞克散村；恰尔巴格乡5个村，分别为1村（非贫困村基础条件薄弱）、4村、10村、12村、15村； 3. 投资2000万元，建设旅游示范村2个，分别为阿纳库勒乡14村1000万元、夏马勒乡10村1000万元。 使用年限：20年 建设地点：巴楚县11个乡镇54个村 | 22150 |  |  |  |  | 48.75 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 县住建局、文旅局 | 何扬驰、黄丽芹 |  | 1.48个示范村中，14个村非贫困村到位增减挂资金2285万元，已拨付1175.31万元，防雨保暖屋顶已开工9848户（竣工5974户）、村庄绿化、美化、整治等项目正在实施，目前，完成32%。 2.附属设施：排水主管网铺设已完成，室内排水、电路铺设已完毕，院内硬化已完成，大门口及路边硬化及铺设鹅暖石已完成，正在进行室内装修；亮化工程完成70%，外立面粉刷完成90%,景观小品形状正在抹灰，完成总工程量的65%。 主体正在设计。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 1. 2. 3. | 2.2021/3/4 3.2021/2/18 | 2.巴发改立项〔2021〕161号 3.巴发改立项〔2021〕114号 |  | 3.2021/3/10 |  | 3.2020-3-9 |  | 3.2021-3-12 | 3.2021/3/23
四 | 人居环境整治类 | [6 empty] | 5870 | 0 | 9140 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 2286.2353 | 93.93%
21 | bcx-2021-50 | 2021年人居环境整治巩固提升 | 新建 | 人居环境整治类 | 2021.01 | 2021.10 | 总投资：5870万元。规模：80个贫困村 建设内容：计划对全县10个乡镇80个贫困村实施人居环境整治，以院内院外“六件事”和“三清一改”为主要内容，具体实施情况如下：1.阿瓦提镇6个贫困村投资450万元，其中：阔什吾斯唐（10）村200万元、墩巴格村（11）村、夏普勒克（12）村、库勒博依村（16）村、木尼伯提村（17）村、达吾孜库木村（20）村各投资50万元；2.英吾斯塘乡11个贫困村投资700万元，其中：阔纳村巴扎（8）村投资200万元；加格达（1）村、其盖库都克（2）村、阿特恰帕尔（10）村、阿克墩（18）村、巴什乌堂（20）村、拜什塔木（15）村、格什勒克吾斯塘（14）村、喀拉玉吉买（17）村、库木库勒（12）村、尤木拉克却勒（16）村各投资50万元；3.琼库尔恰克乡16个贫困村投资890万元，其中巴扎加米（4）村、巴格托格拉克（14）村、拱拜孜（28）村各投资80万元、古勒巴格（27）村、木尕勒（26）村、且克且克（19）村、塔勒克（9）村、塔什郎托格拉克（22）村、铁日木（30）村、玉吉米力克（20）村、元宝勒克（25）村、苏外提其买里（2）村、阔纳琼库尔恰克（3）村、赛克散库足克（13）村、温阿勒台库什（29）村、其乃巴格（31）村各投资50万元；4.色力布亚镇2个贫困村250万元，其中英买里（3）村投资200万元、喀拉艾肯博依（2）村投资50万元；5.阿拉格尔乡7个贫困村投资500万元，阔纳乌堂（3）村投资200万元、阿瓦提（6）村、喀勒塔亚依克（14）村、阿克库勒（15）村、阿克央塔克（7）村、萨干吾斯塘（8）村、托什坎却勒（12）村各投资50万元；6.阿克萨克马热勒乡4个贫困村投资250万元，其中：阔曲尔马贝希（20）村投资100万元，喀马勒克（1）村、古再（7）村、亚松迪（9）村各投资50万元；7.夏马勒乡贫困村4个投资350万元，其中英吾斯塘贝希（5）村投资200万元、阿克库勒（6）村、铁热克（7）村、其汗宰（8）村各投资50万元；8.多来提巴格乡8个村，投资700元，叶坎买里斯（15）村、欧吐拉吾斯塘村(14)村、塔格吾斯塘村（16）村各投资100万元，喀拉库勒诺村（7）村、夏普吐勒村（8）村、阿亚克诺村（12）村、硝迪盖托格拉克村（13）村、阿曼托格拉克村（18）村各投资80万元；9.阿纳库勒乡10个贫困村投资1150万元，其中阿拉格尔且克（1）村、胡木旦贝希（13）村各投资250万元、拜什吐普（9）村投资300万元，墩买里（2）村、果里买里（10）村、昆其买里（11）村、曲许尔盖（5）村、博孜买里（7）村、诺尔贝希（8）村、开勒坪博孜（12）村各投资50万元；10.恰尔巴格乡贫困村12个投资630万元，其中：塔格阿勒迪（7）村投资80万元，阿拉格尔买里（6）村、阿热买里（5）村、奥依阔坦（11）村、达里亚博依（2）村、墩买里（19）村、科克却勒博依（13）村、库木加依（17）村、朗喀尔勒克（18）村、且迪塔格（14）村、苏孜克阔里（9）村、吐格曼买里（8）村、各投资50万元； | 5870 | 0 | 9140 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 2286.2353 | 93.93% | 改善117个贫困村农村人居环境、减少污染排放，改善村容村貌脏乱差现象，提升农户生产生活水平。 | 县住建局 | 何扬驰 |  | 实施方案、立项、绩效目标已申报完成，完成整体进度的43%。 | 其他 | 否 | / | 2020-12-28 | 2021-02-03 | 巴发改立项〔2021〕79号 | / | / | / | / | / | / | 2020-12-30 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 其他涉农整合资金
五 | 培训类 | [6 empty] | 1742.4 | 0 |  |  |  | 1060 | 860 | 0 | 0 | 0 | 519.63 | 49.02%
22 | bcx-2021-47 | 贫困户国家通用语言培训 | 培训类 | 新建 | 2021.01 | 2021.10 | 总投资：1247.4万元；规模：13200户。 建设内容：对全县13200户贫困户每户培训一个国语明白人，在各乡镇集中培训30天，每人补助945元。 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 1247.4 | 1247.4 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 43.19% | 提升农户国语水平，拓宽就业渠道，促进农户增收。 | 县委组织部 | 赵金刚 |  | 已完成实施方案编制、参训人员核实及合同签订，截止目前已完成培训1757人，正在培训984人，共计2741人，完成20.76%。 | 培训项目 | 是 | 邀请招标 | 2020-12-12 | / | / | / | / | / | / | XJZB-XJZZX(YQ)2020-51号 | 2021-02-09 | 2021-02-09
23 | bcx-2021-60 | 种植业科技服务及技术培训项目 | 产业增收类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：495万元， 建设内容：主要是购买第三方机构，通过对我县11个乡镇90万亩粮棉瓜菜等作物种植农户进行技术指导，探索解决农业科技进村入户，缓解乡村农业技术服务技术能力不足的问题，促进县农业生产技术推广与应用，提高农户科学种植水平，大力发展蔬菜种植。 建设地点：阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 148.23 | 74.11% | 通过技术指导，提高农户科学种植水平，大力发展蔬菜种植。 | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 第一笔资金已支付，技术指导人员已到位，正在开展工作。 | 培训项目 | 是 | 公开招标 | 2021-01-15 | / | / | / | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-02-24 | XJZBZFCG202102 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 226 | 226 | 226 | 其他涉农整合资金
六 | 易地扶贫搬迁后续扶持工程类 | [6 empty] | 6500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2081.8083 | 83.27%
24 | bcx-2021-05A | 巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目 | 续建 | 易地扶贫搬迁后续扶持工程类 | 2020.12 | 2021.08 | 总投资：6500万元，规模：100座（共计400亩，按照0.3亩1座折算为1333座） 建设内容：为巴楚县城南现代农牧扶贫产业园续建超大拱棚100座，每座4亩（24*112米），共计400亩，并配套相关附属设施。 | 6500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2081.8083 | 83.27% |  | 县农业农村局 | 耿德一 |  | 主体已全部完工，棉被安装39座(已到50个棚棉被)，控根容器安装75座、河沙回填67座，樱桃树苗种植28座，迷雾安装83座，引水管道已完成12公里，樱桃树苗正在陆续发货和定植。已完成总工程量的82%。 | 工程项目 | 是 | 公开招标 | 2020-07-24 | 2020-04-25 | 巴发改立项〔2020〕289号 | 2020-08-11 | 2020-08-16 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | / | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 200 | 60 | 48
七 | 其他类 | [6 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 757.5467 | 52.24%
25 | bcx-2021-53 | 雨露计划 | 其他类 | 新建 | 2021.03 | 2021.11 | 总投资：900万元；规模：3000名 建设内容：为3000名建档立卡贫困户家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予扶贫救助补助，每人补助3000元。 建设地点：巴楚县 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 100% | 保证贫困家庭学生实现高质量就业。 | 县教育局 | 周丽丽 |  | 已完成春季补助资金发放。 | 入户直补项目 | 否 | / | 2020-12-23 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020-02-01
26 | bcx-2021-51 | 龙头企业扶贫贷款贴息 | 其他类 | 新建 | 2021.01 | 2021.12 | 总投资：300万元。 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予项目贷款贴息，促进企业发展，带动贫困户就业，增加农户收入。 建设地点：巴楚县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 39.6801 | 19.84% | 激励龙头企业带动贫困户就业积极性、建立健全农产品销售体系。 | 县扶贫办 | 宋连军 |  | 已完成2020年第四季度贴息。 | 其他 | 否 | / | 2021-01-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-01-06 |  | 80 | 80 | 80
27 | bcx-2021-52 | 扶贫小额信贷贴息 | 其他类 | 续建 | 2020.12 | 2021.10 | 总投资：1400万元； 规模：9000户 建设内容：为全县9000户贫困户扶贫小额贷款进行贴息。 建设地点：巴楚县 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 215.515 | 35.92% | 保障贫困户发展产业资金需求 | 县财政局 | 朱燕 |  | 已完成2020年第四季度贴息。 | 其他 | 否 | / | 2021-01-03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-01-02
28 | bcx-2021-00 | 项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2021.01 | 2021.12 | 总投资：300万元 建设内容：主要用于扶贫规划编制，项目公告公示、检查验收、评估，成果宣传、档案管理、报账管理、聘请第三方进行项目资金绩效评价和项目跟踪监管等方面的开支。 建设地点：巴楚县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 52.3516 | 26.18% | 规范脱贫攻坚巩固提升的项目管理，强化项目档案建设，加强巩固项目的绩效管理，加大项目社会宣传，增强项目社会效应。 | 县扶贫办、财政局 | 宋连军、朱燕 |  | / | 其他 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## 未完成挂网 (hidden)
列C | 计数
奶牛产业园建设 | 1
农产品加工厂建设 | 3
设施农业基地建设 | 1
牲畜养殖小区 | 12

## 需要挂网 (hidden)
列C | 计数
巴楚县2021年高效节水建设项目 | 1
巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目 | 1
巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程（三岔口镇及阿纳库勒乡5个村） | 1
产业发展附属设施配套建设 | 1
国有林管理局2021年管护站电力引入 | 2
家禽养殖 | 1
建筑服务队设备配套建设 | 1
林果业苗圃基地 | 6
奶牛产业园建设 | 1
农产品加工厂建设 | 4
琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设(良种繁育中心建设) | 1
设备购置 | 3
设施农业基地建设 | 5
牲畜养殖小区 | 6
特色种植 | 5
夏马勒肉牛良繁中心扩建及附属设施配套建设 | 1
县乡村三级防疫体系建设 | 1
种植业科技服务及技术培训项目 | 1

## 已完成挂网 (hidden)
列C | 计数
巴楚县2021年高效节水建设项目 | 1
巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目 | 1
巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程（三岔口镇及阿纳库勒乡5个村） | 1
国有林管理局2021年管护站电力引入 | 2
建筑服务队设备配套建设 | 1
林果业苗圃基地 | 5
琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设(良种繁育中心建设) | 1
设施农业基地建设 | 1
县乡村三级防疫体系建设 | 1
种植业科技服务及技术培训项目 | 1

## 已开标 (hidden)
列C | 计数
巴楚县2021年高效节水建设项目 | 1
巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目 | 1
巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程（三岔口镇及阿纳库勒乡5个村） | 1
建筑服务队设备配套建设 | 1
林果业苗圃基地 | 5
贫困户国家通用语言培训 | 1
琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设(良种繁育中心建设) | 1
设施农业基地建设 | 1
县乡村三级防疫体系建设 | 1

## 直接发包 (hidden)
列C | 计数
家禽养殖 | 1
林果业苗圃基地 | 1

## 三方询价 (hidden)
列C | 计数
国有林管理局2021年管护站电力引入 | 2
林果业苗圃基地 | 5
特色种植 | 6
庭院经济"一村一品"发展 | 1

## 挂网招标 (hidden)
列C | 计数
巴楚县2021年高效节水建设项目 | 1
巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目 | 1
巴楚县农村饮水安全管网改造及信息化工程（三岔口镇及阿纳库勒乡5个村） | 1
产业发展附属设施配套建设 | 1
建筑服务队设备配套建设 | 1
奶牛产业园建设 | 1
农产品加工厂建设 | 4
琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设(良种繁育中心建设) | 1
设备购置 | 2
设施农业基地建设 | 5
牲畜养殖小区 | 1
夏马勒肉牛良繁中心扩建及附属设施配套建设 | 1
县乡村三级防疫体系建设 | 1
种植业科技服务及技术培训项目 | 1

## Sheet1 (hidden)
项目类型 | 是否招投标 | 招标方式
工程项目 | 是 | 挂网招标
采购项目 | 否 | 询价采购
培训项目
入户直补项目
其他

## Sheet3
2024年第二师铁门关市实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金项目
编制单位：第二师农业农村局（乡村振兴局）
序 号 | 项目 团场 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施期限 |  | 建设地点及内容 | 总投资 （万元） | 已安排资金及资金来源（万元）
[5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
[9 empty] | 已安排 总资金 | 衔接资金 |  | 涉乡村振兴整合资金 | 其他资金（社会资金、行业部门资金、债券资金等）
[10 empty] | 中央 | 兵团
合计 | [7 empty] | 2647 | 2647 | 70 | 2577
1 | 223团 | 第二师223团农产品交易中心（一期）建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2024.04.20 | 2024.11.30 | 新建交易用房三栋，总建筑面积为3544.80㎡；及配套水、电、天然气等基础设施。 | 1165 | 1165 |  | 1165
2 | 223团 | 第二师223团乡村振兴财政衔接资金园三连食用菌大棚（二期 | 产业发展 | 新建 | 2024.04.20 | 2024.11.30 | 建设食用菌温室大棚三座及其配套附属设施。 | 62 | 62 |  | 62
3 | 轮台产业园 | 轮台产业园农业创业孵化园项目 | 产业发展 | 新建 | 2024.05.10 | 2024.10.30 | 建设框架结构商业街一座及配套室外给水、排水、供热、电力等附属设施，建筑面积约为3200平方米。 | 1350 | 1350 |  | 1350
4 | 38团 | 38团集体所有制连队大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2024.03 | 2024.07 | 38团1连，新建设施大棚3座（经营权归4连） | 70 | 70 | 70