附件2

附件1

## 新疆重大需求人才支持计划项目榜单

## 项目需求：塔克拉玛干沙漠锁边工程关键技术集成及示范项目

## 一、需求单位

新疆生产建设兵团第二师三十四团

## 二、需求内容​

聚焦河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，研究风积沙新材料开发综合利用、荒漠种植罗布麻、高效组培繁殖、智慧化栽培管理和节约型高效脱胶系列技术与重大应用人才缺乏等关键问题，通过“生态治理+风积沙和罗布麻综合利用”，实现“沙变金沙”、“沙漠植绿”、“构建产业”的沙麻棉产业融合发展，促进新疆绿洲经济和沙漠生态治理的可持续性。重点开展以下方面的核心研发：

- （一）风积沙新材料开发利用关键技术。针对基础建设中砂石供应紧缺以及沙漠生态治理问题，拟利用塔克拉玛干沙漠丰富的沙漠风积沙替代砂子、碳酸钙等无机填充料，与高分子塑料或硅稀高分子复合材料结合，开发系列新材料新产品并实际应用，实现风积沙资源化高效利用的目标。

（二）罗布麻新品种及其高效组培繁殖及种植管理关键技术。培育罗布麻及配套棉花加工专用品种，提升原料加工耦合性；研发高效组培技术、配套物化产品及智能移栽机器人，实现种苗规模化生产与移栽；构建盐碱水产业化处理系统降成本；建立智慧栽培管理系统，推动种植采收标准化，保障优质原料供应。

（三）罗布麻节约型高效脱胶关键技术。针对现行罗布麻脱皮和脱胶技术，存在生产过程中损耗大、污染大、高耗水，产出的纤维品质和功能性差，导致棉麻混纺困难，制约了罗布麻纺织服装业的发展等问题，研发节约型高效脱皮和脱胶关键技术，生产出高品质功能优的罗布麻纤维。

（四）技术集成与现场验证。采用沙漠风积沙新材料，研发出系列可应用于交通、绿色城市和乡村振兴建设等的配套产品，并建立中试生产线；建立罗布麻加工专用型品种高产优质栽培示范基地；建立罗布麻智慧栽培管理系统；建立盐碱水产业化综合处理和利用示范基地；建立罗布麻高效组培繁殖工厂，实现周年规模化种苗生产；建立节约型高效罗布麻脱胶中试生产线，生产出高品质功能优的纤维，实现棉麻优质混纺。成果转化，推动沙麻棉产业融合发展、协同提质增效，促进生态安全和乡村振兴。

## 三、考核指标​

（一）技术指标

1.建立风积沙新材料开发利用关键技术体系3-5套，建立中试生产线3-5条，开发风积沙新产品5-8种。

2.培育罗布麻专用型新品种2-3个，配套建立其科学家原种苗基地1个，筛选配套棉花专用型品种1-2个，构建罗布麻智慧栽培管理系统1套、智能移栽机器人系统1套，建立罗布麻高产优质栽培示范基地1个，面积2000亩；构建罗布麻高效组培繁殖技术体系1套、节约型高效脱胶关键技术体系1套；建立适宜于团场一级应用的年产1000万株罗布麻优质种苗的高效组培繁殖工厂1个、节约型高效罗布麻脱胶中试生产线1条。

3.授权国家发明专利3-5项、软件著作权1-2项，制定企业、地方或行业技术标准和规程3-4项、实用技术手册1-2项。

4.发表高水平学术论文5-8篇。

5.培养研究生3-5人、帮带培养新疆本土专业技术人才8-10名。

6.在项目实施地孵化科技型企业2-3家，推动成果转化和系列产品生产以及上市。

（二）预期成果转化方式

1.通过成果、技术、专利、规程、标准、工艺、产品和软件著作权等转让、授权、自主投资、培训等方式转化。

2.风积沙资源化利用主要应用在交通、绿色城市和乡村振兴建设等领域的配套产品，包括母粒、包装盒、交通护栏、运输托盘、城市和农用管道、建筑模板等系列新产品生产，并具有下游目标客户企业群。

3.罗布麻综合利用主要应用在生物医药、医疗保健、纺织服装和新材料等领域的产品，包括罗布麻原叶、纤维、纱线、罗布麻杆、茶等系列产品生产，并具有下游目标客户企业群。

## 四、交付条件​

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为考核验收的主要依据。所有技术成果均需在实际环境中进行应用示范，由发榜单位组织专家进行现场验收。专利应取得受理或授权通知书。技术培训需提供完整的签到记录或影像照片，手册与资料发放需要提供实物样本和发放记录，培养人才应取得相应证书。研究报告、技术报告、方案建议等须通过技术专家组的联合评审。每年有项目年度中期绩效评估，项目完毕后按照考核指标提交材料。发表论文应注明支撑项目名称“新疆维吾尔自治区重大需求人才支持计划项目”。

## 五、项目实施周期及揭榜金额​

项目实施周期为3年；揭榜金额不超过1000万元。​

## 六、揭榜条件​

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务，具体要求如下：​

## 1.团队与技术能力。需具备风积沙新材料开发利用、罗布麻苗高效组培繁殖及智能种植技术、生态智慧农业研发与应用、罗布麻加工及节约型高效脱胶技术相关技术能力，拥有对应领域专业技术人才团队；能在所提供的塔克拉玛干沙漠锁边工程实际应用场景上，支撑技术研究与成果验证。

## 2.合作与资质要求。鼓励以牵头单位+参与单位产学研联合形式揭榜，牵头单位优先选择具备科研项目实践经验的疆内外的高等院校，参与单位需具备揭榜人才资格条件，并具备解决榜单任务并按时完成指标的能力，拥有良好的科研诚信且近三年无不良记录，同时应设立示范区并提供不少于3年的技术服务。

3.资源保障能力。具备开展项目的平台和人财物的能力；具备罗布麻种苗高科技组培繁殖以及繁育基地；应具有相关的科研经历、工作基础和技术储备，拥有省部级以上相关科技创新平台；应具备能够满足项目实施的相应规模和水平的科研队伍，在揭榜的项目领域具有较强的科研创新能力和技术储备。

## 4.成果转化能力。明确各参与单位知识产权归属与利益分配机制，具备将研究成果应用于塔克拉玛干沙漠锁边工程的转化推广能力。